## DGASA
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL CICLO DE PROYECTOS - PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)
| Instrumentos Internos de Gestión Socio-Ambiental | Instrumentos Internos de Gestión Socio-Ambiental -PVD- | Herramientas de Gestión Socio-Ambiental | BM - BID | OPI | DGASA | PVD | ASA | GL | Otras instituciones involucradas
Fase de Preinversión | [6 empty] | Inicio de la licitación de contratista para elaboración del Perfil del Proyecto | Verifica que las bases contemplen el presupuesto y componentes socioambientales.
Contratación de empresas para elaboración del Perfil del proyecto (incluye EVAP 1 ).
| Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP 1) | tercerizado
|  | Carta Envío del Perfil a la DGASA incluyendo el EVAP1 con la propuesta de Instrumento de gestión ambiental |  |  |  |  | Con el Perfíl concluído y el EVAP1 siendo parte del Perfíl , se envia a DGASA | Realiza seguimiendo a la evaluación en DGASA |  | Emisión de compatibilidad del SERNANP si el PIP estuviera en ANPE
|  | Carta Solicitud de acompañamiento para consulta previa | [5 empty] | Implementar consulta previa ( lo implementa el promotor (PVD)), en caso ser necesario. |  | Ministerio de Cultura
DGASA revisa y da su conformidad como una Categoría DIA/ EIAsd/EIAd
|  | Carta Envío del Perfil a la OPI solicitando la viabilidad del PIP |  |  |  |  | El Perfíl con el pronunciamiento del DGASA se remite a la OPI, para otorgamiento de viabilidad
OPI otorga viabilidad al PIP
Fase de Inversión | [6 empty] | Inicio del Diseño de Estudio Definitivo
[7 empty] | PVD elabora TDRs para la licitación de la elaboración del Estudio Definitivo (Ingeniería, IG, DIA, según el Anexo VI del Reglamento de la Ley 27446), contemplando CIRA, PACRI y PPI si fuera necesario. | Verifica que los TdR contemplen el presupuesto y componentes socioambientales. |  | CIRA y Plan de Monitoreo arqueológico del MINCUL. De ser vinculante opiniones técnicas del SERNANP y del ALA
DGASA revisa y da su conformidad a los TdR, en caso Eisd / EIAd.
|  | Carta Envío del IG a DGASA solicitando su evaluación del Estudio y emisión de Certificación Ambiental |  |  |  |  | Se contrata la elaboración Estudio Definitivo : IG(*)+CIRA+ PACRI | Realiza seguimiento al proceso de elaboración de Estudios Definitivos (coordina visitas de campo, de una muestra de proyectos del PATS).
DGASA evalúa la IG y emite Certificación Ambiental
| Informe SocioAmbiental de Evaluación (ISAE) | Carta Envío de la Certificación Ambiental del IG al BM y BID |  |  |  |  | Se remite aprobación del Estudio Definitivo y Certificación ambiental del IG al BM y BID. Incluye el ISAE
Se contrata ejecutor de PACRI, para liberaciónn del terreno, de ser necesario (**)
|  | Carta ratificando la inclusión de claúsulas ambientales. |  |  |  |  | Se inicia el Proceso de licitación con la preparación de las bases, incluyendo las respectivas claúsulas ambientales/ Instrumentos de gestión ambiental | Verifica que las cláusulas ambientales adecuadas, así como los instrumentos de gestión ambiental y que se incluya el Informe Socioambiental de Evaluación- ISAE | Se inicia el Proceso de licitación con la preparación de las bases, incluyendo las respectivas claúsulas ambientales/ Instrumetos de gestión ambiental
[7 empty] | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución. |  | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución.
[7 empty] | Empresa Contratista (especialista ambiental/social) implementan Plan de Manejo Ambiental del IG. Empresa Supervisora (especialista ambienta/social) supervisan implementación del Plan del Manejo Ambiental | PVD mediante su ASA, supervisa la implementación del marco de gestión socio ambiental y los Intrumentos de gestión socioambiental del proyecto. | Empresa Contratista (especialista ambiental/social) implementan Plan de Manejo Ambiental del IG. Empresa supervisora (especialista ambienta/social) supervisan implementación del Plan del Manejo Ambiental
| Informe SocioAmbiental de Seguimiento ISAS | Carta Envío del ISAS a la DGASA y de los reportes de la ASA al BM y BID |  |  |  |  | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento ISAS, elaborado por el Supervisor y el Contratista . | ASA elabora el reporte de los ISAS de las Obras en ejecución (en muestras de proyectos del PATS) | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento elaborado por el Supervisor y el Contratista .
|  |  |  | BM/BID revisa reportes de la ASA para emitir observaciones y/o recomendaciones. |  | Para conocimiento de DGASA, se envían informes, pudiendo emitir recomendaciones.
| Informe Socio-Ambiental Final ISAF | Carta Envío del ISAF a la DGASA y del reporte de la ASA al BM y BID |  |  |  |  | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista . | ASA elabora un reporte de los ISAFde cumplimiento de Salvaguardas Ambientales en los proyectos del PATS. | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista .
|  |  |  | BM/BID revisa Informe Socio Ambiental Final. |  | Para conocimiento de DGASA, se envían informes, pudiendo emitir recomendaciones.
|  | Carta de conclusiones finales del proyecto. |  |  |  |  | Se prepara carta para la no objeción del BM/BID.
BM/BID da la no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
Se prepara carta con no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
[7 empty] | Mantenimiento periódico |  | Mantenimiento periódico
[7 empty] | Se prepara expediente para la obra (tercearizado) | Verifica expediente con cláusulas ambientales adecuadas | Se prepara expediente para la obra.GL (IVP III y IV) lo prepara
Mantenimiento rutinario
Se prepara expediente para la obra.GL lo prepara
Fase de Post-Inversión |  | Carta ratificando la inclusión de claúsulas ambientales. |  |  |  |  | Se inicia el Proceso de licitación para la contratación del ejecutor de mantenimiento periódico | Verifica la preparación de las bases, incluyendo las cláusulas ambientales adecuadas, así como lo tdr. | .^Se inicia el Proceso de licitación para la ejecución de mantenimiento periódico y para el mantenimiento rutinario lo ejecuta las IVP (tercearizado con microempresas)
[7 empty] | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución de obra. |  | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución a mantenimiento periódico
| Informe SocioAmbiental de Seguimiento ISAS | [5 empty] | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento elaborado por el Supervisor | ASA elabora el reporte de Supervisión a Obras en ejecución (en muestras de proyectos del PATS). | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento elaborado por el Supervisor .
BM/BID revisa reportes de la ASA para emitir observaciones y/o recomendaciones.
| Informe Socio-Ambiental Final ISAF | Carta Envío del ISAF a la e de la ASA al BM y BID |  |  |  |  | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista . | ASA elabora un Informe SocioAmbiental Final de cumplimiento de Salvaguardas Ambientales en los proyectos del PATS. | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista .
BM/BID revisa Informe Socio Ambiental Final.
|  | Carta de conclusiones finales del proyecto. |  |  |  |  | Se prepara carta para la no objeción del BM/BID.
BM/BID da la no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
Se prepara carta con no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
NOTAS:
(*)IG: Instrumento de Gestión Ambiental de acuerdo al SEIA: DIA, EIAsd, EIAd
(**) En caso el proyecto requiera liberación del terreno, es necesario ejecutar primero el PACRI, en caso así lo haya determinado el Instrumento de gestión ambiental (IG)
De acuerdo a la Ley 30327, aprobada en mayo del 2015, la evaluación y certificación de EIAs y EIAd serán competencia del SENACE; sin embargo esto debe oficializarse a partir del último trimestre de 2015, de acuerdo a lo estipulado en dicha ley.
Se tiene previsto que, en el marco del proceso de descentralización, una vez se oficialicen el traspaso de las competencias de los sectores a los gobiernos locales y regionales; estos últimos sean quienes entreguen los certificados ambientales en el caso de DIA.
Mantenimiento periódico, en post inversión, es una actividad, un gasto por ello no se entiende como una inversión pública y no pasan a la autoridad ambiental.

## SENACE
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL CICLO DE PROYECTOS - PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)
| Instrumentos Internos de Gestión Socio-Ambiental | Instrumentos Internos de Gestión Socio-Ambiental -PVD- | Herramientas de Gestión Socio-Ambiental | BM - BID | OPI | SENACE (*) | PVD | ASA | GL | Otras instituciones involucradas
Fase de Preinversión | [6 empty] | Inicio de la licitación de contratista para elaboración del Perfil del Proyecto | Verifica que las bases contemplen el presupuesto y componentes socioambientales.
Contratación de empresas para elaboración del Perfil del proyecto (incluye EVAP 1 ).
| Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP 1) | tercerizado
|  | Carta Envío del Perfil a la SENACE incluyendo el EVAP1 con la propuesta de Instrumento de gestión ambiental |  |  |  |  | Con el Perfíl concluído y el EVAP1 siendo parte del Perfíl , se envia a SENACE | Realiza seguimiendo a la evaluación en SENACE
|  | Carta Solicitud de acompañamiento para consulta previa | [5 empty] | Implementar consulta previa ( lo implementa el promotor (PVD)), en caso ser necesario. |  | Ministerio de Cultura
SENACE revisa y da su conformidad como una Categoría EIAsd/EIAd (**)
|  | Carta Envío del Perfil a la OPI solicitando la viabilidad del PIP |  |  |  |  | El Perfíl con el pronunciamiento del SENACE se remite a la OPI, para otorgamiento de viabilidad
OPI otorga viabilidad al PIP
Fase de Inversión | [6 empty] | Inicio del Diseño de Estudio Definitivo
[7 empty] | PVD elabora TDRs para la licitación de la elaboración del Estudio Definitivo (Ingeniería, IG, DIA, según el Anexo VI del Reglamento de la Ley 27446), contemplando CIRA, PACRI y PPI si fuera necesario. | Verifica que los TdR contemplen el presupuesto y componentes socioambientales. |  | Verificar CIRA y Plan de Monitoreo arqueológico del MINCUL.
SENACE revisa y da su conformidad a los TdR, en caso Eisd / EIAd. (*)
|  | Carta Envío del IG a SENACE solicitando su evaluación del Estudio y emisión de Certificación Ambiental |  |  |  |  | Se contrata la elaboración Estudio Definitivo : IG(*)+CIRA+ PACRI | Realiza seguimiento al proceso de elaboración de Estudios Definitivos (coordina visitas de campo, de una muestra de proyectos del PATS).
[6 empty] | SENACE evalúa la IG y emite Certificación Ambiental Global (**) |  |  |  | SENACE remite a otras autoridades. La emisión de otras autorizaciones requeridas se otorgará en la Certificación ambiental Globa (*** Art. 10 de la ley 3o327)
| Informe SocioAmbiental de Evaluación (ISAE) | Carta Envío de la Certificación Ambiental del IG al BM y BID |  |  |  |  | Se remite aprobación del Estudio Definitivo y Certificación ambiental del IG al BM y BID. Incluye el ISAE
Se contrata ejecutor de PACRI, para liberaciónn del terreno, de ser necesario (**)
|  | Carta ratificando la inclusión de claúsulas ambientales. |  |  |  |  | Se inicia el Proceso de licitación con la preparación de las bases, incluyendo las respectivas claúsulas ambientales/ Instrumentos de gestión ambiental | Verifica que las cláusulas ambientales adecuadas, así como los instrumentos de gestión ambiental y que se incluya el Informe Socioambiental de Evaluación- ISAE | Se inicia el Proceso de licitación con la preparación de las bases, incluyendo las respectivas claúsulas ambientales/ Instrumetos de gestión ambiental
[7 empty] | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución. |  | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución.
[7 empty] | Empresa Contratista (especialista ambiental/social) implementan Plan de Manejo Ambiental del IG. Empresa Supervisora (especialista ambienta/social) supervisan implementación del Plan del Manejo Ambiental | PVD mediante su ASA, supervisa la implementación del marco de gestión socio ambiental y los Intrumentos de gestión socioambiental del proyecto. | Empresa Contratista (especialista ambiental/social) implementan Plan de Manejo Ambiental del IG. Empresa supervisora (especialista ambienta/social) supervisan implementación del Plan del Manejo Ambiental
| Informe SocioAmbiental de Seguimiento ISAS | Carta Envío del ISAS a SENACE y de los reportes de la ASA al BM y BID |  |  |  |  | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento ISAS, elaborado por el Supervisor y el Contratista . | ASA elabora el reporte de los ISAS de las Obras en ejecución (en muestras de proyectos del PATS) | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento elaborado por el Supervisor y el Contratista .
|  |  |  | BM/BID revisa reportes de la ASA para emitir observaciones y/o recomendaciones. |  | Para conocimiento de SENACE, se envían informes, pudiendo emitir recomendaciones.
| Informe Socio-Ambiental Final ISAF | Carta Envío del ISAF a la SENACE y del reporte de la ASA al BM y BID |  |  |  |  | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista . | ASA elabora un reporte de los ISAFde cumplimiento de Salvaguardas Ambientales en los proyectos del PATS. | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista .
|  |  |  | BM/BID revisa Informe Socio Ambiental Final. |  | Para conocimiento de SENACE, se envían informes, pudiendo emitir recomendaciones.
|  | Carta de conclusiones finales del proyecto. |  |  |  |  | Se prepara carta para la no objeción del BM/BID.
BM/BID da la no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
Se prepara carta con no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
[7 empty] | Mantenimiento periódico |  | Mantenimiento periódico
[7 empty] | Se prepara expediente para la obra (tercearizado) | Verifica expediente con cláusulas ambientales adecuadas | Se prepara expediente para la obra.GL (IVP III y IV) lo prepara
Mantenimiento rutinario
Se prepara expediente para la obra.GL lo prepara
Fase de Post-Inversión |  | Carta ratificando la inclusión de claúsulas ambientales. |  |  |  |  | Se inicia el Proceso de licitación para la contratación del ejecutor de mantenimiento periódico | Verifica la preparación de las bases, incluyendo las cláusulas ambientales adecuadas, así como lo tdr. | .^Se inicia el Proceso de licitación para la ejecución de mantenimiento periódico y para el mantenimiento rutinario lo ejecuta las IVP (tercearizado con microempresas)
[7 empty] | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución de obra. |  | Se adjudica el contrato y se da la orden de ejecución a mantenimiento periódico
| Informe SocioAmbiental de Seguimiento ISAS | [5 empty] | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento elaborado por el Supervisor | ASA elabora el reporte de Supervisión a Obras en ejecución (en muestras de proyectos del PATS). | Se revisa Informes Socio Ambientales de Seguimiento elaborado por el Supervisor .
BM/BID revisa reportes de la ASA para emitir observaciones y/o recomendaciones.
| Informe Socio-Ambiental Final ISAF | Carta Envío del ISAF a la e de la ASA al BM y BID |  |  |  |  | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista . | ASA elabora un Informe SocioAmbiental Final de cumplimiento de Salvaguardas Ambientales en los proyectos del PATS. | Se revisa Informe Socio Ambiental Final elaborado por el Supervisor y el Contratista .
BM/BID revisa Informe Socio Ambiental Final.
|  | Carta de conclusiones finales del proyecto. |  |  |  |  | Se prepara carta para la no objeción del BM/BID.
BM/BID da la no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
Se prepara carta con no objeción para el cierre adminsitrativo del proyecto.
NOTAS:
De acuerdo a la Ley 30327, aprobada en mayo del 2015, la evaluación y certificación de EIAs y EIAd serán competencia del SENACE; sin embargo esto debe oficializarse a partir del último trimestre de 2015, de acuerdo a lo estipulado en dicha ley.
(*)De acuerdo a las Disposiciones Complementarias Finales . PRIMERA. Reglamentación del Título II indica que mediante decreto supremo emitido por el ministro del Ambiente y refrendado por los sectores correspondientes, se establecen las disposiciones reglamentarias del Título II de la presente Ley , en un plazo que no excederá de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley 30327. El Título II corresponde a Medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
Acciones del SENACE que aún no están bien definidas y que tendríamos que esperar la normatividad y reglamentación de la presente la Ley 30327
(**)De acuerdo a las Disposiciones Complementarias Transitorias SEGUNDA. Progresividad para asumir funciones El SENACE asumirá progresivamente la función de aprobar los estudios de impacto ambiental semidetallados (EIA-sd) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, pudiendo aplicar la Certi f cación Ambiental Global a dichos instrumentos. Mediante decreto supremo refrendado por el ministro del Ambiente y el titular del sector cuya transferencia se aprueba, se establecen las condiciones para la aplicación de la presente disposición, así como el cronograma de transferencia de funciones del EIA-sd, sobre la base de un proceso ordenado, progresivo y gradual. El proceso de transferencia se iniciará luego de transcurridos al menos dos (2) años desde que el SENACE haya concluido con la transferencia de la función de aprobar los EIA-detallados (EIA-d) del sector correspondiente, según el proceso de transferencia de funciones vigent
Se tiene previsto que, en el marco del proceso de descentralización, una vez se oficialicen el traspaso de las competencias de los sectores a los gobiernos locales y regionales; estos últimos sean quienes entreguen los certificados ambientales en el caso de DIA.
Mantenimiento periódico, en post-inversión, es una actividad, un gasto por ello no se entiende como una inversión pública y no pasan a la autoridad ambiental.
Este flujo podría ponerse en vigencia dentro del Ciclo del Programa y los proyectos deberán recorrerlo de acuerdo a lo indicado por la presente Ley , su proximo reglamento y normatividad.

## Organigrama
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PVD
Unidad Gerencial de Estudios
Área Socioambiental del PATS
Unidad Gerencial de Transporte Rural
Unidad Gerencial de Transporte Departamental
Unidad General de Desarrollo Institucional
Órgano de Control Institucional
Unidad de Administración
Unidad de Asesoría Legal
Oficinas de Coordinación
Comité Directivo PAT
Área de monitoreo y evaluación
Comité Directivo PAT

## Componentes PATS
Gestión del Programa
Intervención de la infraestructura vial rural.
Fortalecimiento de las capacidades y asistencia de los gobiernos descentralizados.
Gestión vial descentralizada
Infraestructura para la inclusión social.
Integración de la red vecinal alimentadora de los corredores logísticos.
Mantenimiento de la infraestructura vial subnacional.

## CIRA
Administrado | Oficina de atención al ciudadano y gestión documentaria / Dirección Regional de Cultura (Mesa de partes) | Dirección de Arqueología / Dirección Regional de Cultura (Despacho) | Supervisión de coordinación / Dirección Regional de Cultura (Supervisión de coordinación) | Oficina General de Administración / Dirección Regional de Cultura (Oficina de Administración)
-3- Equipo de verificación recibe y revisa expediente presentado (contenido)
¿La información está conforme?
-4- Derivar al coordinador superior
-5- Traslado del arqueólogo para realizar inspección ocular
-7- Traslado del arqueólogo para realizar inspección ocular
-8- Inspección ocular en campo y elaboración del informe técnico
-9- Envío del informe técnico por parte del arqueólogo supervisor
-10- Validación del informe técnico
¿Se ha encontrado evidencia arqueológica?
-12- Archivar expediente
-6- Asignar viáticos para inicio de acción de inspección ocular
-11- Emisión del CIRA
-13- Notificar CIRA
Fin del Procedimiento
-2- Derivar el expediente al equipo de verificación
¿Cumple con los requisitos formales?
-1- Ingresar en mesa de partes la solicitud para la emisión del CIRA
Inicio del Procedimiento
Se observa el expediente ( 2 días hábiles para subsanar)
No ratifica al administrado para subsanar información de fondo
Se notifica al administrado que no procede su solicitud

## ALA
Inicio
El interesado presenta la solicitud con el expediente administrativo a la Municipalidad.
Evaluación de solicitud por parte de la Municipalidad
Cumple requisito
La Autoridad Local de Agua, realiza con asistencia de las partes, la inspección ocular respectiva.
Opinión favorable
Presentación de informe de opinión técnica vinculante al Gobierno Local
Autorización de la extracción de material de acarreo por parte del Gobierno Local
Final
No
No
Sí
Sí

## Hoja1
A1: Elaboración del EVAP
  R: PVD/IVP (tercerizado)
A2: Remisión del titular a la Autoridad Ambiental
  R: PVD/IVP
A3: Revisión del EVAP por Autoridad Ambiental
  R: DGASA/SENACE(*)
A1: Elaboración del DIA/EIAsd
  R: PVD/IVP (tercerizado)
A2: Aprobación de DIA / EIAsd
  R: DGASA/SENACE(*)
A3: Ejecución de DIA/EIAsd
  R: PVD/IVP (tercerizado: ejecutor de obra)
A4: Monitoreo de implementación DIA/EIAsd
  R: PVD / GL (tercerizado: supervisor de obra)
  ASA- PVD
A5: Elaboración de informes de seguimiento del MGAS
  R: PVD / GL (tercerizado: supervisor de obra)
  ASA- PVD
A6: Cierre ambiental adecuado
  R: GL/PVD
A1: Ejecución de normas ambientales para mantenimiento periódico
  R: Ejecutor de obra
A2: Monitoreo de implementación de normas ambientales/sociales para mantenimiento periódico
  R: ASA –PVD / GL
A3: Revisión de Informes de implementación ambiental
  R: DGASA / SENACE
A: Actividades de Gestión Ambiental
  R: Responsables
Observaciones:
(*) DGASA encargado de DIA (hasta que no se derive la actividad de GR-descentralización)
SENACE encargado de EIAsd

## Hoja2
Instrumento | Periodo de evaluación | Normativa sustento
Clasificación (EVAP1) | 20 días hábiles, a partir de su presentación | D.S. Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del SEIA
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Estudio de Impacto Ambiental Semidesarrollado (EIAsd) | 90 días hábiles, a partir del día siguiente de admitida la solicitud del Certificado Ambiental. | D.S. Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del SEIA
Estudio de Impacto Ambiental Desarrollado (EIAd) | 120 días hábiles, a partir del día siguiente de admitida la solicitud del Certificado Ambiental. | D.S. Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del SEIA
Opiniones técnicas | SERNANP (30 días hábiles) ANA (30 días hábiles) | TUPA de las respectivas Direcciones.