## Plan de Adquisiciones
Ampliación del Programa de Seguridad Integral de Panamá (PN-X1011)
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2013-12-13 | 2018-10-18
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 01-2013
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 6212424 | 6212424
Bienes | 4218438 | 4218438
Servicios de No Consultoría | 1985853 | 2281852
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 6287286 | 6287286
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados
Total | 18704001 | 19000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales | 6874198 | 6874198
Componente 2: Programas de Prevención | 12125802 | 12125802
Total | 19000000 | 19000000

## Detalle del PA
Ampliación del Programa de Seguridad Integral de Panamá (PN-X1011)
PLAN DE ADQUISICIONES
N. | Nombre de la Adquisición | Número de Lotes | Tipo de Revisión | Monto BID (en Euros) | Componente | Ejecutor | Categoria de Inversión | Método de Selección | Tipo de Contrato | Estimación inicio proceso | Descripción
CONSULTORES INDIVIDUALES
1 | Diseño Capacitación entidades Vinculadas EPSC | N/A | exante | 90767 |  | U.E.P | 1 | CIN |  | 2014 | Relevamiento de necesidades de capacitacion del personal clave para la implementación de la EPSC en las 27 instituciones vinculadas. Perfiles a capacitar y reglamento de la capacitación
2 | Propuesta de Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación | N/A | exante | 55385 |  | U.E.P | 1 | CIN |  | 2014 | Diseño de requerimientos de desarrollo informático (sistemas y equipamiento) para la puesta en funcionamiento del Sistema de Evaluación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la imp ementación de la EPSC
3 | Desarrollo de la Unidad de la de Capacitación del sistema estadístico Criminal | N/A | expost | 24923 |  | U.E.P | 1 | CIN |  | 2015 | Definición de Objetivos, matriz de producción externa, procesos y perfil del personal de la Unidad de Capacitación
4 | Diseño de las obras del Observatorio | N/A | expost | 7692 |  | U.E.P | 1 | CIN |  | 2015 | Diseño de la ampliación de la planta física actual del Observatorio de la Violencia
5 | Diseño de la Capacitación SIEC | N/A | expost | 13406 |  | U.E.P | 1 | CIN |  | 2015 | Relevamiento de necesidades de capacitacion del personal clave de recopilación y análisis de información estadística criminal y de violencia
6 | Ajuste del modelo de intervención actividad extracurricular | N/A | exante | 43077 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2015 | Propuesta de mejoras al modelo de intervención del Programa Juntos por Una Comunidad Sin Violencia
7 | Desarrollo de Protocolos actividad extracurricular | N/A | exante | 30769 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2016 | Estandarización de acciones de los operadores del modelo de intervencion del Programa Juntos por Una Comunidad Sin Violencia
8 | Desarrollo de Protocolos en jovenes vulnerables | N/A | exante | 53846 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2016 | Estandarización de acciones de los operadores del modelo de intervencion para Jovenes Vulnerables
9 | Desarrollo de Registro de Beneficiario Jóvenes Vulnerables | N/A | exante | 30769 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2014 | Desarrollo de un Registro de Beneficiario del modelo de intervención para Jóvenes Vulnerables que facilite la captación de datos, seguimiento y evaluación de los participantes
10 | Revisión y Ajuste al modelo de Policia Comunitaria | N/A | expost | 27692 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2015 | Revisión de las definiciones estratégicas y operativas del actual modelo de gestión de la Policia Comunitaria
11 | Desarrollo de Procesos y protocolos Policia Comunitaria | N/A | expost | 24615 |  | U.E.P | 2 | CIN |  | 2015 | Estandarización de acciones de los operadores del modelo de Polica Comunitaria
12 | Propuesta de mejora de Programas de Policia Comunitaria | N/A | expost | 49231 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2015 | Evaluación de los Programas Preventivos de la Policia Comunitaria y propuesta de mejoras (Programa Niño y Niña Segura, Programa conociendo a tu hijo y Programa Club Can)
13 | Edición de material Programa Policia Comunitaria | N/A | expost | 4615 |  | U.E.P | 2 | CIN |  | 2014 | Diseño comunicativo del material de apoyo de los Programas Preventivos de la Policia Comunitaria
14 | Estudios de Violencia doméstica y contra la mujer | N/A | exante | 46154 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2014 | Evaluación y propuesta de mejora del actual modelo de intervención contra la Violencia Doméstica implementado por el Instituto Nacional de la Mujer
15 | Diseño de mejoras de atención a las victimas de VD | N/A | exante | 71536 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2014 | Evaluación de los servicios de atención a las víctimas de VD en las distintas instituciones pertenecientes a la Red Institucional. Diseño de Programas de Ofensores
16 | Diseño de la Campaña de comunicación preventiva VD | N/A | expost | 30769 |  | U.E.P | 2 | CIN |  | 2014 | Diseño de Campaña de Comunicación de acciones preventivas de VD
17 | Revisión de la RED contra la VD en los 4 distritos | N/A | expost | 46154 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2014 | Identificación de los procesos de referencia y seguimiento a las vícitmas en las Instituiones pertencientes a la Red contra la VD
18 | Ajuste al modelo de Intervención de Rehabilitación | N/A | exante | 38462 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2014 | Evaluación y Propuesta de Mejora del actual modelo de intervención para jóvenes infractores de la ley penal
19 | Definición Organizaciónal de la Unidad de Capacitación para el personal de la IEI | N/A | expost | 30769 |  | U.E.P | 2 | CIN |  | 2015 | Definición de Objetivos, matriz de producción externa, procesos y perfil del personal de la Unidad de Capacitación
20 | Diseño del Censo de Privados de libertad | N/A | exante | 23077 |  | U.E.P | 2 | CII |  | 2014 | Definición del proyecto (tiempo, costos, personal, identificación de interesados y estandares de calidad) para llevar a cabo el Censo de Privados de Libertad
743708
SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA
21 | Servicios de lógistica para Desarrollo Local | N/A | expost | 576769 |  | U.E.P | 1 | LPI |  | 2014 | Empresa contratada para Apoyo lógistico (alquileres, organización de eventos,) para: las ferias institucionales de oferta de servicios en los territorios a intervenir; organización y logistica para la capacitación para lideres comunitarios (100 asistentes por evento de capacitación; organización y logística para la capacitación para las juntas vecinales (100 asistentes por evento de capacitcíon), Organización y logística para grupos focales; organización y logística parar reuniones en los Centros de Servicios Comunitarios
22 | Servicios extracurriculares | N/A | expost | 615385 |  | U.E.P | 2 | LPI |  | 2014 | Empresa contratada para El sumnistro de todas las actividades extracurriculares que se implementan en las Escuelas intervenidas (37) en el tiempo de ejecucuión del Programa
23 | Servicios de atención jovenes vulnerables | N/A | expost | 778315 |  | U.E.P | 2 | LPI |  | 2014 | Empresa contratada para El suminstro de todas las actividades y resultados requeridos para la atención a jovenes vulnerables (eventos deportivos y culturales de prevención primaria)
24 | Videos y Material informativo Modelo intervención Jovenes infractores | N/A | expost | 15384 |  | U.E.P | 2 | CP |  | 2014 | Edición de material de difusión del modelo de intervención para jovenes infractores de la ley penal
1985853
BIENES
25 | Equipamiento Unidad de Alto Nivel | N/A | exante | 469279 |  | U.E.P | 1 | LPI |  | 2014 | Mobiliario y movilidad para el funcionamiento de la Unidad de Alto Nivel
26 | Desarrollo y Equipamiento sistema de Monitoreo EPSC | N/A | exante | 792769 |  | U.E.P | 1 | LPI |  | 2014 | Incluye desarrollo y equipamiento para la puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación de la implementacion de la EPSC
27 | Desarrollo en Interfaces y Sistema georeferencial (SIEC) | N/A | exante | 685847 |  | U.E.P | 1 | LPI |  | 2014 | Adquisición del sistema georeferencial que se conectará al actual SIEC. Incluye ademas equipamiento
28 | Equipamiento para el IIEESC | N/A | expost | 94708 |  | U.E.P | 1 | CP |  | 2016 | El equipamiento necesario (oficina, informático y movilidad) para el óptimo funcionamiento del IIESC
29 | Equipamiento Observatorio | N/A | expost | 49679 |  | U.E.P | 1 | CP |  | 2015 | El equipamiento necesario (oficina, informático y movilidad) para el óptimo funcionamiento del Observatorio de la Violencia
30 | Equipamiento Registro de Beneficiarios jovenes vulnerables | N/A | expost | 38462 |  | U.E.P | 2 | CP |  | 2014 | Equipamiento para la puesta en operación del sistema de registro de beneficio del programa para jovenes vulnerables
31 | Equipamiento para el modelo de Policia Comunitaria | N/A | expost | 179231 |  | U.E.P | 2 | CP |  | 2014 | Equipamiento necesario (oficina, informático y movilidad) para el óptimo funcionamiento de la Estación de servicio de la Policia Comunitaria
32 | Equipamiento Modular para estaciónde Policia | N/A | exante | 900001 |  | U.E.P | 2 | LPI |  | 2014 | Equipo Modular de Planta Física para la instalación de la Estación de Servicios de la Policia Comunitaria
33 | Equipamiento para la RED VD | N/A | expost | 85385 |  | U.E.P | 2 | CP |  | 2015 | Equipamiento para instituciones pertencientes a la RED contra la VD(informático)
34 | Bienes para el Centro de Custodio | N/A | exante | 923077 |  | U.E.P | 2 | LPI |  | 2014 | Equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento (destinada a la población interna y a los operadores del modelo de interenvión) en el Centro de Custodio Arco Iris
4218438
OBRAS
35 | Adecuación de la Planta de la Unidad de Alto nivel | N/A | expost | 364000 |  | UEP | 1 | CP |  | 2014 | Readecuación Física de la nueva infraestructur que ocupará la Unidad de Alto Nivel
36 | Adecuación de la Planta Fisica del IIEESC | N/A | expost | 99231 |  | UEP | 1 | CP |  | 2014 | Ampliación y mejora de la Planta Física para el Funcionamiento del IIEESC (actual planta física del SIEC)
37 | Infraestructura del Observatorio de la Violencia | N/A | expost | 92000 |  | UEP | 1 | CP |  | 2015 | Ampliación y mejora de la Planta Física para el Funcionamiento del Observatorio de la Violencia (actual planta física del SIEC)
38 | Centro Integral para la Atención de Víctimas de VD | N/A | exante | 857193 |  | UEP | 2 | CP |  | 2014 | Contrucción de un Centro Integral para la Atención de Vícitmas de VD (incluye bienes)
39 | Centro de Custodio | N/A | exante | 4800000 |  | UEP | 2 | LPI |  | 2015 | Construcción en el actual espacio del Centro de Cumpliento en Pacora, del Centro de Custodio Arco Iris
6212424
FIRMAS CONSULTORAS
40 | Desarrollo Organizacional Unidad de Alto Nivel | N/A | exante | 504915 |  | UEP | 1 | SBCC |  | 2014 | Definición de objetivos, matriz de Producción externa, departamentalización y procesos de la Unidad de Alto nivel
41 | Capacitación Personal OSEGI | N/A | exante | 193458 |  | UEP | 1 | SBCC |  | 2015 | Relevamiento de necesidades de capacitación del personal, plan de capacitación y su desarrollo
42 | Diseño de las Obras del Centro de Cumplimiento | N/A | exante | 100000 |  | U.E.P | 2 | SBCC |  | 2014 | Diseño de las Obras destinadas al Centro de Cumplimiento y de Custodio pertenecientes al Instituto de Estudios Interdisciplinarios
43 | Estuidos de Profundidad con Metodos Cuantitativos y Cualitativos para la aplicación de la EPSC | N/A | exante | 600000 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2014 | Estudios de Línea de base, evaluación de intervencones e investigaciones sobre la problemática de la violencia y la deliencuencia para la implementación de políticas públicas
44 | Evaluación Experimental del Programa Juntos por una Comunidad Sin Violencia | N/A | exante | 200000 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2015 | Evaluación de impacto y recomendaciones de las intervenciones realizadas por el Programa Juntos por Una Comunidad sin Violencia en las Escuelas referenciadas
45 | Plan de Comunicación EPSC | N/A | exante | 549995 |  | UEP | 1 | SBCC |  | 2014 | Diseño de un plan de comunicación y su ejecución para la difusión de contenidos y metas de las EPSC a la población en general y actores claves
46 | Capacitación en Monitoreo y Evaluación | N/A | exante | 201846 |  | UEP | 1 | Contratacíon Directa |  | 2014 | Capacitar al personal clave del sistema de seguimiento y evaluación de la EPSC . Se prevee realizar está capacitacíon a través de la Universidad Nacional de Panamá
47 | Capacitación 27 Unidades Vinculadas a la EPSC | N/A | exante | 459231 |  | UEP | 1 | Contratacíon Directa |  | 2015 | Ejecutar el plan de capacitación en las 27 instituciones vinculadas a la EPSC.Se prevee su ejecución a través de la Universidad Nacional de Panamá
48 | Ejecución de la Capacitación SIEC | N/A | exante | 62308 |  | UEP | 1 | Contratacion Directa |  | 2015 | Capacitación en relevamiento y análisis de información estadísticas criminal (se preve una contratación directa con la Universidad Nacional de Panamá)
49 | Capacitación al Personal de la Red VD | N/A | exante | 215385 |  | UEP | 2 | Contratación Directa |  | 2015 | Capacitación al personal estratégico y operativo perteneciente a la RED contra la VD.Se preve la contración directa de la Universidad Nacional de Panamá
50 | Creación y desarrollo Institucional del IIEESC | N/A | exante | 177231 |  | UEP | 1 | SBCC |  | 2015 | Definición de objetivos, matriz de Producción externa, departamentalización y procesos del IIEESC
51 | Desarrollo de Productos del IIEESC | N/A | exante | 100000 |  | UEP | 1 | SBCC |  | 2016 | Desarrollo de Productos identificadios en la matriz de Producción externa de la Institución que son significativos en relación a la misión y que existen usuarios potenciales importantes a satisfacer
52 | Encuesta de Victimización | N/A | exante | 408696 |  | UEP | 1 | SBCC |  | 2014 | Realización de la Primera Encuesta Nacional de Victimización
53 | Estudios Muldimensional de la Violencia Juvenil | N/A | exante | 115385 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2014 | Estudio de profundidad de hallazgos e identificación de factores de riesgos de la violencia juvenil en las áreas a intervenir
54 | Implementación de mejoras en las Redes locales VD | N/A | exante | 279833 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2014 | Desarolllo de mejoras (procesos y protocolos ) para la atención a las victimas por parte de las Redes Locales de lucha contral la VD
55 | Campaña de Comunicación de la Red VD | N/A | expost | 42372 |  | UEP | 2 | SCC |  | 2015 | Desarrollo de una campaña de concientización y prevención contra la VD.
56 | Capacitación Custodios IEI | N/A | exante | 115385 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2016 | Capacitación al personal del Instituto de Estudios Interdisciplinario que opera el modelo de intervención para jóvenes infractores de la ley penal
57 | Desarrollo de Protocolos y Programas en los Centros de Cumplimiento y de Custodia | N/A | exante | 765615 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2014 | Estandarización de actividades y protocolos de atención para los operadores del modelo de intervención para jóvenes infractores de la ley penal
58 | Ejecución del Censo para Privados de Libertad | N/A | exante | 451923 |  | UEP | 2 | SBCC |  | 2014 | Ejecución del primer censo de Privados de Libertad (población a censar estimada 13 mil personas). Incluye equipamiento, personal y capacitación.
5543578
Subtotal
| Se preveen la ejecución de gastos en: pasantias en el extrajero del Personal Policial y del Instituto de Estudios Interdisciplianrios; talleres de coordinación de la Red contra la VD y de difusión entre actores claves del Modelo de Intervención para Jovenes infractores por un monto de Euros 295.999 |  |  | 295999
19000000
Nota: Se preve la contración directa de la Universidad de Panamá para la ejecución de las instancias de capacitación prevista en el programa por un monto toal de Euros 938.770 (ver líneas 46 a 49)
Note on D28: Inter-American Development Bank: Esta es ex ante no?
Note on D29: Inter-American Development Bank: Ver comentario anterior.
Note on D30: Inter-American Development Bank: Ver comentario anterior