## 1. Presupuesto detallado
Tipo de contratación
Presupuesto detallado |  |  |  |  | Obras | [6 empty] | Bienes | [6 empty] | Firmas consultoras | [6 empty] | Consultores Individuales | [6 empty] | Servicios diferentes de consultoría
Componente | BID | Aporte Local | Total | % | Descripción | Precio Unitario | Plazo/meses | Cantidad | Monto BID | Monto Aporte Local | Total | Descripción | Precio Unitario | Plazo/meses | Cantidad | Monto BID | Monto Aporte Local | Total | Descripción | Precio Unitario | Plazo/meses | Cantidad | Monto BID | Monto Aporte Local | Total | Descripción | Precio Unitario | Plazo/meses | Cantidad | Monto BID | Monto Aporte Local | Total | Descripción | Precio Unitario | Plazo/meses | Cantidad | Monto | IVA | Total
Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial | 125775000 | 15093000 | 140868000 | 97.3% | Componente 1.- Obras Civiles
Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | 107500000 | 12900000 | 120400000 | 83.16% | Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | Pago por planilla | 30 | 1 | 107500000 | 12900000 | 120400000
Fiscalización de la Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa (incluye replanteo y nivelación de la vía, y auditoría de seguridad vial) | 5375000 | 645000 | 6020000 | 4.158% | [14 empty] | Fiscalización de la Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | Pago por planilla | 36 | 1 | 5375000 | 645000 | 6020000
Reajuste 2% | 2150000 | 258000 | 2408000 | 1.663% | Reajuste 2% | Pago por planilla | 30 | 1 | 2150000 | 258000 | 2408000
Contingencias 5% | 10750000 | 1290000 | 12040000 | 8.316% | Contingencias 5% |  | 30 | 1 | 10750000 | 1290000 | 12040000
Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | 2175000 | 261000 | 2436000 | 1.683% | Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y software para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) | 200000 | 24000 | 224000 | 0.1547% | [7 empty] | Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y software para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) | 200000 | 9 | 1 | 200000 | 24000 | 224000
Desarrollo de software y capacitación para la operación del SAT | 300000 | 36000 | 336000 | 0.2321% | [14 empty] | Desarrollo de software y capacitación para la operación del SAT | 300000 | 9 | 1 | 300000 | 36000 | 336000
Estudio de evaluación de eficiencia y utilidad de infraestructura verde o hibrida | 800000 | 96000 | 896000 | 0.6189% | [14 empty] | Estudio de evaluación de eficiencia y utilidad de infraestructura verde o hibrida | 800000 | 9 | 1 | 800000 | 96000 | 896000
Estudio de factibilidad y propuesta de diseño final de obras de mitigación en el tramo Vilcabamba - Bellavista del Eje Vial No.4 | 700000 | 84000 | 784000 | 0.5415% | [14 empty] | Estudio de factibilidad y propuesta de diseño final de obras de mitigación en el tramo Vilcabamba - Bellavista del Eje Vial No.4 | 700000 | 6 | 1 | 700000 | 84000 | 784000
Talleres temas transversales de género, productividad y accesibilidad universal | 175000 | 21000 | 196000 | 0.1354% | [28 empty] | Talleres temas transversales de género, productividad y accesibilidad universal | 35000 | 3 | 5 | 175000 | 21000 | 196000
Costos Administrativos | 250000 | 30000 | 280000 | 0.1934% | Costos Administrativos
Auditorías | 100000 | 12000 | 112000 | 0.07736% | [14 empty] | Auditorías | 20000 | 1 | 5 | 100000 | 12000 | 112000
Administración |  |  | 0 | 0%
Evaluación Intermedia | 75000 | 9000 | 84000 | 0.05802% | [21 empty] | Evaluación Intermedia | 75000 | 3 | 1 | 75000 | 9000 | 84000
Evaluación Final | 75000 | 9000 | 84000 | 0.05802% | [21 empty] | Evaluación Final | 75000 | 3 | 1 | 75000 | 9000 | 84000
Otros costos | 0 | 1200000 | 1200000 | 0.8288% | Otros costos
Expropiaciones | 0 | 1200000 | 1200000 | 0.8288% | Expropiaciones |  | 6 |  | 1200000 | 0 | 1200000
TOTAL | 128200000 | 16584000 | 144784000 | 0.99171 | TOTAL OBRAS |  |  |  | 121600000 | 14448000 | 136048000 | TOTAL BIENES |  |  |  | 200000 | 24000 | 224000 | TOTAL FIRMAS CONSULTORAS |  |  |  | 7275000 | 873000 | 8148000 | TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  |  | 150000 | 18000 | 168000 | TOTAL SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA |  |  |  | 175000 | 21000 | 196000
COMPROBACIÓN | 144784000
DIFERENCIA | 0 |  | 120400000 | 14448000 | 134848000
COMPROBACIÓN POR TIPO DE ADQUISICI[ON | 144784000

## 2.Presupuesto Resumido
Presupuesto por componentes (Resumido)
Componente | BID | Aporte Local | Total | %
Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial | 125775000 | 15093000 | 140868000 | 97.3%
Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | 2175000 | 261000 | 2436000 | 1.683%
Costos Administrativos | 250000 | 30000 | 280000 | 0.1934%
Otros costos | 0 | 1200000 | 1200000 | 0.8288%
TOTAL | 128200000 | 16584000 | 144784000 | 100%

## 3.POA año 1
PLAN DE OPERACIÓN ANUAL | Programación Año 1 | [5 empty] | Año 1 (2020)
|  |  |  | Ejecución |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Componente | Meta Año 1 | Medio de Verificación | Total | Costo Ejecutado | % Avance | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TOTALES |  |  | 23836600
Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial |  |  | 22575000
Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución | Inicio de ejecución | 21500000 | bar: T1 3 to T4 12
Fiscalización de la Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | Inicio del Proceso de Contratación | Inicio de ejecución | 1075000 | bar: T1 3 to T4 12
Reajuste |  |  | 0
Contingencia |  |  | 0
Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales |  |  | 39200
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y software para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) |  |  | 0
Desarrollo de software y capacitación para la operación del SAT |  |  | 0
Estudio de evaluación de eficiencia y utilidad de infraestructura verde o hibrida |  |  | 0
Estudio de factibilidad y propuesta de diseño final de obras de mitigación en el tramo Vilcabamba - Bellavista del Eje Vial No.4 |  |  | 0
Talleres temas transversales de género, productividad y accesibilidad universal | Inicio de Proceso de Contratación | Inicio de ejecución | 39200 | bar: T2 5 to T4 12
Costos Administrativos |  |  | 22400
Auditorías | Inicio de Proceso de Contratación | Inicio de ejecución | 22400 | bar: T2 5 to T4 12
Administración |  |  | 0
Evaluación Intermedia |  |  | 0
Evaluación Final |  |  | 0
Otros costos |  |  | 1200000
Expropiaciones | Firma de acuerdos con afectados | Acuerdos firmados | 1200000
Actividades Previas: Preparación de TdR, Pliegos, etc
Proceso de contratación hasta firma del contrato
Ejecución del contrato
Note on D19: Sanchez Maldonado, Alexandra: Por definir por parte del MTOP

## 4.PEP Plurianual
Presupuesto detallado |  |  |  |  | Año | [14 empty] | Total General
[5 empty] | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
Componente | BID | Aporte Local | Total |  | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total | BID | Aporte Local | Total |  | 144784000
TOTALES | 140000000 | 16800000 | 156800000 |  | 22630000 | 1206600 | 23836600 | 17608750 | 2113050 | 19721800 | 17583750 | 2110050 | 19693800 | 18808750 | 2257050 | 21065800 | 51568750 | 8897250 | 60466000 | 128200000 | 16584000
Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial | [19 empty] | 125775000 | 15093000
Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | 140000000 | 16800000 | 156800000 | 32500000 | 21500000 | 0 | 21500000 | 16125000 | 1935000 | 18060000 | 16125000 | 1935000 | 18060000 | 16125000 | 1935000 | 18060000 | 37625000 | 7095000 | 44720000 | 107500000 | 12900000
Fiscalización de la Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | 6000000 | 720000 | 6720000 | 625000 | 1075000 | 0 | 1075000 | 806250 | 96750 | 903000 | 806250 | 96750 | 903000 | 806250 | 96750 | 903000 | 1881250 | 354750 | 2236000 | 5375000 | 645000
Reajuste | 0 | 3000000 | 3000000 | -2150000 | 0 | 0 | 0 | 322500 | 38700 | 361200 | 322500 | 38700 | 361200 | 322500 | 38700 | 361200 | 1182500 | 141900 | 1324400 | 2150000 | 258000
Contingencia | 0 | 7500000 | 7500000 | -10750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750000 | 1290000 | 12040000 | 10750000 | 1290000
Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | 500000 | 60000 | 560000 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2175000 | 261000
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y software para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) | 200000 | 24000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 24000
Desarrollo de software y capacitación para la operación del SAT | 280000 | 33600 | 313600 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 36000 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 36000
Estudio de evaluación de eficiencia y utilidad de infraestructura verde o hibrida | 20000 | 2400 | 22400 | -780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 96000 | 896000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 96000
Estudio de factibilidad y propuesta de diseño final de obras de mitigación en el tramo Vilcabamba - Bellavista del Eje Vial No.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 84000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 84000
Talleres temas transversales de género, productividad y accesibilidad universal | 750000 | 90000 | 840000 | 575000 | 35000 | 4200 | 39200 | 35000 | 4200 | 39200 | 35000 | 4200 | 39200 | 35000 | 4200 | 39200 | 35000 | 4200 | 39200 | 175000 | 21000
Costos Administrativos | 250000 | 30000 | 280000 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 250000 | 30000
Auditorías | 100000 | 12000 | 112000 | 0 | 20000 | 2400 | 22400 | 20000 | 2400 | 22400 | 20000 | 2400 | 22400 | 20000 | 2400 | 22400 | 20000 | 2400 | 22400 | 100000 | 12000
Administración |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación Intermedia | 75000 | 9000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 9000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 9000
Evaluación Final | 75000 | 9000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 9000 | 84000 | 75000 | 9000
Otros costos | 0 | 12300000 | 12300000 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1200000
Expropiaciones | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
[5 empty] | 2580000 | 129000
[5 empty] | 645000 | 32250
Note on D19: Sanchez Maldonado, Alexandra: Por definir por parte del MTOP

## Sheet2
Componente | BID | Aporte Local | Total | %
Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial | 125775000 | 15093000 | 140868000 | 97.3%
Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | 107500000 | 12900000 | 120400000 | 83.16%
Fiscalización de la Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa (incluye replanteo y nivelación de la vía, y auditoría de seguridad vial) | 5375000 | 645000 | 6020000 | 4.158%
Reajustes y contingencias | 12900000 | 1548000 | 14448000 | 9.979%
Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | 2175000 | 261000 | 2436000 | 1.683%
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y software para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) | 200000 | 24000 | 224000 | 0.1547%
Desarrollo de software y capacitación para la operación del SAT | 300000 | 36000 | 336000 | 0.2321%
Estudio de evaluación de eficiencia y utilidad de infraestructura verde o hibrida | 800000 | 96000 | 896000 | 0.6189%
Estudio de factibilidad y propuesta de diseño final de obras de mitigación en el tramo Vilcabamba - Bellavista del Eje Vial No.4 | 700000 | 84000 | 784000 | 0.5415%
Talleres temas transversales de género, productividad y accesibilidad universal | 175000 | 21000 | 196000 | 0.1354%
Costos Administrativos | 250000 | 30000 | 280000 | 0.1934%
Auditorías | 100000 | 12000 | 112000 | 0.07736%
Evaluación Intermedia | 75000 | 9000 | 84000 | 0.05802%
Evaluación Final | 75000 | 9000 | 84000 | 0.05802%
Otros costos | 0 | 1200000 | 1200000 | 0.8288%
Expropiaciones | 0 | 1200000 | 1200000 | 0.8288%
TOTAL | 128200000 | 16584000 | 144784000 | 100%

## 5. Plan Adquisiciones (hidden)
PLAN DE ADQUISCIONES
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado en US$ BID | Monto Estimado Aporte Local en US$ | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MTOP | Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa | LPI | 0 | Por determinar | 120400000 | 107500000 | 12900000 | 89.29% | 10.71% | Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial | Ex ante | 2020-12-01 | 2020-10-01
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado en US$ BID | Monto Estimado Aporte Local en US$ | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MTOP | Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y software para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) | LPI | Por determinar | Por determinar | 224000 | 200000 | 24000 | 89.29% | 10.71% | Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | Ex ante | 2020-12-01 | 2022-05-01
FIRMAS CONSULTORAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado en US$ BID | Monto Estimado Aporte Local en US$ | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MTOP | Fiscalización de la Obra de rehabilitación y construcción de variantes tramo Bellavista-Zumba-La Balsa (incluye replanteo y nivelación de la vía, y auditoría de seguridad vial) | SBCC | 0 | Por determinar | 6020000 | 5375000 | 645000 | 89.29% | 10.71% | Componente 1.- Obras Civiles, fiscalización y auditoría de seguridad vial | Ex ante | 2020-11-01 | 2020-10-01
MTOP | Desarrollo de software y capacitación para la operación del SAT | SBCC | 0 | Por determinar | 336000 | 300000 | 36000 | 89.29% | 10.71% | Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | Ex ante | 2021-01-01 | 2021-08-01
MTOP | Estudio de evaluación de eficiencia y utilidad de infraestructura verde o hibrida | SBCC | 0 | Por determinar | 896000 | 800000 | 96000 | 89.29% | 10.71% | Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | Ex ante | 2023-01-01 | 2022-10-01
MTOP | Estudio de factibilidad y propuesta de diseño final de obras de mitigación en el tramo Vilcabamba - Bellavista del Eje Vial No.4 | SCC | 0 | Por determinar | 784000 | 700000 | 84000 | 89.29% | 10.71% | Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | Ex ante | 2023-01-01 | 2022-10-01
MTOP | Auditorías | SBMC | 0 | Por determinar | 112000 | 100000 | 12000 | 89.29% | 10.71% | Costos Administrativos | Ex post | 2020-12-01 | 2020-10-01
CONSULTORES INDIVIDUALES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado en US$ BID | Monto Estimado Aporte Local en US$ | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MTOP | Evaluación Intermedia | CCII/CCIN | 0 | Por determinar | 84000 | 75000 | 9000 | 89.29% | 10.71% | Costos Administrativos | Ex post | 2022-01-01 | 2022-04-01
MTOP | Evaluación Final | CCII/CCIN | 0 | Por determinar | 84000 | 75000 | 9000 | 89.29% | 10.71% | Costos Administrativos | Ex post | 2024-01-01 | 2024-04-01
SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado en US$ BID | Monto Estimado Aporte Local en US$ | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MTOP | Talleres temas transversales de género, productividad y accesibilidad universal | CP | 0 | Por determinar | 196000 | 175000 | 21000 | 89.29% | 10.71% | Componente 2.- Gestión de riesgos de desastres y temas transversales | Ex post | 2020-12-01 | 2020-05-01