## PRESUPUESTO DETALLADO
Fortalecimiento de Políticas y Programas de la Primera Infancia en Uruguay
UR-T1137
Presupuesto Detallado
|  |  |  | Cantidad |  |  |  |  | Costo |  |  | Aporte BID | Contraparte | TOTAL
PA | Componentes y Actividades | Unidad | Categoría de Gasto | 2016 | 2017 | 2018 | Total | Costo Unitario (US$) | 2016 | 2017 | 2018
| Componente 1: Apoyo y fortalecimiento de las políticas públicas de primera infancia para protección integral a la primera infancia | [7 empty] | 0 | 70500 | 39500 | 110000 | 0 | 110000
CF1 | 1.1. Documento del marco curricular incluyendo pautas de crianza y perspectiva de género elaborado y publicado. | Documento | Consultoría | 0 | 1 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000
CI | 1.2. Protocolo de atención a la captación del embarazo, con énfasis en el Primer Nivel y trabajo coordinado, diseñado y validado. | Protocolo de Atención Integral del Embarazo - Documento | Bienes | 0 | 0 | 1 | 1 | 37000 | 0 | 25000 | 12000 | 37000 | 0 | 37000
CF1 | 1.3. Manuales para la atención a niños en riesgo psicosocial y biológico diseñados y validados. | Manuales | Servicios distintos de consultoría | 0 | 1 | 2 | 3 | 38000 | 0 | 18000 | 20000 | 38000 | 0 | 38000
| 1.4. Maternidades (públicas y privadas) capacitadas en el uso del "Set de Bienvenida". | Maternidades | Consultoría | 0 | 44 | 44 | 88 | 170 | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | 0 | 15000
| Componente 2: Fortalecimiento del modelo de intervención de UCC con énfasis a la atención a los niños en situación de vulneración de derechos | [7 empty] | 1 | 60000 | 90000 | 150000 | 25000 | 175000
CF2 | 2.1. Documento con modelo de la estrategia de Intervención de UCC diseñado y validado. | Documento sobre modelo elaborado | Consultoría | 0 | 1 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 15000 | 45000
CF2 | 2.2. Perfil de los equipos de UCC basados en competencias definido. | Perfil | Consultoría | 0 | 0 | 1 | 1 | 60000 | 1 | 0 | 60000 | 60000 | 10000 | 70000
| 2.3. Metodología de capacitación del equipo en territorio desarrollado (diseño, metodología y materiales). | Metodología | Consultoría | 0 | 1 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
CF3 | 2.4. Operadores de UCC capacitados sobre modelo de intervención. | Operadores | Consultoría | 0 | 0 | 192 | 192 | 104 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000
CF4 | 2.5. Documento de buenas prácticas de intervención, según distintas modalidades de atención publicadas. | Documento | Consultoría | 0 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
| Componente 3: Generación de conocimiento sobre la calidad del medioambiente familiar y aplicación de un instrumento que mide calidad de visitas domiciliares. | [7 empty] | 0 | 52000 | 55000 | 97000 | 10000 | 107000
| 3.1. Notas técnicas sobre HOME y nivel socioeconómico en base a ENDIS elaboradas. | Notas técnicas | Servicios distintos de consultoría | 0 | 1 | 2 | 3 | N/A | 0 | 22000 | 30000 | 52000 | 0 | 52000
| 3.2. Instrumento HOVRS adaptado y piloteado. | Instrumento | Consultoría | 0 | 1 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000
| 3.3. Protocolo de supervisión diseñado para uso de la herramienta. | Protocolo | Consultoría | 0 | 0 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000
| 3.4. Capacitación de operadores para uso del instrumento dictada. | Capacitación | Consultoría | 0 | 1 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000
| 3.5. Documento de análisis de las informaciones procesadas elaborado. | Documento | Consultoría | 0 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
| Administración, Monitoreo y Auditoría | [7 empty] | 6000 | 21000 | 26000 | 43000 | 10000 | 53000
STAFF | 4.1. Metodología de evaluación y monitoreo de la CT definida | Metodología | Consultoria | 1 | 1 | 1 | 3 | N/A | 6000 | 21000 | 21000 | 38000 | 10000 | 48000
CI | 4.2. Auditoria | Informe de Auditoria | Consultoría | 0 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000
| COSTO TOTAL | [7 empty] | 6001 | 203500 | 210500 | 400000 | 45000 | 445000
[11 empty] | IVA INC | EN $
|  | 30000 | 60000 |  | pj
|  | 24000 | 48000 |  | ce
|  |  | 5000 |  | audit
|  |  | 10000 |  | eval
| Sociologo | 30000 | 6000 |  | viajes
| Docente AF | 18000
| Peon | 18000
| I.A | 18000
| Materiales Huerta | 5000
| Semillas e insumos | 4000
| Materiales AF | 4000
| Viajes | 3000
|  | 100000 | 33333.3333 |  | 66666.6667
[10 empty] | MES | 750 | 15368.8525
[11 empty] | 2385.2708 | 48878.5

## PLAN DE ADQUISICIONES
Fortalecimiento de Políticas y Programas de la Primera Infancia en Uruguay
UR-T1137
Plan de Adquisiciones
| Nº Item | Ref. PPTO | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[7 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
| Componente 1 | [5 empty] | 110000 | 0
Servicios de Consultores Individuales
| 1.1 | 1.3 | Procesamiento de información procedente de las dos áreas de la ENDIS. | 6000 | CCIN | Ex Post | 6000 | 0 | 2017 - 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 1.2 | 1.3 | Trabajo comunitario - Barrios para Crecer: diseño, implementación y sistematización de estrategia. Promoción de actividades comunitarias. | 12000 | CCIN | Ex Post | 12000 | 0 | 2017 - 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
Servicios de Consultoría
| 1.3 | 1.2 | Diseño de estrategia de embarazo y niños con riesgo psicosocial y biológico. Sistematización SERENAR. | 25000 | CCIN | Ex Post | 25000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 1.4 | 1.1 | Marco curricular: evaluación e incorporación del módulo de género y violencia, diseño de la estretagia de capacitación nacional y capacitación. | 20000 | SCC | Ex Post | 20000 | 0 | 2017 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 1.5 | 1.2 | Evaluación de captación de embarazo y propuestas de mejora de primer nivel de atención. | 12000 | SCC | Ex Post | 12000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 1.6 | 1.4 | Set de Bienvenida: Diseño e implementación de capacitación. Logística de entrega. | 15000 | SCC | Ex Post | 15000 | 0 | 2017 - 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
Servicios diferentes a consultoría
| 1.7 | 1.3 | Desarrollo de materiales captación de embarazo niños con riesgo psicosocial y biológico en el primer nivel de atención. | 20000 | CP | Ex Post | 20000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| Componente 2 | [5 empty] | 150000 | 0
Servicios de Consultores Individuales
| 2.1 | 2.4 | Definición e implementación de políticas de cuidados a los equipos de cercanía (3 talleres regionales por región). | 20000 | CCIN | Ex Post | 20000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 2.2 | 2.5 | Sistematización de casos de intervención que muestren buenas prácticas de trabajo. | 10000 | CCIN | Ex Post | 10000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
Servicios de Consultoría
| 2.3 | 2.1 y 2.3 | Mejora de la estrategia de intervención, fortalecimiento y capacitación de los equipos de UCC (revisión, diseño de protocolo, guías con orientaciones metodológicas, etc.) | 60000 | SCC | Ex Post | 60000 | 0 | 2017 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 2.4 | 2.2 | Revisión de los perfiles de equipos. Diseño e implementación de capacitaciones. Diseño de materiales para el trabajo en el hogar de las temáticas de pautas de crianza y violencia. | 60000 | SCC | Ex Post | 60000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| Componente 3 | [5 empty] | 97000 | 0
Servicios de Consultoría
| 3.1 | 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 | Hovrs: Analisis del instrumento y adecuación del mismo al acompañamiento familiar. Generación de un protocolo de supervisión. Capacitación de equipos, supervisores y operadores. Aplicación del instrumento y procesamiento de la información. | 45000 | SCC | Ex Post | 45000 | 0 | 2016 - 2017 - 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| 3.2 | 3.1 | Home inventory (HOME COLD y HOME HARSH): implementación y procesamiento de la información. | 40000 | CP | Ex Post | 40000 | 0 | 2017 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
Servicios diferentes a consultoría
| 3.3 | 3.1 | Intercambio en temas de: nutrición, desarrollo, prácticas de crianza, evaluación y monitoreo y política pública. | 12000 |  | Ex Post | 12000 | 0 | 2017 - 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| Unidad Ejecutora | [5 empty] | 43000 | 0
| 4.1 | 4.1 | Gastos Operativos | 38000 |  | SN | 38000 | 0 | 2016 - 2017 - 2018 | S/C | S/C
| 4.2 | 4.2 | Auditoría | 5000 | CP | Ex Ante | 5000 | 0 | 2018 | S/C | Los TdRs deberán ser remitidos al Banco para aprobación previa
| Total |  |  | 400000

## SINTESIS
Componente | BID | Local | TOTAL
Componente 1: Apoyo y fortalecimiento de las políticas públicas de primera infancia para protección integral a la primera infancia | 110000 | 0 | 110000
Componente 2: Fortalecimiento del modelo de intervención de UCC con énfasis a la atención a los niños en situación de vulneración de derechos | 150000 | 25000 | 175000
Componente 3: Generación de conocimiento sobre la calidad del medioambiente familiar y aplicación de un instrumento que mide calidad de visitas domiciliares. | 97000 | 10000 | 107000
Administración, Monitoreo y Auditoría | 43000 | 10000 | 53000
TOTAL (en US$) | 400000 | 45000 | 445000