## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: RG |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): FLACSO (Chile) |  |  |  | Sector Público: o Privado:
Número del Proyecto: |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: LA-KLEMS: Crecimiento económico y productividad en América Latina
Período del Plan: Enero 2015 a Diciembre 2017 | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: US$ 50.000 |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 305.000 |  |  |  | Consultorías (monto en U$S): 368.000 |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1. Construcción de bases de datos nacionales | [8 empty] | SBMC
1.a |  | Asistencia técnica | [8 empty] | SBC
1.a1 |  | Consultoría sobre metodología y cálculo de PPA por sector económico | 15000 | CCIN |  | 100 | 0 | Oct 2016 | Si |  | CI
1.a2 |  | Asistente de investigación | 129600 | CCIN |  | 100 | 0 | Ene 2015 | Si |  | SN
1.a3 |  | Gastos de viaje de técnicos | 60000 |  |  | 100 | 0 |  |  | Por ser gastos operativos, y no una adquisicion, no aplica ningún método.
1.b |  | Talleres metodológicos |  |  |  | 100 | 0 |  |  | Se realizarán 6 talleres medológicos en lugares a determinarse | Ex Post
1.b1 |  | Costos de traslado de participantes de talleres metodológicos | 72000 |  |  | 100 | 0 |  |  | Incluye costo de pasaje aereo, estadía y per diem. No se incluye costo de los invitados locales. Por ser gastos operativos, y no una adquisición, no aplica ningún método. | Ex Ante
1.b2 |  | Costos logísticos de los talleres metodológicos | 18000 | [6 empty] | Por ser gastos operativos, y no una adquisicion, no aplica ningún método. | SN
2 |  | Componente 2: Consolidación, análisis y diseminación de resultados
2.a |  | Consultores individuales
2.a1 |  | Consultoría de análisis comparativo de determinantes de productividad | 15000 | CCIN |  | 100 | 0 | Oct 2015 | Si
2.a2 |  | Consultoría de análisis de resultados finales | 45000 | CCIN |  | 100 | 0 | Oct 2017 | Si
2.a3 |  | Otras consultorías de expertos | 105000 | CCIN |  | 100 | 0 | Jun 2015 |  | Los temas de las consultorías serán determinados de acuerdo a los avances que tengan lugar en los diferentes países.
2.a4 |  | Servicios de edición y diagramación de publicación | 5000 | CCIN |  | 100 | 0 | Nov 2017 | No
2.b |  | Seminarios regionales y subregionales | [7 empty] | Se planea realizar tres seminarios regionales
2.b1 |  | Costos de traslado de participantes | 120000 |  |  | 100 | 0 |  |  | Incluye costo de pasaje aereo, estadía y per diem. No se incluye costo de los invitados locales. Por ser gastos operativos, y no una adquisición, no aplica ningún método.
2.b2 |  | Costos logísticos | 30000
2.c |  | Libro sobre resultados del proyecto
2.c2 |  | Impresión de libros | 5000 | CP |  | 100 | 0 |  | No
3 |  | Unidad Ejecutora
3.1 |  | Gastos Operativos
3.a |  | Coordinador del proyecto | 55400 | CCIN |  | 100 | 0 | Ene 2015 | No | Se prevee la contratación de un consultor a medio tiempo para apoyar a la unidad ejecutora.
Total |  |  | 673000 | Preparado por: Eduardo Fernández-Arias |  |  | Fecha: 5 de noviembre de 2014
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisición.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisición, la supervision es por sistema nacional.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.