## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Regional |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID |  |  |  | Sector Público: o Privado: N/A
Número del Proyecto: RG-T2547 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la implementación de Gestión Coordinada de Fronteras en Mesoamérica
Período del Plan: 36 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):$160,000.00 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 490000 |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA |  | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1 Apoyo a la preparación y seguimiento de la Estrategia Regional de Facilitación del Comercio y Competitividad y su Plan de Acción | [8 empty] | SBMC
1.1 |  | Servicios de consultoría para apoyar la preparación y seguimiento de la propuesta de Estrategia Regional de Facilitación del Comercio y Competitividad y su Plan de Acción | 135000 | SCC | Ex Ante | 100 |  | 2015 | Compleja |  | SBPF
|  | Servicios diferentes a consultoría | [8 empty] | SN
1.2 |  | Gastos de desplazamiento del Grupo Técnico (Taskforce), para consolidación de la Estrategia Regional | 36000 | CP | Ex Ante | 100 |  | 2015
1.3 |  | Logística, Talleres nacionales (5) de coordinación regional con actores de sector público y privado | 25000 | CP | Ex Ante | 100 |  | 2015
1.4 |  | Logística sesiones de trabajo con grupos focales (transportistas, agencias aduanales, etc.) para identificación y divulgación de acciones de facilitación del comercio | 30000 | CP | Ex Ante | 100 |  | 2016
1.5 |  | Logística reuniones de coordinación de donantes | 5000 | CP | Ex Ante | 100 |  | 2015
2 |  | Componente 2: Preparación e implementación de medidas de facilitación del comercio | [8 empty] | Ex Post
2.1 |  | Servicios de consultoría para apoyar la preparación e implementación de medidas de facilitación del comercio | 145000 | SCC | Ex Ante | 100 |  | 2015 | Compleja
2.2 |  | Servicios de consultoría para preparación de materiales de capacitación en GCF | 10000 | SCC | Ex Ante | 100 |  | 2015 | Compleja
Servicios diferentes a consultoría
2.3 |  | Logística, transporte y estadía visitas de buenas prácticas de facilitación del comercio | 24000 | CP | Ex Ante | 100 |  | 2016
2.4 |  | Logística talleres nacionales (5) sobre Gestión Coordinada de Fronteras | 40000 | CP | Ex Ante | 100 |  | 2015 |  |  | Ex Ante
3 |  | Componente 3: Apoyo para la identificación, preparación, ejecución y evaluación de operaciones de GCF | [8 empty] | SN
3.1 |  | Servicios de consultoría para apoyar la identificación, preparación, ejecución y evaluación de operaciones de GCF | 200000 | SCC | Ex Ante | 100 |  | 2017 | Compleja
Total |  |  | 650000 | Preparado por: calfaro |  |  | Fecha: Diciembre 18,2014
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.