## CONSOLIDADO
Task Name | Cost
PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE. | 15000000
INICIO
COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica. | 8157450 | 54.38%
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado | 5770050 | 38.47%
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | 1072500 | 7.15%
FIN
100%

## PEP
Task Name | Duration | Start | Finish
PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
INICIO | 0 days | Tue 10/1/19 | Tue 10/1/19
COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica. | 914 days | Tue 10/1/19 | Fri 3/31/23
1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC. | 653 days | Tue 10/1/19 | Thu 3/31/22
1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC. | 392 days | Wed 4/1/20 | Thu 9/30/21
1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC. | 783 days | Wed 4/1/20 | Fri 3/31/23
1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e imlementada. LPI. | 522 days | Wed 4/1/20 | Thu 3/31/22
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN. | 522 days | Wed 4/1/20 | Thu 3/31/22
2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI. | 783 days | Wed 7/1/20 | Fri 6/30/23
2.1.3. Arquitectura de integración e Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC. | 783 days | Wed 7/1/20 | Fri 6/30/23
2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC. | 825 days | Mon 8/3/20 | Fri 9/29/23
2.1.5. Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
Unidad Ejecutora Contratada | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
Evaluaciones contratadas | 609 days | Tue 6/1/21 | Fri 9/29/23
Auditorías del Programa realizadas | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23
FIN | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23

## POA
Task Name | Duration | Start | Finish | Cost
PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 15000000
INICIO | 0 days | Tue 10/1/19 | Tue 10/1/19 | 0
COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica. | 914 days | Tue 10/1/19 | Fri 3/31/23 | 8157450
1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC. | 653 days | Tue 10/1/19 | Thu 3/31/22 | 2207450
Etapa Precontractual | 132 days | Tue 10/1/19 | Wed 4/1/20 | 0
Ejecución Contrato | 521 days | Thu 4/2/20 | Thu 3/31/22 | 2207450
Modelo diseñado e implementado | 0 days | Thu 3/31/22 | Thu 3/31/22 | 0
1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC. | 392 days | Wed 4/1/20 | Thu 9/30/21 | 1585000
Etapa Precontractual | 131 days | Wed 4/1/20 | Wed 9/30/20 | 0
Ejecución Contrato | 261 days | Thu 10/1/20 | Thu 9/30/21 | 1585000
Modelo diseñado e implementado | 0 days | Thu 9/30/21 | Thu 9/30/21 | 0
1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC. | 783 days | Wed 4/1/20 | Fri 3/31/23 | 3175000
Etapa Precontractual | 131 days | Wed 4/1/20 | Wed 9/30/20 | 0
Ejecución Contrato | 652 days | Thu 10/1/20 | Fri 3/31/23 | 3175000
Portafolio optimizado | 0 days | Fri 3/31/23 | Fri 3/31/23 | 0
1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. LPI. | 522 days | Wed 4/1/20 | Thu 3/31/22 | 1190000
Etapa Precontractual | 131 days | Wed 4/1/20 | Wed 9/30/20 | 0
Ejecución Contrato | 391 days | Thu 10/1/20 | Thu 3/31/22 | 1190000
Herramienta diseñada e implementada | 0 days | Thu 3/31/22 | Thu 3/31/22 | 0
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 5770050
2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN. | 522 days | Wed 4/1/20 | Thu 3/31/22 | 714000
Etapa Precontractual | 131 days | Wed 4/1/20 | Wed 9/30/20 | 0
Ejecución Contrato | 391 days | Thu 10/1/20 | Thu 3/31/22 | 714000
Módulos diseñados e implementados | 0 days | Thu 3/31/22 | Thu 3/31/22 | 0
2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI. | 783 days | Wed 7/1/20 | Fri 6/30/23 | 2082500
Etapa Precontractual | 132 days | Wed 7/1/20 | Thu 12/31/20 | 0
Ejecución Contrato | 651 days | Fri 1/1/21 | Fri 6/30/23 | 2082500
Tablero diseñado y desarrollado | 0 days | Fri 6/30/23 | Fri 6/30/23 | 0
2.1.3. Arquitectura de integración e Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC. | 783 days | Wed 7/1/20 | Fri 6/30/23 | 892500
Etapa Precontractual | 132 days | Wed 7/1/20 | Thu 12/31/20 | 0
Ejecución Contrato | 651 days | Fri 1/1/21 | Fri 6/30/23 | 892500
Arquitectura desarrollada e implementada | 0 days | Fri 6/30/23 | Fri 6/30/23 | 0
2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC. | 825 days | Mon 8/3/20 | Fri 9/29/23 | 595000
Etapa Precontractual | 132 days | Mon 8/3/20 | Tue 2/2/21 | 0
Ejecución Contrato | 693 days | Wed 2/3/21 | Fri 9/29/23 | 595000
Estrategia de conocimiento implementada. | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
2.1.5. Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 595000
Etapa Precontractual | 131 days | Tue 10/1/19 | Tue 3/31/20 | 0
Ejecución Contrato | 913 days | Wed 4/1/20 | Fri 9/29/23 | 595000
Protecciones desarrolladas | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 891050
Etapa Precontractual | 131 days | Tue 10/1/19 | Tue 3/31/20 | 0
Ejecución Contrato | 913 days | Wed 4/1/20 | Fri 9/29/23 | 891050
Infraestructura y servicios adquiridos | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 1072500
Unidad Ejecutora Contratada | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 892500
Gerente de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 202500
Etapa Precontractual | 23 days | Tue 10/1/19 | Thu 10/31/19 | 0
Ejecución Contrato | 1021 days | Fri 11/1/19 | Fri 9/29/23 | 202500
Contrato ejecutado | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
Especialista de Tecnología de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Etapa Precontractual | 23 days | Tue 10/1/19 | Thu 10/31/19 | 0
Ejecución Contrato | 1021 days | Fri 11/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Contrato ejecutado | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
Especialista de Adquisiciones de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Etapa Precontractual | 23 days | Tue 10/1/19 | Thu 10/31/19 | 0
Ejecución Contrato | 1021 days | Fri 11/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Contrato ejecutado | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
Especialista Financiero de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Etapa Precontractual | 23 days | Tue 10/1/19 | Thu 10/31/19 | 0
Ejecución Contrato | 1021 days | Fri 11/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Contrato ejecutado | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
Especialista de Planeación y Monitoreo contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Etapa Precontractual | 23 days | Tue 10/1/19 | Thu 10/31/19 | 0
Ejecución Contrato | 1021 days | Fri 11/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Contrato ejecutado | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
Evaluaciones contratadas | 609 days | Tue 6/1/21 | Fri 9/29/23 | 80000
Evaluación intermedia realizada. SCC. | 131 days | Tue 6/1/21 | Tue 11/30/21 | 30000
Etapa Precontractual | 66 days | Tue 6/1/21 | Tue 8/31/21 | 0
Ejecución Contrato | 65 days | Wed 9/1/21 | Tue 11/30/21 | 30000
Evaluación intermedia realizada | 0 days | Tue 11/30/21 | Tue 11/30/21 | 0
Evaluación Final realizada. SCC. | 130 days | Mon 4/3/23 | Fri 9/29/23 | 50000
Etapa Precontractual | 65 days | Mon 4/3/23 | Fri 6/30/23 | 0
Ejecución Contrato | 65 days | Mon 7/3/23 | Fri 9/29/23 | 50000
Evaluación final realizada | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
Auditorías del Programa realizadas | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 100000
Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 100000
Etapa Precontractual | 44 days | Tue 10/1/19 | Fri 11/29/19 | 0
Ejecución Contrato | 1000 days | Mon 12/2/19 | Fri 9/29/23 | 100000
Contrato ejecutado | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0
FIN | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0

## PPTO DETALLADO
Task Name | Duration | Start | Finish | Cost
PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 15000000
INICIO | 0 days | Tue 10/1/19 | Tue 10/1/19 | 0
COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica. | 914 days | Tue 10/1/19 | Fri 3/31/23 | 8157450
1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC. | 653 days | Tue 10/1/19 | Thu 3/31/22 | 2207450
1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC. | 392 days | Wed 4/1/20 | Thu 9/30/21 | 1585000
1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC. | 783 days | Wed 4/1/20 | Fri 3/31/23 | 3175000
1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. LPI. | 522 days | Wed 4/1/20 | Thu 3/31/22 | 1190000
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 5770050
2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN. | 522 days | Wed 4/1/20 | Thu 3/31/22 | 714000
2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI. | 783 days | Wed 7/1/20 | Fri 6/30/23 | 2082500
2.1.3. Arquitectura de integración e Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC. | 783 days | Wed 7/1/20 | Fri 6/30/23 | 892500
2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC. | 825 days | Mon 8/3/20 | Fri 9/29/23 | 595000
2.1.5. Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 595000
2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 891050
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 1072500
Unidad Ejecutora Contratada | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 892500
Gerente de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 202500
Especialista de Tecnología de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Especialista de Adquisiciones de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Especialista Financiero de la Unidad contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Especialista de Planeación y Monitoreo contratado. 3CV. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 172500
Evaluaciones contratadas | 609 days | Tue 6/1/21 | Fri 9/29/23 | 80000
Evaluación intermedia realizada. SCC. | 131 days | Tue 6/1/21 | Tue 11/30/21 | 30000
Evaluación Final realizada. SCC. | 130 days | Mon 4/3/23 | Fri 9/29/23 | 50000
Auditorías del Programa realizadas | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 100000
Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC. | 1044 days | Tue 10/1/19 | Fri 9/29/23 | 100000
FIN | 0 days | Fri 9/29/23 | Fri 9/29/23 | 0

## FLUJO DE CAJA
| Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Espacio Fiscal | 150000 | 3454000 | 5500000 | 4000000 | 1896000
Control | 150000 | 3453999.999 | 5499999.9976 | 3999999.9976 | 1896000.0057
Diferencia | 0 | 0.00095238 | 0.002381 | 0.002381 | -0.0057143 | Cost
PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE. | [5 empty] | 15000000
INICIO | [5 empty] | 0 | Control | Diferencia
COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica. | 0 | 2768435.7133 | 3015976.7833 | 1795164.2833 | 577873.22 | 8157450 | 8157450 | 0
1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC. | 0 | 1027793.75 | 903725 | 275931.25 | 0 | 2207450 | 2207450 | 0
1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC. | 0 | 696250 | 888750 | 0 | 0 | 1585000 | 1585000 | 0
1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC. | 0 | 846058.63 | 430168.45 | 1320899.7 | 577873.22 | 3175000 | 3175000 | 0
1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. LPI. | 0 | 198333.3333 | 793333.3333 | 198333.3333 | 0 | 1190000 | 1190000 | 0
COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado | 89218.75 | 437439.2857 | 2205898.2143 | 1956710.7143 | 1080783.0357 | 5770050 | 5770050 | 0
2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN. | 0 | 119000 | 476000 | 119000 | 0 | 714000 | 714000 | 0
2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI. | 0 | 0 | 833000 | 833000 | 416500 | 2082500 | 2082500 | 0
2.1.3. Arquitectura de integración e Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC. | 0 | 0 | 357000 | 357000 | 178500 | 892500 | 892500 | 0
2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC. | 0 | 0 | 204531.25 | 223125 | 167343.75 | 595000 | 595000 | 0
2.1.5. Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC. | 0 | 127500 | 170000 | 170000 | 127500 | 595000 | 595000 | 0
2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN. | 89218.75 | 190939.2857 | 165366.9643 | 254585.7143 | 190939.2857 | 891050 | 891050 | 0
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | 60781.25 | 248125 | 278125 | 248125 | 237343.75 | 1072500 | 1072500 | 0
Unidad Ejecutora Contratada | 55781.25 | 223125 | 223125 | 223125 | 167343.75 | 892500 | 892500 | 0
Gerente de la Unidad contratado. 3CV. | 12656.25 | 50625 | 50625 | 50625 | 37968.75 | 202500 | 202500 | 0
Especialista de Tecnología de la Unidad contratado. 3CV. | 10781.25 | 43125 | 43125 | 43125 | 32343.75 | 172500 | 172500 | 0
Especialista de Adquisiciones de la Unidad contratado. 3CV. | 10781.25 | 43125 | 43125 | 43125 | 32343.75 | 172500 | 172500 | 0
Especialista Financiero de la Unidad contratado. 3CV. | 10781.25 | 43125 | 43125 | 43125 | 32343.75 | 172500 | 172500 | 0
Especialista de Planeación y Monitoreo contratado. 3CV. | 10781.25 | 43125 | 43125 | 43125 | 32343.75 | 172500 | 172500 | 0
Evaluaciones contratadas | 0 | 0 | 30000 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 0
Evaluación intermedia realizada. SCC. | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
Evaluación Final realizada. SCC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
Auditorías del Programa realizadas | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 100000 | 100000 | 0
Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC. | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 100000 | 100000 | 0
FIN | [5 empty] | 0 | 0 | 0