## Plan Operativo Anual (POA)
Plan Operativo
Nombre del Proyecto: |  |  |  |  | Revitalización Comercial y Urbana: El Caso de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
Numero Proyecto: |  |  |  |  | DR-M1053
Entidad Ejecutora |  |  |  |  | Clúster Turistico de Santo Domingo
Periodo del Plan:
WBS | Componentes y Actividades |  |  |  |  | Mes | [11 empty] | Proyecciones |  | Presupuesto US$ | [7 empty] | Comentarios
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Hitos a cumplir | Indicadores del ML | FOMIN | AE | [5 empty] | TOTAL
[21 empty] | MITUR |  | MIC |  | CTSD
[21 empty] | Efectivo | Especie | Efectivo | Especie | Efectivo | Especie
1 | Fortalecimiento de las MIPYMEs alrededor de las nuevas oportunidades de mercado que ofrece la CC | [18 empty] | 224655 | 380000 | 0 | 80775 | 0 | 46050 | 3850 | 735330
1.01 | Identificación de las brechas de Servicios | [16 empty] | Estudio Realizado |  | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 900 | 13230
1.02 | Consultor para el para la identificación de las brechas y potenciales servicios (información de mercados) | [18 empty] | 11250 | [6 empty] | 11250 | bar: Mes May to Mes Jul
1.03 | Talleres de identificación potenciales servicios | [18 empty] | 240 |  |  |  |  | 840 | 900 | 1980 | bar: Mes May to Mes Jul
1.1 | Adecuación de la oferta de servicios de MYPEs existentes | [17 empty] | No. de empresas que acceden a servicios de apoyo financiero y no financiero | 103600 | 380000 | 0 | 80775 | 0 | 210 | 2800 | 567385
1.1.1 | Selección de MYPES a ser intervenidas | [18 empty] | 7500 |  |  | 0 |  |  |  | 7500
1.1.1.1 | Consultoria para identificación de la PYMES | [18 empty] | 7500 | [6 empty] | 7500 | bar: Mes May to Mes Dic
1.1.2 | Asistencia Técnica a MYPES | [18 empty] | 14850 |  |  | 80775 | 0 | 210 | 800 | 96635
1.1.2.1 | Diagnóstico de necesidades, plan de intervención para la mejora de servicios y vinculación | [21 empty] | 30000 |  |  |  | 30000 | bar: Mes Abr to Mes Dic
1.1.2.2 | Asistencia técnica especializada (fortalecimiento empresarial en servicios turísticos,etc… ) | [18 empty] | 14850 |  |  | 30150 |  |  |  | 45000 | bar: Mes Jul to Mes Dic
1.1.2.3 | Capacitación PYMES | [21 empty] | 20625 |  |  |  | 20625 | bar: Mes Jul; Mes Sep; Mes Dic
1.1.2.4 | Talleres de Capacitación | [23 empty] | 210 | 800 | 1010 | bar: Mes Jul; Mes Sep; Mes Dic
1.1.3 | Adecuación física de microempresas | [17 empty] | No. de MYPE que reciben apoyo para la adecución física de su negocios. Al menos un 30% serán lidereadas por mujeres | 40000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000
1.1.3.1 | Selección de Micro negocios | bar: Mes May to Mes Dic
1.1.3.2 | Diseño arquitectónico de Micro negocios | [18 empty] | 40000 | [6 empty] | 40000 | bar: Mes May to Mes Dic
1.1.3.3 | Adecuación de Micro-negocios | [19 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000 | bar: Mes Jun to Mes Dic
1.1.3.4 | Embellecimiento y Rehabilitación de Fachadas | [19 empty] | 280000 | [5 empty] | 280000 | bar: Mes Ene to Mes Dic
1.1.4 | Integracion de microempresas de souvenirs (ex-buhoneros) a la actividad económica de la calle el Conde. | [18 empty] | 41250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 43250
1.1.4.1 | Consultoría para capacitación de microempresas de souvenirs | [18 empty] | 6000 | [6 empty] | 6000 | bar: Mes May to Mes Dic
1.1.4.2 | Talleres de sensibilización / capacitación varias (Idiomas, servicios, etc.) | [18 empty] | 3250 | [5 empty] | 2000 | 5250 | bar: Mes Jun to Mes Sep
1.1.4.3 | Asesoría para la mejora de los productos comercializados (vinculación con artesanos) | [18 empty] | 24000 | [6 empty] | 24000 | bar: Mes May to Mes Dic
1.1.4.4 | Asesoría en el mejoramiento de imagen comercial | [18 empty] | 8000 | [6 empty] | 8000 | bar: Mes May to Mes Dic
1.2 | Puesta en marcha de nuevos emprendimientos complementarios a la oferta vigente | [17 empty] | Número de concursos de emprendimiento realizados. Se promoverá la participación de MYPE lidereados por mujeres | 46500 |  |  |  | 0 |  |  | 46500
1.2.1 | Desarrollo de concurso de emprendimientos para cubrir la brecha de servicios que se identificaron | [16 empty] | Concurso de Emprendimiento Realizado |  | 23250 | [6 empty] | 23250
1.2.1.1 | Consultoría para el diseño del concurso de emprendimientos | [18 empty] | 18000 | [6 empty] | 18000 | bar: Mes Jun to Mes Ago
1.2.1.2 | Diseño gráfico campaña | [18 empty] | 5250 | [6 empty] | 5250 | bar: Mes Jul to Mes Ago
1.2.1.3 | Lanzamiento | [25 empty] | 0 | bar: Mes Ago
1.2.1.4 | Selección de emprendimientos (servicios a ser provistos) | [25 empty] | 0 | bar: Mes Oct to Mes Nov
1.2.2 | Asistencia técnica para el desarrollo de los nuevos emprendimientos | [16 empty] | 50 empresas ofrecen servicios nuevos o mejorados | Número de MYPE que ofrecen servicios nuevos o mejorados | 63065 |  |  |  | 0 |  | 150 | 63215
1.2.2.1 | Asistencia técnica para el desarrollo de planes de negocios y servicios de los nuevos emprendimientos | [25 empty] | 0
1.2.2.1.1 | Consultoría para el desarrollo de planes de negocios de los ganadores del concurso | [18 empty] | 62500 | [6 empty] | 62500 | bar: Mes Nov to Mes Dic
1.2.2.2 | Talleres de Capacitación | [18 empty] | 165 | [5 empty] | 150 | 315 | bar: Mes Dic
1.2.2.3 | Desarrollo de materiales informativos | [18 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | bar: Mes Nov to Mes Dic
1.2.2.4 | Impresión materiales informativos | [18 empty] | 400 | [6 empty] | 400 | bar: Mes Dic
1.3 | Capacitación sobre la riqueza histórica de la zona colonial dirigido a guías, transportistas, juntas de vecinos, etc.. | [23 empty] | 45000 |  | 45000
1.3.1 | Talleres de capacitación | [23 empty] | 45000 |  | 45000 | Contrapartida ejecutada
2 | Inclusión de las MYPEs en la experiencia de la CC | [18 empty] | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 81700
2.1 | Análisis de mejores prácticas para la promoción de nuevos emprendimientos en centros urbanos con valor patrimonial | [16 empty] | Estudio realizado |  | 7500 |  |  |  | 0 |  |  | 7500
2.1.1 | Consultoría especializada para el desarrollo del estudio "Análisis de mejores prácticas para la promoción de emprendimientos en centros urbanos LAC" | [18 empty] | 7500 | [6 empty] | 7500 | bar: Mes Oct to Mes Dic
2.1.2 | Viajes de intercambio de experiencia | [25 empty] | 0
2.2 | Desarrollo de los productos vinculados a las rutas turísticas | [16 empty] | 1 Producto Turistico Diseñado | Número de Productos Turísticos Estructurados | 72000 |  |  |  | 0 |  | 2200 | 74200
2.2.1 | Consultoría especializada para estructurar los productos turísticos (empresas proveedoras de servicios + atractivos + rutas ) | [18 empty] | 72000 | [6 empty] | 72000 | bar: Mes Oct to Mes Dic
2.2.2 | Talleres de identificación y diseño de productos con los involucrados (tour operadores, empresarios locales, etc..) | [24 empty] | 2200 | 2200 | bar: Mes Dic
2.2.3 | Desarrollo de la estrategia de comercialización, promoción, mercadeo y venta de los productos | [25 empty] | 0
2.2.3.1 | Consultoría para el desarrollo de la estrategia de comercialización y promoción de los productos desarrollados | [25 empty] | 0
2.2.3.2 | Revisión y propuesta de ajuste a la normativa sobre letreros y carteles
2.2.3.3 | Famtrip & Presstrip
2.3 | Desarrollo métodos alternativos de comercialización para las MYPES fuera de las rutas (que no se encuentran dentro de los productos desarrollados) | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1 | Desarrollo de concurso de estrategia alternativas de mercadeo | [25 empty] | 0
2.4 | Capacitación en el uso de redes sociales para promoción | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
2.5 | Materiales impresos para las actividades 2.2 y 2.3 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5.1 | Guías | [25 empty] | 0
2.5.2 | Folletos | [25 empty] | 0
2.6 | Soluciones informáticas para la promoción de las MYPES
2.6.1 | Consultoría especializada para definir y desarrollar la APP de la CC, integrando los productos turísticos y sus contenidos (incluye PYMES fuera de las rutas)
2.6.2 | Consultor experto sobre la historia de los atractivos turísticos a incorporar en el APP
2.6.3 | Comercialización plataforma
3 | Fortalecimiento del diálogo público privado para el desarrollo sostenible de las MYPES de la CC | [18 empty] | 111700 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 28520 | 330920
3.1 | Sensibilización y capacitación a los actores en DEL | [16 empty] | 15 personas capacitadas en Desarrollo Económico Territorial, al menos 50% serán mujeres | Personas capacitadas en Desarrollo Económico Territoral | 30000 |  |  |  | 0 | 700 | 1500 | 32200
3.1.1 | Facilitadores | [18 empty] | 30000 | [6 empty] | 30000 | bar: Mes Ago to Mes Oct
3.1.2 | Alquiler Salón | [24 empty] | 1000 | 1000 | bar: Mes Sep
3.1.3 | Alquiler Audio Visual | [24 empty] | 500 | 500 | bar: Mes Sep
3.1.4 | Refrigerios | [23 empty] | 700 |  | 700 | bar: Mes Sep
3.1.5 | Viajes para conocer otras experiencias | [25 empty] | 0
3.2 | Diseño de las rutas turísticas | [16 empty] | 2 Rutas Turísticas Elaboradas |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
3.2.1 | Implementación rutas | [19 empty] | 130000 | [5 empty] | 130000 | bar: Mes May to Mes Dic
3.2.2 | Insumos para el rediseño de rutas (letreros, mapas, folletos, placas, etc..) | [19 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 | bar: Mes Ago to Mes Sep
3.3 | Desarrollo e implementación de soluciones sostenibles a los problemas que afrontan las PYMES | [16 empty] | Identificación Problematica Ciudad Colonial | Número de iniciativas conjuntas que se implementan para la solución de los problemas comunes en el proyecto | 10000 |  |  |  | 0 |  | 26200 | 36200
3.3.1 | Acompañamiento técnico del clúster | [24 empty] | 24000 | 24000 | bar: Mes Feb to Mes Dic
3.3.2 | Consultoría para el desarrollo de una propuesta colectiva de solución: ej.: Acuerdos con empresas públicas y privadas para acceso de servicios de internet establecidos,etc.. | [18 empty] | 10000 | [6 empty] | 10000 | bar: Mes Sep to Mes Dic
3.3.3 | Reuniones | [24 empty] | 2200 | 2200 | bar: Mes Oct to Mes Dic
3.3.4 | Concurso para desarrollos tecnológicos (hackaton) | [17 empty] | Número de Eventos Hackaton Realizados | [7 empty] | 0
3.4 | Fortalecimiento Clúster de Santo Domingo diseñado e implementado | [17 empty] | Porcentaje de actores que valoran positivamente la gestión del clúster como represntante del sector privado en el desarrollo de la CC como Ciudad Viva | 12500 |  |  |  | 0 |  | 820 | 13320
3.4.1 | Desarrollo de un código de ética | [18 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000 | bar: Mes Ago to Mes Oct
3.4.2 | Diseño del plan de sostenibilidad del CSD e implementación del plan | [18 empty] | 7500 | [6 empty] | 7500 | bar: Mes Ago to Mes Nov
3.4.3 | Talleres de sensibilización con los involucrados | [24 empty] | 820 | 820 | bar: Mes Sep to Mes Oct
3.5 | Estrategia de Comunicación | [17 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la implementación del plan de comunicación estratégica | 59200 |  |  |  | 0 | 10000 |  | 69200
3.5.1 | Consultoría para desarrollo de la estrategia | [18 empty] | 18000 | [6 empty] | 18000 | bar: Mes May to Mes Dic
3.5.2 | Consultoría de implementación de la estrategia | [18 empty] | 31200 | [6 empty] | 31200 | bar: Mes May to Mes Dic
3.5.3 | Materiales de comunicación | [18 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 20000 | bar: Mes Jun to Mes Dic
4 | Comunicación y Conocimiento | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Sistematización del modelo de intervención en las MIPYMES | [17 empty] | Número de instituciones que tienen acceso a productos de conocimiento o actividades del conocimiento | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Consultoría para la sistematización del proceso de apoyo a las MIPYMES beneficiadas por el proyecto | [25 empty] | 0
4.1.2 | Talleres con los involucrados | [25 empty] | 0
4.1.3 | Diseno grafico, edicion y publicacion virtual y fisica | [25 empty] | 0
4.2 | Infografía que describa el modelo de intervención y sus resultados | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Consultoría para el desarrollo de la infografía | [25 empty] | 0
| 1.2.1 Taller de RSE | [18 empty] | 3000 |  |  |  | 1000 |  |  | 4000
|  | 1.2.1.1 |  |  | Elaborar TDR | [13 empty] | 1. Un plan de acción para implantar los principios de RSE en las empresas “ancla” que participan en los encadenamientos al 31 de diciembre de 2010. | bar: Mes Mar to Mes Abr
|  | 1.2.1.2 |  |  | Solicitar No Objeción del Banco | bar: Mes Mar to Mes Abr
|  | 1.2.1.3 |  |  | Abrir licitación Nacional | bar: Mes Abr
|  | 1.2.1.4 |  |  | Selección consultor | bar: Mes Abr to Mes Jun
|  | 1.2.1.5 |  |  | Contratación del Consultor | bar: Mes Jul
|  | 1.2.1.6 |  |  | Definición de Metodología | bar: Mes Jun to Mes Jul
|  | 1.2.1.7 |  |  | Desarrollo del contenido del taller | bar: Mes Ago to Mes Sep
|  | 1.2.1.8 |  |  | Talleres de capacitación en Mejores Prácticas | bar: Mes Sep to Mes Dic
1.4 Formalización del Cluster Turístico
|  | 1.4.1 |  |  | Director del Clúster Turístico Romana Bayahibe | [14 empty] | 7700 |  |  |  | 7700 |  |  | 15400
|  | 1.4.1.1 |  |  | Elaborar TDR | [13 empty] | Modelo de gestión turística sostenible liderado por el Clúster a julio 2011. | bar: Mes Jul
|  | 1.4.1.2 |  |  | Solicitar No Objeción del Banco | bar: Mes Jul
|  | 1.4.1.3 |  |  | Convocatoria regional y Entrevistas | bar: Mes Ago
|  | 1.4.1.4 |  |  | Selección Director CTRB | bar: Mes Sep to Mes Oct
|  | 1.4.1.5 |  |  | Contratación | bar: Mes Nov to Mes Dic
| 1.4.2 Diseño e impresión de Memoria elaborada de Modelo de Gestión y Lecciones Aprendidas | [18 empty] | 4000 | [6 empty] | 4000
|  | 1.4.2.1 |  |  | Elaborar TDR | [13 empty] | Manual elaborado de la estrategia, actividades hechas, gestión y lecciones aprendidas 30 Mayo de 2011. | bar: Mes Oct
|  | 1.4.2.2 |  |  | Solicitar No Objeción del Banco | bar: Mes Oct to Mes Nov
|  | 1.4.2.3 |  |  | Abrir licitación Nacional | bar: Mes Oct to Mes Nov
|  | 1.4.2.4 |  |  | Selección consultor | bar: Mes Oct to Mes Nov
|  | 1.4.2.5 |  |  | Contratación del Consultor | bar: Mes Nov
|  | 1.4.2.7 |  |  | Presentación de la Memoria del Proyecto | bar: Mes Dic
| 2. Conservación de Medio Ambiente y Capacitación Ambiental. | [25 empty] | 0
2.1 Asistencia Técnica - Manejo de Residuos Sólidos Bayahibe-Saona
| 2.1.1 Desarrollo de La Isla Saona | [18 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 4000
|  | 2.1.1.1 |  |  | Reuniones con lideres comunitarios | [13 empty] | 1. Definición de prioridades de acción, y comienzos de implementación a octubre 2010. | bar: Mes May to Mes Jun
|  | 2.1.1.2 |  |  | Diagnostico de necesidades | bar: Mes Jun
|  | 2.1.1.3 |  |  | Desarrollo de un POA con Actores locales | bar: Mes Jun to Mes Sep
|  | 2.1.1.4 |  |  | Implementación de POA | bar: Mes Ago to Mes Dic
|  | 2.1.1.5 |  |  | Seguimiento | bar: Mes Ago to Mes Dic
| 2.1.2 Manejo Coordinado de los Residuos Sólidos en el Destino Bayahibe Saona | [18 empty] | 6000 |  |  |  | 2000 |  |  | 8000
|  | 2.1.2.1 |  |  | Elaboración del TDR | [13 empty] | 1. Se realizará u programa de reciclado de basura en el destino bayahibe - Saona. 2. Se capacitarán grupos de escuelas, asociaciones u otro tipo de grupos en lograr 3. se realizarán al menos 3 convenios con recicladoras externas. 4. Manual de manejo.5. Formación de al menos 2 mipymes. Para Abril de 2011 | bar: Mes Ago to Mes Nov
|  | 2.1.2.1 |  |  | Contratación del Consultor | bar: Mes Nov
|  | 2.1.2.2 |  |  | Diagnóstico y elaboración de estrategia | bar: Mes Nov to Mes Dic
|  | 2.1.2.3 |  |  | Talleres con actores claves
|  | 2.1.2.4 |  |  | Programa de acopio de residuos
|  | 2.1.2.5 |  |  | Capacitación para reducción de basura compostaje
|  | 2.1.2.6 |  |  | Formación de MIPYMES
|  | 2.1.2.7 |  |  | Convenios con acopiadoras y recicladoras zonales
|  | 2.1.2.8 |  |  | Elaboración de un manual de manejo y reciclado
|  | 2.1.2.9 |  |  | Proyecto piloto de reciclado
|  | 2.1.2.10 |  |  | Monitoreo de Programa
| 2.2 Asistencia Técnica - Plan de Capacitación Manejo de Plantas de Aguas Residuales | [25 empty] | 0
| 2.2.1 Plan de Capacitación en manejo de Aguas Residuales | [18 empty] | 9000 |  |  |  | 2000 |  |  | 11000
|  | 2.2.1.1 |  |  | Desarrollar TDR | [13 empty] | 1. Capacitación de 35 personas en manejo de Plantas de Aguas residuales. 2. Charla informativa con la comunidad de su importancia creación de un comité de control regional . 50 personas líderes informadas. 3. Elaboración de un Manual de Manejo de Aguas Residuales. 4. Diagnóstico de capacidad actual.Y capacitación a los que manejan las plantas. | bar: Mes Oct
|  | 2.2.1.2 |  |  | Licitación Internacional | bar: Mes Oct
|  | 2.2.1.3 |  |  | Selección consultor | bar: Mes Oct to Mes Nov
|  | 2.2.1.4 |  |  | Contratación del Consultor | bar: Mes Nov to Mes Dic
|  | 2.2.1.5 |  |  | Diseño de las Capacitaciones y diagnóstico de la capacidad actual de la zona | bar: Mes Dic
[29 empty] | al | de | Agosto | 2010. | 2. | 450 | personas | trabajadores | de | los | hoteles | capacitados | en | higiene | laboral | y | conservación | ambiental | al | 30 | de | Agosto | 2010. | bar: Mes Dic
|  | 2.2.1.7 |  |  | Inscripción Participantes
|  | 2.2.1.8 |  |  | Elaboración de un manual de manejo de Plantas
|  | 2.2.1.9 |  |  | Curso para Ingenieros de la zona
|  | 2.2.1.10 |  |  | Curso para actuales y futuros operadores
|  | 2.2.1.11 |  |  | Distribución del manual en digital y base de datos
| 2.3 Programa de Monitoreo de agua en la Zona Hotelera y Acuífero en Padre Nuestro | [18 empty] | 6000 |  |  |  | 3000 |  |  | 9000
| 2.3.1 Sistema de Monitoreo de Aguas Potables | [18 empty] | 6000 |  |  |  | 3000 |  |  | 9000
|  | 2.3.1.1 |  |  | Elaborar TDR | [13 empty] | 1. Sistema de Monitoreo de Aguas Potables diseñado y siendo implementado hasta 31 de mayo 2011. | bar: Mes Abr
|  | 2.3.1.2 |  |  | Solicitar No Objeción del Banco | bar: Mes Abr to Mes May
|  | 2.3.1.3 |  |  | Abrir licitación Nacional | bar: Mes May
|  | 2.3.1.4 |  |  | Selección consultor | bar: Mes May to Mes Jun
|  | 2.3.1.5 |  |  | Contratación del Consultor | bar: Mes Jul
|  | 2.3.1.6 |  |  | Realización del Estudio | bar: Mes Jul
|  | 2.3.1.7 |  |  | Implementación del programa de Monitoreo | bar: Mes Ago to Mes Dic
|  | 2.3.1.8 |  |  | Presentación de Informes mensuales y final | bar: Mes Ago to Mes Dic
| 2.4 Asistencia Técnica Cursos Higiene Laboral a Pobladores y Trabajadores | [18 empty] | 2000 |  |  |  | 500 |  |  | 2500
| 2.4.1 Cursos de Capacitación en Manipulación de Alimentos y Bebidas | [18 empty] | 2000 |  |  |  | 500 |  |  | 2500
|  | 2.4.1.1 |  |  | Elaborar TDR | [13 empty] | 50 personas capacitadas entre pymes y personal a enero 2011. | bar: Mes Ene
|  | 2.4.1.2 |  |  | Solicitar No Objeción del Banco | bar: Mes Feb
|  | 2.4.1.3 |  |  | Contrato Coordinadora de Cursos | bar: Mes Mar
|  | 2.4.1.4 |  |  | Presupuesto Viáticos profesores de Curso | bar: Mes Mar
|  | 2.4.1.5 |  |  | Realización de los cursos | bar: Mes Mar to Mes Dic
| 2.5 Certificación de Bandera Azul Playa Pública de Bayahibe | [18 empty] | 500 |  |  |  | 3800 |  |  | 4300
| 2.5.1 Certificación de la Playa Pública de Bayahibe | [18 empty] | 500 |  |  |  | 3800 |  |  | 4300
|  | 2.5.1.1 |  |  | Presupúesto de Infraestructura | [13 empty] | Se cuenta con la certificación de bandera azul del destino. | bar: Mes Jun
|  | 2.5.1.2 |  |  | Compra de Baño, escalera , boya y torre salvavidas | [18 empty] | 1300 | bar: Mes Jun to Mes Jul
|  | 2.5.1.3 |  |  | Membresía | [14 empty] | 500 |  |  |  | 500 | bar: Mes Jul
|  | 2.5.1.4 |  |  | Evaluación | [18 empty] | 150 | bar: Mes Jul
|  | 2.5.1.5 |  |  | Pago Persona Salvavidas | [18 empty] | 2000 | bar: Mes Jul
4.3 | Actividades de Difusión | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Taller presentación de resultados | [25 empty] | 0
4.3.2 | Participación en eventos de terceros | [25 empty] | 0
5 | Unidad Ejecutora | [18 empty] | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000
5.1 | Coordinador del Proyecto | [18 empty] | 30000 | [6 empty] | 30000 | bar: Mes Mar to Mes Dic
5.2 | Auxiliar Administrativo/ contable | [18 empty] | 5400 | [6 empty] | 5400 | bar: Mes Abr to Mes Dic
5.3 | Auxiliar Técnico C 1 y 2 | [18 empty] | 4500 | [6 empty] | 4500 | bar: Mes Abr to Mes Dic
5.4 | Comunicaciones | [18 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100 | bar: Mes Feb to Mes Dic
5.5 | Uso Oficina (Energía, Papelería, etc) | [18 empty] | 5500 | [6 empty] | 5500 | bar: Mes Feb to Mes Dic
6 | Evaluaciones, Auditoria e Imprevistos | [18 empty] | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500
6.1 | Evaluaciones Intermedia y Final | Evaluaciones Intermedia y Final | Evaluaciones Intermedia y Final | Evaluaciones Intermedia y Final | Evaluaciones Intermedia y Final
6.2 | Línea de Base | [18 empty] | 20000 | [6 empty] | 20000 | bar: Mes Mar to Mes Abr
6.3 | Monitoreo | [25 empty] | 0
6.4 | Talleres de Arranque y Cierre | [18 empty] | 2500 | [6 empty] | 2500 | bar: Mes Feb to Mes Mar
6.5 | Revisiones ex-post | [18 empty] | 5000 | [6 empty] | 5000 | bar: Mes Dic
6.6 | Imprevistos | [25 empty] | 0
6.7 | Fortalecimiento institucional | Fortalecimiento institucional | Fortalecimiento institucional | Fortalecimiento institucional | Fortalecimiento institucional
[19 empty] | Total US$ | 485355 | 560000 | 0 | 80775 | 0 | 56750 | 34570 | 1217450
Note on W14: Tamara Mera: Validar acceden. MIC enteinde qie 150 empresas es un numer dificil de alcanzar en ls 3 añs
Note on AA17: Tamara Mera: Podemos incluir a INFOTEP. Elizabeth pertenece al Comite de HOT y Turismo
Note on E18: Tamara Mera: Tienen cpacidad para 30 diagonosticos
Note on AA18: Tamara Mera: MIC enteinde montos para diagniostico y asistencia es muy alto. Entienden que no debe ser en efectivo, sino en especie
Note on E19: Tamara Mera: Capacidad para 30 asesorias empresariales y 5 asistencias especializadas
Note on X19: Tamara Mera: 14850+30150=45000 30 empresas x 1500

## Plan de Adquisiciones
Plan de Adquisiciones
|  | Nombre del Proyecto: | Revitalización Comercial y Urbana: El Caso de la Ciudad Colonial de Santo Domingo | [10 empty] | Sector: Público Privado
|  | Número del Proyecto: | DR-M1053
|  | Entidad Ejecutora: | Clúster Turistico de Santo Domingo
|  | Período del Plan: | Marzo 16- Marzo 17
No. Item | No. Referencia POA | Descripción de la Adquisición (1) | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión (Ex-ante / Ex-post) (3) | FOMIN | % | Local | % | Fechas Estimadas |  |  | ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado | Comentarios
[6 empty] | % BID / FOMIN |  | % LOCAL / OTRO |  |  |  | Revisión Técnica del JEP (4)
| 1. Bienes | [8 empty] | Públicación Anuncio/Inicio Contratación | Terminación Contrato
Componente 1
1.1
1.5
1.6
Componente 2
| 2. Servicios Diferentes de Consultorías | [8 empty] | Públicación Anuncio | Terminación Contrato
|  | Componente 1 |  |  |  | 317640
1 | 1.03 | Talleres de identificación potenciales servicios | 1980 | CP | Ex-post | 240 | 12.12% | 1740 | 87.88% | 2016-05-01 | 2016-07-01 |  | Pendiente | Materiales Talleres
2 | 1.1.4.2 | Talleres de sensibilización / capacitación varias (Idiomas, servicios, etc.) | 5250 | CP | Ex-post | 3250 | 61.9% | 2000 | 38.1% | 2016-06-01 | 2016-09-01 |  | Pendiente | Refrigerios y material talleres
3 | 1.2.2.2 | Talleres de Capactiación para nuevos emprendimientos | 315 | CP | Ex-post | 165 | 52.38% | 150 | 47.62% | Dic-16 | 2017-03-16 |  | Pendiente | Refrigerios y material gastable
4 | 1.2.2.3 / 1.2.2.4 | Desarrollo e Impresón de Materiales Informativos | 600 | CP | Ex-post | 600 | 100% | 0 | 0% | Nov-16 | Dic-16 |  | Pendiente
3. Servicios de Consultoría
| 1 | Componente 1
5 | 1.02 | Identificación de las brechas y potenciales servicios (información de mercados) | 11250 | CCI | Ex-ante | 11250 | 100% | 0 | 0% | May-16 | jul-16 |  | Pendiente
6 | 1.1.1.1 | Identificación de Pymes a ser intervenidas | 7500 | CCI | Ex-post | 7500 | 100% | 0 | 0% | may-16 | Dic-16 |  | Pendiente
7 | 1.1.2.2 | Asistencia técnica especializada (fortalecimiento empresarial en servicios turísticos,etc… ) | 14850 | CCI | Ex-post | 14850 | 100% | 30150 | 203% | 2016-07-01 | 2017-03-16 |  | Pendiente | Contratacion de varios consultores Individuales
8 | 1.1.3.2 | Diseño Arquitectonico de microempresas | 15000 | CCI | Ex-post | 15000 | 100% | 0 | 0% | abr-16 | Mar-17 |  | Pendiente
9 | 1.1.4.1 | Consultoría para capacitación de empresas de Souvenirs | 6000 | CCI | Ex-post | 6000 | 0% | 0 | 100% | May-16 | Mar -17 |  | Pendiente
10 | 1.1.4.3 | Mejora de los productos comercializados (vinculación con artesanos) | 24000 | CCI | Ex-post | 24000 | 0% | 0 | 100% | May-16 | Mar-17 |  | Pendiente
11 | 1.1.4.4 | Mejoramiento de imagen comercial | 8000 | CCI | Ex-post | 8000 | 0% | 0 | 100% | May-16 | Mar-17 |  | Pendiente
12 | 1.2.1.1 | Diseño Concurso de Emprendimiento | 18000 | CCI | Ex-post | 18000 | 100% | 0 | 0% | jun-16 | ago-16 |  | Pendiente
13 | 1.2.1.2 | Diseño Gráfico Campaña | 5250 | CCI | Ex-ante | 5250 | 100% | 0 | 0% | jul-16 | ago-16 |  | Pendiente
14 | 1.2.2.1.1 | Desarrollo Planes de Negocio ganadores Concuros de Emprendimento | 62500 | CCI | Ex-post | 62500 | 100% | 0 | 0% | Nov-17 | Mar-17 |  | Pendiente | Contratacion Varios Consultores Individuales
| 2 | Componente 2
15 | 2.1.1 | Estudio "Análisis de mejores prácticas para la promoción de emprendimientos en centros urbanos LAC" | 7500 | CCI | Ex-post | 7500 | 100% | 0 | 0% | Oct-16 | Dic-16 |  | Pendiente
16 | 2.2.1 | Desarrollo productos turísticos (empresas proveedoras de servicios + atractivos + rutas ) | 72000 | SCC | Ex-post | 72000 | 100% | 0 | 0% | Oct-16 | feb-17 |  | Pendiente
| 3 | Componente 3
17 | 3.1.1 | Contratación Facilitadores para sensibilización y capacitación a los actores en DEL | 15000 | SD | Ex-ante | 15000 | 100% | 0 | 0% | Ago-16 | Oct-16 |  | Pendiente
18 | 3.3.2 | Desarrollo de una propuesta colectiva de solución. | 5000 | SD | Ex-post | 5000 | 100% | 0 | 0% | Sep-16 | Dic-16 |  | Pendiente
19 | 3.4.1 | Desarrollo Código de Ética | 5000 | SD | Ex-ante | 5000 | 100% | 0 | 0% | Ago-16 | Oct-16 |  | Pendiente
20 | 3.4.2 | Diseño del plan de sostenibilidad del CSD e implementación del plan | 7500 | CCI | Ex-post | 7500 | 100% | 0 | 0% | Ago-16 | Nov-16 |  | Pendiente
21 | 3.51/ 3.52 | Consultor para desarrollo e implementación de la Estrategía. | 49200 | SCC | Ex-ante | 49200 | 100% | 0 | 0% | May-16 | Dic-16 |  | Pendiente
22 | 3.5.3 | Materiales de Comunicación | 20000 | CCI | Ex-ante | 10000 | 50% | 10000 | 50% | 2016-06-16 | 2016-12-01 |  | Pendiente
| 5 | Componente 5 | 147600
23 | 5.1 | Coordinador Proyecto | 108000 | CCI | Ex-ante | 108000 | 100% | 0 | 0% | Mar-16 | Dic-16 |  | En proceso | Se suscribio contrato de marzo a diciembre 2016 con psoibilidades de renovacion
24 | 5.2 | Auxiliar Administrativo/contable | 21600 | CCI | Ex-ante | 21600 | 100% | 0 | 0% | abr-16 | Dic-16 |  | Pendiente | Se suscribira contrato de abril a diciembre con posibilidades de renovacion
25 | 5.3 | Asistente Tecnico C 1 y 2 | 18000 | SD | Ex-post | 18000 | 100% | 0 | 0% | Abr-16 | Mar-16 |  | Pendiente | Se suscribira contrato de abril a diciembre con posibilidades de renovacion
| 6 | Componente 6
26 | 6.2 | Linea de Base | 20000 | CCI | Ex-ante | 20000 | 100% | 0 | 0% | May-16 | jul-16 |  | Pendiente
| Total |  | 676895 | Preparado por: Tamara Mera |  |  |  | Fecha: Abril 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2)Bienes y Obras: LP : Licitación Pública; CP Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
(2) Firmas de Consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2)Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa
(3) Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
X