## LINK II PEP POA
SEGUNDA OPERACIÓN BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL MULTISECTORIAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS
LINK II DEL POD. PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL (PEP) / PLAN OPERATIVO ANNUAL (POA) 2016-2017
WBS | Task Name | Duration | Cost | Start | Finish | Predecessors | Successors | 2016-Q II | 2016-Q III | 2016-Q IV | 2017-Q I | 2017-Q II | 2017-Q III | 2017-Q IV | 2018-Q I | 2018-Q II | 2018-Q III | 2018-Q IV | 2019-Q I | 2019-Q II | 2019-Q III | 2019-Q IV | 2020-Q I | 2020-Q II | 2020-Q III | 2020-Q IV | 2021-Q I | 2021-Q II | 2021-Q III | Subtotal
1 | SEGUNDA OPERACIÓN BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL MULTISECTORIAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS | 1330 days | 150000005.12 | Wed 06/01/16 | Tue 07/06/21
1-1 | Componente 1. Mejora de la gestión fiscal (USD 20 mll) | 660 days | 20000000 | Wed 11/16/16 | Tue 05/28/19 |  |  | 0 | 0 | 1210000 | 2383333.33 | 2383333.33 | 1943333.33 | 1610834 | 3006666.3 | 2818749.68 | 2302083.28 | 1900000.4 | 266666.68 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000.33
1-1-1 | Producto 1. Catastro, nomenclatura urbana y estratificación socioeconómica actualizados (3 catastros) - Subc. Apoyo Gestión Tributaria - USD 6 mll | 9 mons | 6000000 | Wed 11/16/16 | Tue 07/25/17 | 41 | 5,6,11,12,13 |  |  | 1100000 | 2166666.67 | 2166666.67 | 566666.67 | [16 empty] | 6000000.01
1-1-2 | Producto 2. Recaudación de tributos mejorada (5 estudios) - Subc. Apoyo Gestión Tributaria - USD 4,2 mll | 240 days | 4200000 | Wed 07/26/17 | Tue 06/26/18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160000 | 1570834 | 952499.3 | 516666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199999.98
1-1-2-1 | Revisión tarifaria del IP realizada | 6 mons | 1300000 | Wed 07/26/17 | Tue 01/09/18 | 3 | 7,8,9,11,12,13 | [5 empty] | 520000 | 704167 | 75833 | [14 empty] | 1300000
1-1-2-2 | Censos de contribuyentes para actualizar las bases tributarias del ICA realizado | 6 mons | 1600000 | Wed 07/26/17 | Tue 01/09/18 | 3 | 7,8,9,11,12,13 | [5 empty] | 640000 | 866667 | 93333 | [14 empty] | 1600000
1-1-2-3 | Piloto de oficinas de cobro coactivo del IP e ICA implementado | 6 mons | 500000 | Wed 01/10/18 | Tue 06/26/18 | 5,6 | 16 | [7 empty] | 241666.66 | 258333.34 | [13 empty] | 500000
1-1-2-4 | Programas de cultura tributaria diseñados y en ejecución | 6 mons | 500000 | Wed 01/10/18 | Tue 06/26/18 | 5,6 | 16 | [7 empty] | 241666.66 | 258333.34 | [13 empty] | 500000
1-1-2-5 | Funcionarios de las secretarías de hacienda para la fiscalización de tributos capacitados | 1 mon | 300000 | Wed 01/10/18 | Tue 02/06/18 | 5,6 | 16 | [7 empty] | 299999.98 | [14 empty] | 299999.98
1-1-3 | Productos 3./ 4./ 5. Sistemas de información y seguimiento de apoyo al fortalecimiento de la gestión del gasto público USD 8,5 mll | 240 days | 8500000 | Wed 01/10/18 | Tue 12/11/18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054167 | 2302083 | 2302083.28 | 1841667.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000.34
1-1-3-1 | Sistema integrado de gestión financiera diseñado e implementado (3 sistemas) USD 4 mll | 12 mons | 4000000 | Wed 01/10/18 | Tue 12/11/18 | 3,5,6 | 14 | [7 empty] | 966667 | 1083333 | 1083333.28 | 866667 | [11 empty] | 4000000.28
1-1-3-2 | Sistema de seguimiento de la gestión de entidades descentralizadas implementado (3 sistemas) USD 1,5 mll | 12 mons | 1500000 | Wed 01/10/18 | Tue 12/11/18 | 3,5,6 | 14 | [7 empty] | 362500 | 406250 | 406250 | 325000.02 | [11 empty] | 1500000.02
1-1-3-3 | Sistema de manejo documentario de la municipalidad desarrollado (2 sistemas) USD 3 mll | 12 mons | 3000000 | Wed 01/10/18 | Tue 12/11/18 | 3,5,6 | 14 | [7 empty] | 725000 | 812500 | 812500 | 650000.04 | [11 empty] | 3000000.04
1-1-4 | Producto 6. Reforma administrativa realizada (1 estudio) - Subc. Fort. gestión gasto público - USD 0,5 mll | 6 mons | 500000 | Wed 12/12/18 | Tue 05/28/19 | 11,12,13 | 16 | [10 empty] | 58333.34 | 266666.68 | 175000 | [9 empty] | 500000.02
1-1-5 | Producto 7. Técnicos de las Alcaldías capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública (50 técnicos) - Subc. Fort. gestión gasto público - USD 0,8 mll | 12 mons | 800000 | Wed 11/16/16 | Tue 10/17/17 | 41 | 16 |  |  | 110000 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 40000 | [15 empty] | 799999.98
1-1-6 | Hito: Fin del Componente 1 | 0 days | 0 | Tue 05/28/19 | Tue 05/28/19 | 9,7,8,15,14 | 61FF | [22 empty] | 0
1-2 | Componente 2. Desarrollo urbano (US$68 millones) | 1080 days | 68000000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 |  |  | 0 | 0 | 2173263.88 | 4280671.28 | 4280671.28 | 4280671.28 | 4556712.96 | 4619212.96 | 3962962.93 | 3942129.6 | 4002777.77 | 3881481.49 | 3942129.6 | 4002777.77 | 4002777.77 | 3942129.6 | 3942129.6 | 4002777.77 | 4002777.77 | 181944.45 | 0 | 0 | 67999999.76
1-2-1 | Producto 8. Número de planes nuevos o actualizados (5 planes) - Subc. Apoyo Capac. Planif. Territorial - USD 1,250 mll | 12 mons | 1250000 | Wed 11/16/16 | Tue 10/17/17 | 41 | 24 |  |  | 171875 | 338541.68 | 338541.68 | 338541.68 | 62500 | [15 empty] | 1250000.04
1-2-2 | Producto 9. Herramientas tecnológicas específicas para la planeación urbana y Sistema de Información Geográfica (SIG) mejorados (?) - Subc. Apoyo Capac. Planif. Territorial - USD XXX | 12 mons | 0 | Wed 11/16/16 | Tue 10/17/17 | 41 | 20 | [22 empty] | 0
1-2-3 | Producto 10. Talleres de capacitación de funcionarios de las alcaldías realizados (5 talleres) - Subc. Apoyo Capac. Planif. Territorial - USD 1,250 mll | 6 mons | 1250000 | Wed 10/18/17 | Tue 04/03/18 | 19 | 24 | [6 empty] | 552083.36 | 677083.36 | 20833.33 | [13 empty] | 1250000.05
1-2-4 | Producto 11. Área de espacio público mejorada (236,000 m2) - Subc. Mejora prov. infraes. y serv. urbanos - USD 46,050 mll | 54 mons | 46050000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 24 |  |  | 1407083.33 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2814166.67 | 2728888.89 | 2771527.78 | 2814166.67 | 2814166.67 | 2771527.78 | 2771527.78 | 2814166.67 | 2814166.67 | 127916.67 |  |  | 46050000.04
1-2-5 | Producto 12. Número de barrios informales de bajos ingresos mejorados (6 barrios) - Subc. Mejora prov. infraes. y serv. urbanos - USD 17,450 mll | 54 mons | 17450000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 24 |  |  | 533194.44 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1066388.88 | 1034074.08 | 1050231.44 | 1066388.88 | 1066388.88 | 1050231.44 | 1050231.44 | 1066388.88 | 1066388.88 | 48472.22 |  |  | 17449999.54
1-2-6 | Producto 13. Redes viales de diseño integral desarrolladas o mejoradas (10 Kms) - Subc. Mejora prov. infraes. y serv. urbanos - USD 2 mll | 54 mons | 2000000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 24 |  |  | 61111.11 | 120370.38 | 120370.38 | 120370.38 | 120370.38 | 120370.38 | 120370.38 | 120370.38 | 122222.22 | 118518.52 | 120370.38 | 122222.22 | 122222.22 | 120370.38 | 120370.38 | 122222.22 | 122222.22 | 5555.56 |  |  | 2000000.09
1-2-7 | Hito: Fin del Componente 2 | 0 days | 0 | Tue 01/05/21 | Tue 01/05/21 | 18,20,21,22,23 | 61FF | [22 empty] | 0
1-3 | Componente 3. Mejora de los servicios públicos (US$60 millones) | 1080 days | 60000000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 |  |  | 0 | 0 | 1833331.24 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3666666.72 | 3555555.36 | 3611111.28 | 3666666.72 | 3666666.72 | 3611111.28 | 3611111.28 | 3666666.72 | 3666666.72 | 166666.68 | 0 | 0 | 59999999.68
1-3-1 | Producto 14. M3 de agua potable producidos trimestralmente (3,000,000) USD 20 mll | 54 mons | 20000000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 29 |  |  | 611111 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1185185.12 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1222222.24 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1222222.24 | 55555.56 |  |  | 20000000.48
1-3-2 | Producto 15. Redes de agua potable construidas o rehabilitadas (22.8 km) USD 20 mll | 54 mons | 20000000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 29 |  |  | 611110.12 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1185185.12 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1222222.24 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1222222.24 | 55555.56 |  |  | 19999999.6
1-3-3 | Producto 16. Proyectos de saneamiento de cuencas realizados (1 proyecto) USD 20 mll | 54 mons | 20000000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 29 |  |  | 611110.12 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1185185.12 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1222222.24 | 1203703.76 | 1203703.76 | 1222222.24 | 1222222.24 | 55555.56 |  |  | 19999999.6
1-3-4 | Hito: Fin del Componente 3 | 0 days | 0 | Tue 01/05/21 | Tue 01/05/21 | 26,27,28 | 61FF | [22 empty] | 0
1-4 | Gestión del Proyecto (US$2 millones) | 1330 days | 2000000 | Wed 06/01/16 | Tue 07/06/21 |  |  | 6015.63 | 18046.88 | 56947.28 | 131865.89 | 98740.89 | 91240.89 | 113740.89 | 114455.18 | 104484.93 | 104782.56 | 118001.74 | 112694.29 | 95526.6 | 92644.6 | 115858.89 | 114455.18 | 108353.99 | 104460.07 | 116216.03 | 104222.07 | 73915.36 | 3330 | 1999999.84
1-4-1 | Hito de Inicio: Contrato de Préstamo Firmado | 0 days | 0 | Wed 06/01/16 | Wed 06/01/16 |  | 33,34,35,36,37,38,39,40,43,61,46,59FS+25 mons,60FS+50 mons | [22 empty] | 0
1-4-2 | Condiciones Previas | 120 days | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | [24 empty] | 0
1-4-2-1 | Reglamento de Crédito del Programa aprobado por la Junta Directiva y en Vigencia | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-2 | Designación y/o contratación por parte del OE y las EBs del personal mínimo necesario para llevar a cabo las actividades del programa | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-3 | Presentación y entrada en vigencia de la versión final del MGAS conforme al IGAS e integrado al RC | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-4 | Al menos un contrato de crédito suscrito entre una de las EBs y una de las IFI por medio del cual se transferirán los recursos a las EB para ejecutar las actividades del Programa | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-5 | (a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-6 | (b) Designado uno o más funcionarios como representantes ante el BID para la ejecucion del prestamo | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-7 | (c) Apertura de la cuenta bancaria | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-8 | (d) Demuestre que tiene un Sistema de Información y estructura de Control Interno | 6 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 11/15/16 | 31 | 41 | [22 empty] | 0
1-4-2-9 | Elegibilidad total | 0 days | 0 | Tue 11/15/16 | Tue 11/15/16 | 40,33,34,35,36,37,38,39 | 42,47,48,49,3,15,18,19,21,22,23,26,27,28,51,50 | [22 empty] | 0
1-4-3 | Primer Desembolso | 0.5 mons | 0 | Wed 11/16/16 | Tue 11/29/16 | 41 | 53FS+1 mon | [22 empty] | 0
1-4-4 | Condiciones Especial de Ejecución: Aplicación del RC, MGAS e IGAS y lo dispuesto en las licencias y permisos ambientales aplicables durante la ejecución del programa | 60 mons | 0 | Wed 06/01/16 | Tue 01/05/21 | 31 | 61FF | [22 empty] | 0
1-4-5 | Administración/ Gestión del proyecto | 1330 days | 2000000 | Wed 06/01/16 | Tue 07/06/21 |  |  | 6015.63 | 18046.88 | 56947.28 | 131865.89 | 98740.89 | 91240.89 | 113740.89 | 114455.18 | 104484.93 | 104782.56 | 118001.74 | 112694.29 | 95526.6 | 92644.6 | 115858.89 | 114455.18 | 108353.99 | 104460.07 | 116216.03 | 104222.07 | 73915.36 | 3330 | 1999999.84
1-4-5-1 | Equipo de Proyecto contratado (4) | 1280 days | 1500000 | Wed 06/01/16 | Tue 04/27/21 |  |  | 6015.63 | 18046.88 | 50488.95 | 82213.11 | 82213.11 | 82213.11 | 82213.11 | 82213.11 | 82213.11 | 82213.11 | 83477.93 | 80948.26 | 82213.11 | 83477.93 | 83477.93 | 82213.11 | 82213.11 | 83477.93 | 83477.93 | 80948.26 | 24031.51 | 0 | 1500000.24
1-4-5-1-1 | Coordinador de Proyecto | 64 mons | 350000 | Wed 06/01/16 | Tue 04/27/21 | 31 | 61FF | 6015.63 | 18046.88 | 17773.44 | 17773.44 | 17773.44 | 17773.44 | 17773.44 | 17773.44 | 17773.44 | 17773.44 | 18046.88 | 17500 | 17773.44 | 18046.88 | 18046.88 | 17773.44 | 17773.44 | 18046.88 | 18046.88 | 17500 | 5195.31 |  | 350000.06
1-4-5-1-2 | Especialista de Adquisiciones | 58 mons | 300000 | Wed 11/16/16 | Tue 04/27/21 | 41 | 61FF |  |  | 8534.48 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 17068.97 | 16551.72 | 16810.35 | 17068.97 | 17068.97 | 16810.35 | 16810.35 | 17068.97 | 17068.97 | 16551.72 | 4913.79 |  | 300000.06
1-4-5-1-3 | Especialista Financiero | 58 mons | 300000 | Wed 11/16/16 | Tue 04/27/21 | 41 | 61FF |  |  | 8534.48 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 17068.97 | 16551.72 | 16810.35 | 17068.97 | 17068.97 | 16810.35 | 16810.35 | 17068.97 | 17068.97 | 16551.72 | 4913.79 |  | 300000.06
1-4-5-1-4 | Especialista en Monitoreo y Seguimiento | 58 mons | 300000 | Wed 11/16/16 | Tue 04/27/21 | 41 | 61FF |  |  | 8534.48 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 16810.35 | 17068.97 | 16551.72 | 16810.35 | 17068.97 | 17068.97 | 16810.35 | 16810.35 | 17068.97 | 17068.97 | 16551.72 | 4913.79 |  | 300000.06
1-4-5-1-5 | Profesional de apoyo Unidad Coordinadora | 58 mons | 250000 | Wed 11/16/16 | Tue 04/27/21 | 41 | 61FF |  |  | 7112.07 | 14008.62 | 14008.62 | 14008.62 | 14008.62 | 14008.62 | 14008.62 | 14008.62 | 14224.14 | 13793.1 | 14008.62 | 14224.14 | 14224.14 | 14008.62 | 14008.62 | 14224.14 | 14224.14 | 13793.1 | 4094.83 |  | 250000
1-4-5-2 | Estretagia y acciones de comunicación implementadas (1 estrategia) | 54 mons | 150000 | Wed 11/16/16 | Tue 01/05/21 | 41 | 61FF |  |  | 4583.33 | 9027.78 | 9027.78 | 9027.78 | 9027.78 | 9027.78 | 9027.78 | 9027.78 | 9166.67 | 8888.89 | 9027.78 | 9166.67 | 9166.67 | 9027.78 | 9027.78 | 9166.67 | 9166.67 | 416.67 |  |  | 150000.04
1-4-5-3 | Auditoría (USD 300 mil) | 1180 days | 300000 | Wed 12/28/16 | Tue 07/06/21 |  |  | 0 | 0 | 1875 | 40625 | 7500 | 0 | 22500 | 23214.29 | 4285.71 | 0 | 22857.14 | 22857.14 | 4285.71 | 0 | 23214.29 | 23214.29 | 3571.43 | 357.14 | 23571.43 | 22857.14 | 49883.85 | 3330 | 299999.56
1-4-5-3-1 | Auditoría 2016 | 4 mons | 50000 | Wed 12/28/16 | Tue 04/18/17 | 42FS+1 mon | 54FS+6 mons |  |  | 1875 | 40625 | 7500 | [17 empty] | 50000
1-4-5-3-2 | Auditoría 2017 | 7 mons | 50000 | Wed 10/04/17 | Tue 04/17/18 | 53FS+6 mons | 55FS+6 mons | [6 empty] | 22500 | 23214.29 | 4285.71 | [13 empty] | 50000
1-4-5-3-3 | Auditoría 2018 | 7 mons | 50000 | Wed 10/03/18 | Tue 04/16/19 | 54FS+6 mons | 56FS+6 mons | [10 empty] | 22857.14 | 22857.14 | 4285.71 | [9 empty] | 49999.99
1-4-5-3-4 | Auditoría 2019 | 7 mons | 50000 | Wed 10/02/19 | Tue 04/14/20 | 55FS+6 mons | 57FS+6 mons | [14 empty] | 23214.29 | 23214.29 | 3571.43 | [5 empty] | 50000.01
1-4-5-3-5 | Auditoría 2020 | 7 mons | 50000 | Wed 09/30/20 | Tue 04/13/21 | 56FS+6 mons | 58 | [17 empty] | 357.14 | 23571.43 | 22857.14 | 3214.18 |  | 49999.89
1-4-5-3-6 | Auditoría 2021 Final | 3 mons | 50000 | Wed 04/14/21 | Tue 07/06/21 | 57 | 61FF | [20 empty] | 46669.67 | 3330 | 49999.67
1-4-5-4 | Evaluación Intermedia | 6 mons | 25000 | Wed 05/02/18 | Tue 10/16/18 | 31FS+25 mons | 61FF | [8 empty] | 8958.33 | 13541.67 | 2500 | [11 empty] | 25000
1-4-5-5 | Evaluación Final | 6 mons | 25000 | Wed 04/01/20 | Tue 09/15/20 | 31FS+50 mons | 61FF | [16 empty] | 13541.67 | 11458.33 |  |  |  |  | 25000
1-4-6 | Hito de Fin | 64 mons | 0 | Wed 08/10/16 | Tue 07/06/21 | 31,43FF,46FF,47FF,48FF,49FF,29FF,16FF,24FF,58FF,59FF,60FF,51FF,50FF | [23 empty] | 0
| TOTAL |  | 150000000 |  |  |  |  | 6015.63 | 18046.88 | 5273542.4 | 10406981.78 | 10373856.78 | 9926356.78 | 9892399.13 | 11351445.72 | 10497308.82 | 9960106.72 | 9687446.63 | 7816397.82 | 7823767.48 | 7762089.09 | 7785303.38 | 7667696.06 | 7661594.87 | 7773904.56 | 7785660.52 | 452833.2 | 73915.36 | 3330 | 149999999.61
149999999.61