## PA completo
|  | Nuevas actividades solicitadas |  |  | dólar | 650 | [5 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
Actividades en ejecucion
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 2014
País: CHILE |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): FUNDACIONCHILE Sector Público: ( ) o Privado: (X)
Número del Proyecto: ATN/ME-14984-CH |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE PYME PROVEEDORAS EN LA CADENA DE VALOR MINERA MEDIANTE INNOVACIÓN ABIERTA
Período del Plan: Año 2015
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Monto real aporte FOMIN | SALDO al 11/09/15 | Fondos comprometidos actividades finales en ejecucion | SALDO FINAL COMPONENTE | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[10 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  |  | 574
1 |  | Componente 1. . Identificación de desafíos y oportunidades, construcción de hoja de ruta, y articulación de actores | 403740.3077 |  |  | 77197 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 19.12% | 80.88% |  |  |  | -17603
|  | Identificación de Oportunidades y Levantamiento de Brechas | 20000 |  |  | 0
Bienes y Servicios Diferentes a Consultoría
1.1 |  | Viajes: pasajes, hoteles, viáticos | 20000 | CP | Ex Post | [6 empty] | cada vez a partir de junio 2015
|  | Diseño Hoja de Ruta | 132280 |  |  | 0
|  | Consultoría de Firma | 62280 |  |  | 0
1.2 |  | Contratación de consultoría especializada en líneas bases tecnológicas Fundición y Refinería | 62280 | SD | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2015-07-01 |  | Contratación de expertos de las áreas de interés de la hoja de ruta, más un experto en la metodología de desarrollo de hoja de ruta
|  | Servicios diferentes a consultoría | 70000 |  |  | 0
1.3 |  | Edición, impresión Informe de Hoja de Ruta | 45000 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-03-01
1.4 |  | Desarrollo, mantención y actualización de página WEB de Hoja de Ruta Minería | 25000 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2015-11-01
|  | Validacion externa | 43582.3077 |  |  | 0
|  | Consultoría de Firma | 43582.3077 |  |  | 0
1.5 |  | Metodología RoadMap Tecnológico, empresa internacional especialista | 43582.3077 | SD | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2015-06-01 |  | Contratación empresa internacional IFM dela Universidad de Cambrigde
|  | Actualización Anual Hoja de Ruta | 48028
|  | Consultoría Individual | 48028 |  |  | 0
1.6 |  | Contratación de consultor para avance y actualización hoja de ruta | 48028 | CCIN | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-12-01 |  | Modificación respecto propuesto
|  | Innovation Broker (equipo profesional FCH) | 159850 |  |  | 77197
|  | Consultoría Individual | 159850 |  |  | 77197
1.7 |  | Director Innovación en Minería (excepción) | 159850 | SD | Ex Post | 77197 |  |  |  | 48.29% | 51.71% | 2015-06-01 |  | Considera remuneraciones a Director de Minería responsable de actividad
2 |  | Componente 2. Adopción del modelo de innovación abierta en nuevas operaciones mineras y grandes proveedores | 487349.4067 |  |  | 178160.16 | 43327.4612 | #REF! | #REF! | 36.56% | 63.44% |  |  |  | 25590.16 | USD
|  | Transferencia de metodología a nuevas operaciones mineras | 199866.8667 |  |  | 82400.12
|  | Consultoría de firma | 96133.3333 |  |  | 57680
2.1 |  | Consultoría en diseño e implementación metodología Innovación Abierta en compañías mineras | 96133.3333 | SCC | Ex Post | 57680 |  |  |  | 60% | 40% | 2016-03-01 |  | Consultoría especializada con institución líder IA - parnerships nacional - internacional
|  | Servicios diferentes a consultorías | 62533.3333 |  |  | 0
|  | Viajes | 103733.5333 |  |  | 24720.12
2.2 |  | Visitas a operaciones mineras (pasajes,transporte, alimentación | 62533.3333 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-03-01 |  | 50 viajes - Base 2 consultores/ 2 días en 5 operaciones distribuidos 3 años
|  | Logística | 41200.2 |  |  | 24720.12
2.3 |  | Arriendo de salones para realización de talleres de diseño e implementación metodología con compañías ( salón, catering, proyector y telón, materiales e impresión) | 41200.2 | CP | Ex Post | 24720.12 |  |  |  | 60% | 40% | 2016-05-01 |  | 10 Workshop (2 por faena). Incluye: arriendo de salón, almuerzo, coffee break y materiales para 20 personas.
|  | Transferencia y adaptación de metodología a grandes empresas proveedoras | 90395.3333 |  |  | 54933.3333
|  | Consultoría de firma | 38453.3333 |  |  | 38453.3333
2.4 |  | Consultoría en diseño e implementación metodología Innovación Abierta en grandes proveedores | 38453.3333 | SCC | Ex Post | 38453.3333 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-03-01 |  | Consultoría especializada con institución líder IA - parnerships nacional - internacional
|  | Servicios diferentes a consultoría |  |  |  | 0
|  | Viajes | 35462 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-03-01 |  | 8 viajes
2.5 |  | Visitas a grandes proveedores (pasajes,transporte, alimentación y alimentación) | 35462 | CP | Ex Post |  |  |  |  | 0% | 100% | 2016-05-01 |  | 6 Workshop. Incluye: arriendo de salón, almuerzo, coffee break y materiales para 20 personas.
|  | Logística | 16480 |  |  | 16480
2.6 |  | Arriendo de salones para realización de talleres de diseño e implementación metodología con grandes proveedores ( salón, catering, proyector y telón, materiales e impresión) | 16480 |  |  | 16480 |  |  |  | 100% | 0%
|  | Transferencia de la metodología a la mediana minería del cobre | 36399.7067 |  | Ex Post | 27466.7067
|  | Consultoría de firma | 19226.6667 |  |  | 19226.6667
2.7 |  | Consultoría en diseño e implementación metodología Innovación Abierta en mediana minería | 19226.6667 | SCC | Ex Post | 19226.6667 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-03-01
|  | Viajes | 8933 |  |  | 0
2.8 |  | Visitas a operaciones ENAMI (pasajes,transporte, alimentación y alojamiento) | 8933 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-08-01 |  | 4 viajes
|  | Logística | 8240.04 |  |  | 8240.04
2.9 |  | Arriendo de salones para realización de talleres de diseño e implementación metodología en ENAMI ( salón, catering, proyector y telón, materiales e impresión) | 8240.04 | CP | Ex Post | 8240.04 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-09-01 |  | 4 Workshop. Incluye: arriendo de salón, almuerzo, coffee break y materiales para 20 personas.
|  | Innovation Broker (equipo profesional FCH) | 160687.5 |  |  | 13360
|  | Consultoría Individual | 160687.5 |  |  | 13360
2.10 |  | Director Regional | 160687.5 | SD | Ex Post | 13360 |  |  |  | 8.314% | 91.69% | 2016-01-01 |  | Contratado directamente por Fundación Chile
3 |  | Componente 3. Implementación de metodología optimizada de innovación abierta | 935420.3846 |  |  | 853853.3846 | 19092.5681 | #REF! | #REF! | 91.28% | 8.72% |  |  |  | 755123.3846
|  | Diseño e implementación de estrategia de escalamiento en proveedores (Aceleración, Financiamiento, Exportacion y Capacidades) | 170307 |  |  | 151845 |  |  |  | 89.16% | 10.84%
|  | Consultoría de Firma | 26769 |  |  | 26769
3.1 |  | Contrato empresa consultora experta | 26769 | SBCC | Ex Post | 26769 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-08-01
|  | Consultoria Individual | 15192 |  |  | 12692
3.2 |  | Consultor Asesor Legal | 15192 | CCIN | Ex Post | 12692 |  |  |  | 83.54% | 16.46% | 2016-08-01
|  | Viajes | 71846 |  |  | 58384
3.3 |  | Visitas a regiones e internacionales (pasajes, trasporte, alimentación y alojamiento) | 71846 | CP | Ex Post | 58384 |  |  |  | 81.26% | 18.74% | 2015-06-01
|  | Logística | 25000 |  |  | 25000
3.4 |  | Arriendo de salones para realización de talleres de diseño e implementación metodología ( salón, catering, proyector y telón, materiales e impresión) | 25000 | CP | Ex Post | 25000 |  |  |  | 100% | 0% | 2015-06-01
|  | Servicios Diferentes a consultoría | 31500 |  |  | 29000
3.5 |  | Servicios de impresión de materiales para actividades, guia metodológica | 31500 | CP | Ex Post | 29000 |  |  |  | 92.06% | 7.937% | 2016-01-01
|  | Implementación modelo de emprendimiento en la minería | 110024 |  |  | 64616 |  |  |  | 58.73% | 41.27%
|  | Consultoria Individual | 10000 |  |  | 0
3.6 |  | Consultor Asesor Legal | 10000 | CCIN | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-06-01
|  | Logistica | 42677 |  |  | 22769
3.7 |  | Arriendo de salones para realización de talleres de diseño e implementación metodología ( salón, catering, proyector y telón, materiales e impresión) | 42677 | CP | Ex Post | 22769 |  |  |  | 53.35% | 46.65% | 2016-01-01
|  | Servicios Diferentes a consultoría | 37347 |  |  | 25847
3.8 |  | Impresión de Materiales, servicios de software management(Fundacity-Younoodle)Marketing Digital | 37347 | CP | Ex Post | 25847 |  |  |  | 69.21% | 30.79% | 2016-01-01
|  | Viajes | 20000 |  |  | 16000
3.9 |  | Pasajes Aereos Nacionales | 20000 | CP | Ex Post | 16000 |  |  |  | 80% | 20% | 2016-03-01
|  | Implementación de modelo de innovación colaborativa para proveedores (proveedores, centros de excelencia, centros de I+D, entre otros) | 88277 |  |  | 88277 |  |  |  | 100% | 0%
|  | Consultoria Individual | 17969 |  |  | 17969
3.10 |  | Consultor Asesor Legal | 17969 | CCIN | Ex Post | 17969 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-08-01
|  | Logistica | 22308 |  |  | 22308
3.11 |  | arriendo espacios, catering | 22308 | CP | Ex Post | 22308 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-03-01
|  | Servicios Diferentes a consultoría | 48000 |  |  | 48000
3.12 |  | Servicios de impresión, materiales de taller | 48000 | CP | Ex Post | 48000 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-03-01
|  | Plataforma de Innovación Abierta | 364492 |  |  | 346795 |  |  |  | 95.14% | 4.855%
|  | Consultoría de Firma | 317056
3.13 |  | Contrato Empresa de Desarrollo de Software SAAS | 130769 | SBCC | Ex Post | 130769 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-11-01 | JEP | Diseño Nueva Plataforma de Innovación Abierta
3.14 |  | Contrato Empresa de Servicios de Mantenimiento Software | 186287 | CP | Ex Post | 168590 | [5 empty] | 2017-01-01 | JEP | Manteniemiento Nueva Plataforma de Innovación Abierta
|  | Consultoría Individual | 16667 |  |  | 16667
3.15 |  | Asesor Experto en desarrollo de software | 16667 | CCIN | Ex Post | 16667 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-10-01
|  | Servicios Diferentes a consultoría | 30769
3.16 |  | Servicios de impresión, difusión | 30769 | CP | Ex Post | 30769 |  |  |  | 100% | 0% | 2017-03-01
Servicios Diferentes a consultoría
|  | Innovation Broker (equipo profesional FCH) | 202320.3846 |  | Ex Post | 202320.3846 |  |  |  | 100% | 0%
|  | Consultoría Individual | 202320.3846
3.18 |  | Innovation Broker (equipo profesional FCH) | 35225 | CCIN | Ex Post | 35225 |  |  |  | 100% | 0% | 2015-06-01
3.19 |  | Jefe de Proyectos Innovación Abierta (100%) | 167095.3846 | CCIN | Ex Post | 167095.3846 |  |  |  | 100% | 0% | 2015-06-01
4 |  | Componente 4. Gestión de conocimientos y comunicaciones estratégicas | 412457.5128 |  |  | 129792.1026 | 31182.116 | #REF! | #REF! | 31.47% | 68.53% |  |  |  | 26992.1026
|  | Estudios de casos de éxito | 124015.3846 |  |  | 46032.0769
|  | Consultoría | 27692.3077 |  |  | 20901
4.1 |  | Asesoría para el levantamiento de información clave y redacción de los casos de éxito | 27692.3077 | SBCC | Ex Post | 20901 |  |  |  | 75.48% | 24.52% | 2016-03-01 | Asesoría de tres meses realizada los años 1, 2 y 3
|  | Servicios diferentes a consultoría | 96323.0769 |  |  | 25131.0769
4.2 |  | Levantamiento de información en terreno para casos de éxito | 14400 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-03-01 | 4 viajes al año de 2 personas, por 2 noches
4.3 |  | Edición e impresión de casos de éxito | 75000 | CP | Ex Post | 18208 |  |  |  | 24.28% | 75.72% | 2016-06-01
4.4 |  | Traducción de casos de éxito a inglés | 6923.0769 | CP | Ex Post | 6923.0769 |  |  |  | 100% | 0% | 2016-06-01 | Traducción para que las guías puedan ser usadas por proveedores en el extranjero
|  | Guía para la implementación de proyectos de innovación abierta | 98441.0256 |  |  | 35945.9231
|  | Consultoría | 46153.8462 |  |  | 25000
4.5 |  | Asesoría de centro/especialista para la elaboración de la guía de implementación de proyectos de innovación abierta | 46153.8462 | SBCC | Ex Post | 25000 |  |  |  | 54.17% | 45.83% | 2016-09-01 | Asesoría de 6 meses para elaborar en conjunto con un centro la guía de Innovación Abierta
|  | Servicios diferentes a consultoría | 52287.1795 |  |  | 10945.9231
4.6 |  | Levantamiento de información en terreno para la guía de innovación abierta | 6646.1538 | CP | Ex Post |  |  |  |  | 0% | 100% | 2016-10-01 | Entrevistas en terreno para levantar información para la guía. 3 viajes de 2 personas
4.7 |  | Edición e impresión de guía para la implementación de proyectos de innovación abierta | 33333.3333 | CP | Ex Post | 7869 |  |  |  | 23.61% | 76.39% | 2017-03-01
4.8 |  | Traducción de la guía de innovación abierta a inglés | 3076.9231 | CP | Ex Post | 3076.9231 |  |  |  | 100% | 0% | 2017-04-01 | Traducción para que la guía pueda ser compartida con actores internacionales
4.9 |  | Evento de lanzamiento/difusión de la guía para la implementación de proyectos de innovación abierta | 9230.7692 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2017-05-01 | Incluye: arriendo de salón, servicio de catering y materiales para 200 personas.
|  | Estudios de caracterización de proveedores | 93000 |  |  | 25000
|  | Consultoría | 18000 |  |  | 0
4.10 |  | Contrato de consultoría experta para el estudio de caracterización de proveedores | 18000 | SBCC | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2017-01-01
|  | Servicios diferentes a consultoría | 75000 |  |  | 25000
4.11 |  | Edición, impresión y difusión de Estudio de Caracterización de Proveedores | 75000 | CP | Ex Post | 25000 |  |  |  | 33.33% | 66.67% | 2016-05-01
|  | Eventos de difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas | 83417.7692 |  |  | 9230.7692
|  | Servicios diferentes a consultoría | 83417.7692 |  |  | 9230.7692
4.12 |  | Viajes para eventos de difusión realizados en regiones | 9230.7692 | CP |  | 9230.7692 | [5 empty] | mar-16 | 2 de los 3 eventos serían en regiones. Viaje de 5 personas por una noche
4.13 |  | Logística de evento anual de difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas | 74187 | CP | Ex Post | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 2016-03-01 | Incluye: arriendo de salón, servicio de catering y materiales para 200 personas.
|  | Innovation Broker (equipo profesional FCH) | 13583.3333 |  |  | 13583.3333
|  | Consultoría | 13583.3333 |  |  | 13583.3333
4.14 |  | Director Regional | 13583.3333 | SD | Ex Post | 13583.3333 |  |  |  | 100% | 0% | 2015-12-01 | Contratado directamente por Fundación Chile
5 |  | Componente 5. MANAGEMENT | 762432.2781 |  |  | 145862 |  |  |  | 19.13% | 80.87%
Innovation Broker (equipo profesional FCH)
Consultoría Individual
|  | Director del Proyecto (excepción) | 762432.2781 |  |  | 145862 |  |  |  | 19.13% | 80.87%
|  | Asistente administrativo | 336568.0473 | SD | Ex Post | 91492.7692 |  |  |  | 27.18% | 72.82% | 2015-06-01
|  | Arriendo de espacio y servicios operacionales | 54369.2308 | CCIN | Ex Post | 54369.2308 |  |  |  | 100% | 0% | 2015-12-01
Total |  |  | 3001399.8899 |  |  | 1384864.6472 |  |  |  | 46.14% | 53.86%
2385239.8899
[7 empty] | 95293.4453 | [7 empty] | 616160 | -2385239.8899
__________________________
VºBº
|  |  |  | Preparado por: Enrique Molina | [6 empty] | Fecha: 27/11/2015
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on I10: Gerardo: VER AL FINAL CUADRO RESUMEN

## Notas (hidden)
TC | 680
| Mes | Año | usd
Guillermo | 3018000 | 36216000 | 53258.8235
Reajuste año 1 | 3319800 | 39837600 | 58584.7059
Año 3 | 3319800 | 39837600 | 58584.7059
|  | 115891200 | 170428.2353