## RRF
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
GESTÃO DE RISCO DE PROJETOS (22/Jul/2014)
Programa de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM III BR-L1377)
REGISTRO DO RISCO E FATORES DE PROBABILIDADE
No | Componente/Produto | Tipo de Risco | Risco | Impacto | Fator de probabilidade
1 | PROGRAMA E PROJETO COMO UM TODO | Desenvolvimento | Atraso na execução do programa/projeto | Custos financeiros - Custo oportunidade | Evento recorrente que acompanha o ciclo político | Desenvolvimento
[5 empty] | Priorização do projeto - patrocinador | Governabilidade
[5 empty] | Descontinuidade administrativa e mudança nas equipes de projeto | Macroeconômicos
Ambientais e Sociais
Sustentabilidade
Reputação
Monitoramento e Prestação de Contas
Fiduciários
2 | PROJETO COMO UM TODO | Governabilidade | Falta de patrocínio político do gestor estratégico | Atraso na execução do projeto (não alcance dos resultados) | Plano estratégico municipal
Gestores qualificados
Carreiras municipais
3 | PROGRAMA / PROJETO COMO UM TODO: Uso da legislação nacional. Excepcionalidade será ampliada para as aquisições e contratações da UCP | Fiduciários | Burocracia na consulta prévia para processos de aquisição / contratação | Atraso na execução do projeto | Uso do artigo 24-25 (contratação direta). Contratações diretas dos municípios serão pré-analisadas pela UCP
4 | PROGRAMA / PROJETO COMO UM TODO: Prestação de contas. Não existe mais Fundo Rotativo. | Fiduciários | Inconsistências nas prestações de contas | Atrasos e glosas | Planejamento financeiro para solicitaçào de adiantamento
Prazo de 180 dias para prestação de contas
Acesso da CGU aos dados de prestação de contas
Sistema de gestão financeira do projeto
BID tem acesso ao repasse entre MF-CAIXA
auditoria em tempo oportuno
5 | PROGRAMA / PROJETOS COMO UM TODO | Reputação | Contingenciamento de recursos | Atrasos nos pagamentos dos contratos municipais | Disponibilidade de recursos financeiros
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D7: Selecione um tipo de risco da lista

## MER
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
GESTÃO DE RISCO DE PROJETOS | [5 empty] | Qualificação (Probabilidade x Impacto) | Classificação do Risco
[7 empty] | Valor | Nivel
[6 empty] | 9 | 3 | Alto
[6 empty] | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 4 | 2 | Médio
[6 empty] | 3 | 2 | Médio
[6 empty] | 2 | 1 | Baixo
[6 empty] | 1 | 1 | Baixo
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
No. | Componente/Produto | Tipo de Risco | Risco | Impacto | Probabilidade | Qualificação (Probabilidade x Impacto) | Classificação do Risco
[7 empty] | Valor | Nivel
1 | PROGRAMA E PROJETO COMO UM TODO | Desenvolvimento | Atraso na execução do programa/projeto | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto
2 | PROJETO COMO UM TODO | Governabilidade | Falta de patrocínio político do gestor estratégico | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
3 | PROGRAMA / PROJETO COMO UM TODO: Uso da legislação nacional. Excepcionalidade será ampliada para as aquisições e contratações da UCP | Fiduciários | Burocracia na consulta prévia para processos de aquisição / contratação | 2 | 2 | 4 | 2 | Médio
4 | PROGRAMA / PROJETO COMO UM TODO: Prestação de contas. Não existe mais Fundo Rotativo. | Fiduciários | Inconsistências nas prestações de contas | 2 | 2 | 4 | 2 | Médio
5 | PROGRAMA / PROJETOS COMO UM TODO | Reputação | Contingenciamento de recursos | 2 | 1 | 2 | 1 | Baixo
6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
11 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
12 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
13 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
14 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
15 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
16 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
17 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
18 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
19 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
20 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio

## MMR
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
GESTÃO DE RISCOS DE PROJETOS
No. | Componente / Produto | Tipo de Risco | Risco | Classificação do Risco |  | MATRIZ DE MITIGAÇÃO DE RISCOS
[6 empty] | Atividade | Como a atividade será realizada? | Orçamento (R$) | Data Inicio (DD.MM.AA) | Data Término (DD.MM.AA) | Responsável |  | Indicador de Cumprimento | Data Monitoramento (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nome | Instituição |  | Órgão Executor | BID
1 | PROGRAMA E PROJETO COMO UM TODO | Desenvolvimento | Atraso na execução do programa/projeto | 3 | Alto | Fortalecimento da UCP/UEM | Clara vinculação da UCP/UEM na estrutura do governo federal/municipal |  | Definido em cada projeto |  | Coordenador Geral UEM
[7 empty] | Decreto municipal com criação da UEM |  | Previsto no ROP/MOP |  | Coordenador Geral COOPE
[7 empty] | Lei municipal que autoriza a operação de crédito inclui o objetivo do Projeto |  | Previsto no MIP e no ROP/MOP |  | Coordenador Geral COOPE
[7 empty] | Capacitação contínua e participação na Rede COGEP |  | Membros da UEM são membros da COGEP |  | Coordenador Geral COOPE
2 | PROJETO COMO UM TODO | Governabilidade | Falta de patrocínio político do gestor estratégico | 1 | Baixo | Ato do Prefeito para designação da equipe do projeto | Clara vinculação da UEM na estrutura do governo municipal |  | Previsto no ROP/MOP |  | Coordenador Geral COOPE
3 | PROGRAMA / PROJETO COMO UM TODO: Uso da legislação nacional. Excepcionalidade será ampliada para as aquisições e contratações da UCP | Fiduciários | Burocracia na consulta prévia para processos de aquisição / contratação | 2 | Médio | Contratação de escolas de governo |  |  | Acordos e Requisitos Fiduciários
[6 empty] | Uso da contratação direta pra casos excepcionais |  |  | Acordos e Requisitos Fiduciários |  | Coordenador Geral COOPE e BID
[6 empty] | Fixação de limite para contratação direta |  |  | Acordos e Requisitos Fiduciários |  | Coordenador Geral COOPE e BID
[6 empty] | Acordo BID-PGFN para todos os órgãos federais |  |  | Acordos e Requisitos Fiduciários |  | Coordenador Geral COOPE e BID
4 | PROGRAMA / PROJETO COMO UM TODO: Prestação de contas. Não existe mais Fundo Rotativo. | Fiduciários | Inconsistências nas prestações de contas | 2 | Médio | Coordenação CAIXA - UCP - STN |  |  | Acordos e Requisitos Fiduciários |  | Coordenador Geral COOPE
[6 empty] | Aperfeiçoamento do sistema financeiro, com prestação de contas automatizada |  |  | Acordos e Requisitos Fiduciários |  | Coordenador Geral COOPE
5 | PROGRAMA / PROJETOS COMO UM TODO | Reputação | Contingenciamento de recursos | 1 | Baixo | Plano de alocação dos recursos para transferência para a CAIXA |  |  |  |  | Coordenador Geral COOPE
6 |  |  |  | 1 | Baixo
7 |  |  |  | 1 | Baixo
8 |  |  |  | 1 | Baixo
9 |  |  |  | 1 | Baixo
10 |  |  |  | 1 | Baixo
11 |  |  |  | 2 | Médio
12 |  |  |  | 2 | Médio
13 |  |  |  | 2 | Médio
14 |  |  |  | 2 | Médio
15 |  |  |  | 2 | Médio
16 |  |  |  | 2 | Médio
17 |  |  |  | 2 | Médio
18 |  |  |  | 2 | Médio
19 |  |  |  | 2 | Médio
20 |  |  |  | 2 | Médio
Note on I10: Descrever como será desenvolvida a atividade prevista como ação de mitigação. Exemplo: contratação de consultor para revisão ex-post.
Note on O10: Descrever qual o meio de verificação da realização da atividade de mitigação. O indicador de cumprimento deve permitir medir a efetividade da ação de mitigação. Exemplo, relatório de revisão ex-post do consultor, discutido e aceito pelo Cliente e pelo Banco.

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB