## Estructura proyecto
Nombre Organismo Prestatario (* ver manual) | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Banco Interamericano de Desarrollo
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) |  | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Expansión de la cobertura de dos programas de prevención de violencia y el diseño de sus respectivos modelos de evaluación
Componente 2: Evaluaciones de Impacto de dos programas
Componente 3: Aprendizaje y comunicación
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2013-05-01 | 2015-07-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2013) :Community-Based Responses to Violence Against Women (VAW):
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Gastos Operativos | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 20000 | 3000
Capacitación | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 693000 | 77000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 8000 | 0
Total | 721000 | 80000
4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso | Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.
5. Detalle del Plan de Adquisiciones | Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios | [7 empty] | Sín
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido) | [11 empty] | Con
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
BIENES | [40 empty] | Contrato Terminado
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [10 empty] | Comparación de precios
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [40 empty] | Licitación Pública Internacional por Lotes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [15 empty] | Oferente | Precio de las ofertas (en Moneda ####) | Comentarios
[15 empty] | Documento de Licitación |  | No Objeción Documentos |  | Publicación |  | Apertura |  | Evaluación |  | No Objeción Evaluación |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[15 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
BID | 3 |  | CID | Contratación de espacio del evento de diseminación | Contratación de espacio todo inclusivo para el evento de diseminación del proyecto | Licitación Pública Internacional en 2 etapas | 1 |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Suma global | 10000 | 3 | Sín | Previsto | 2015-01-01 |  | 15/1/2014 |  | 2014-01-02 |  | 15/2/2014 |  | 2014-01-03 |  | 15/3/2014 |  | 2014-01-04 |  | 2015-01-06
BID | 3 |  | CID | Viajes de invitados especiales al evento de diseminación | Costos de viaje y hospedaje de invitados especiales del evento de diseminación | Licitación Pública Internacional en 2 etapas | 2 |  | Adquisición de Servicios de no consultoría | Suma global | 10000 | 3 | Sín | Previsto | 2014-01-12 |  | 15/12/2014 |  | 15/1/2015 |  | 2015-01-02 |  | 15/2/2015 |  | 2015-01-03 |  | 15/3/2015 |  | 15/6/2015
Selección basada en las calificaciones de los consultores
CONSULTORÍAS FIRMAS | [40 empty] | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Unidad Ejecutora : | Componente (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [21 empty] | Integrantes de la Lista Corta | Puntaje técnico asignado | Propuesta económica evaluada (en Moneda ####) | Puntaje final asignado | Comentarios
[14 empty] | Aviso de Expresiones de Interés |  | SEP y Lista Corta |  | No Objeción a SEP y Lista Corta |  | Emisión del SEP |  | Apertura |  | Evaluación Técnica |  | No Objeción Evaluación Técnica |  | Evaluación Final y Negociación |  | No Objeción al Contrato |  | Firma del Contrato |  | Fin del Contrato (cumplido)
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real
BID | 1,2,3 |  | CID | Guatemala Programación y Evaluación | Contratación de firma para implementar programación de empoderamiento de la adolescente Maya y dirigir la evaluación de impacto del mismo con fondos propios. | Selección basada en las calificaciones de los consultores |  |  | Suma global | 237000 | 1,3 | Sín | Previsto | 2013-01-05 |  | 2013-01-06 | [23 empty] | Contratación directa de Abriendo Oportunidades para hacer el trabajo descrito
BID | 1,2,3 |  | CID | Nicaragua, Honduras y Guatemala Programación y Evaluación | Contratación de firma para implementar programación anti violencia en Nicaragua, Honduras y Guatemala y dirigir la evaluación de impacto del mismo. | Selección basada en las calificaciones de los consultores |  |  | Suma global | 351000 | 1,2,3 | Sín | Previsto | 2013-01-05 |  | 2013-01-06 | [23 empty] | Contratación directa de Centro de Prevención de la Violencia CEPREV para hacer el trabajo descrito | Precios Unitarios | Bienes
[41 empty] | Suma Alzada | Bienes
[41 empty] | Llave en mano | Obras
[41 empty] | Precios Unitarios | Obras
[41 empty] | Suma alzada | Obras
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [41 empty] | Servicios de No Consultoría
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Nombre del Consultor | Período Desde | Hasta | Cargo | Comentarios | [17 empty] | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | No Objeción a los TdR de la Actividad |  | Fin de las Contrataciones |  | Fecha Fin de la Actividad | [22 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
BID | NA |  | CID | Experto, Evaluación de Impacto | La contratación de un(a) consultor experta en el diseño y ejecución de evaluaciones de impacto para colaborar con los 2 programas del proyecto. | 3CV |  | Suma global | 95000 | 1 | NA | Sín | Previsto | 2013-01-05 |  | 2013-01-06 |  | 2015-01-06
BID | NA |  | CID | Experto, Confección y Escritura de Documentos de Política | La contratación de un/a consultor/a experto/a en el proceso de facilitación de reuniones de ttrabajo y la redacción y escritura de documentos de la política para guiar los 2 programas en la creación de un white paper sobre intervenciones que tratan el tema de la violencia contra la mujer con adolescentes. | 3CV |  | Suma global | 10000 | 1 | 3 | Con | Previsto | 2014-01-05 |  | 2014-01-06 |  | 2015-01-03
[41 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
OTROS | [40 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Nombre del Contrato : | Descripción adicional : | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Documento Base (Seleccionar una de las opciones): | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones): | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) | [5 empty] | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios | [18 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Plan de Capacitación Anual (PCA) |  | No Objeción a PCA |  | Fin de la Actividad | [22 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real | Estimada | Real | [21 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
[41 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[41 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[41 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[41 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[41 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
SUBPROYECTOS | [40 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Unidad Ejecutora : | Componete (si aplica) | División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) | Región | Objeto de la Transferencia : | Descripción adicional : | Número de Proceso: | Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado, en u$s : | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones): | Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A) |  |  |  | Detalle | Monto (en Moneda ####) | Comentarios | [23 empty] | Obras
[12 empty] | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos |  | Fecha de Transferencia
[12 empty] | Estimada | Real | Estimada | Real
[41 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[41 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[41 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV

## Listas_Opciones_de_Referencia (hidden)
LISTAS DE OPCIONES DE DATOS DE REFERENCIA DE CAMPOS CON VALORES PREDEFINIDOS
Versión de Normas de Adquisición (BID): | Versión de Normas de Adquisición (BM):
Enero 1995. Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID (Bienes y Obras) (GP-118) | Enero 1995. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-4) | Enero 1995. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-6) | Mayo 2004.
Julio 2006. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-7) | Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Versión de Normas de Consultoría (BID): | Versión de Normas de Consultoría (BM):
Febrero 2004. Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Servicios de Consultoría (GN-2220-10) | Enero 1997. Edición revisada Septiembre 1997.
Enero 2005. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-4) | Enero 1997. Edición revisada Enero 1999.
Febrero 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-6) | Enero 1997. Edición revisada Mayo 2002.
Julio 2006. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7) | Mayo 2004.
Mayo 2004. Edición revisada Octubre 2006.
Categoría de Inversión :
Obras
Bienes
Servicios de no consultoría
Consultoría Firmas
Consultoría Individuos
Capacitación
Gastos Operativos
Subproyectos Comunitarios
TRANSFERENCIAS
Subproyectos
Subsidios
Cápitas
No asignados
Método de Adquisición :
Comparación de precios
Licitación Pública Nacional
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Según Normativa Local
Método de Selección :
3 CVs
Contratación Directa
Recontratación
Selección basada en el menor costo
Selección Basada en la Calidad
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección basada en las calificaciones de los consultores
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Selección con base en una sola fuente
Documento Base :
Documento | Categoría
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de obras | Obras
Contratación de Obras Mayores - Derecho Civil | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Contratación de obras y servicios basado en resultados | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Especificaciones Técnicas | Bienes
Solicitud Estándar de Propuestas | Consultoría - Firmas
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Forma de Contrato :
Forma | Categoría
Llave en mano | Bienes
Llave en mano | Obras
Locación de Obra | Consultoría - Individuos
Locación de Obra (Suma Alzada) | Servicios de No Consultoría
Locación de Servicio (Basado en el Tiempo) | Consultoría - Individuos
Locación de Servicios | Servicios de No Consultoría
Precios Unitarios | Obras
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Suma alzada | Obras
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global + gastos reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Estado del Proceso :
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado