## Sheet1
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSÁVEIS (CTNR) | [10 empty] | Revisão
Países: Brasil, Colômbia e El Salvador |  |  | Agência Executora (AE): EMPLASA | [5 empty] | Setor Público ou Privado: Público
Número da Cooperação Técnica: RG-T2690 |  |  | Nome do Projeto: Melhoramento da Gestão Metropolitana e Fortalecimento da Capacidade de Inversão dos Governos Locais para Projetos Regionais | [5 empty] | Instituições Participantes: AMVA e OPAMSS
Período do Plano: 2016 e 2017
Montante limite para revisão Ex -post das aquisições: |  |  | (i) Serviços (montante em U$S): 1a licitação_______ |  |  |  | (ii) Consultorias (montante em U$S):_[indicar]________ |  |  | 1º Seleção
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$ x mil) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data estimada do Anúncio da Aquisicão ou do Início da Contratação | Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4) | Comentários
[6 empty] | BID/% | Local / Outro %
1 |  | Componente 1: Análises e Estudos para Definição de Conteúdos para Intercâmbio | [10 empty] | CI | Ex-ante
1.1 |  | Consultoria | [10 empty] | CP | Ex-post
1.1.1 |  | Consultoria em Finanças Públicas | 68 | CI | Ex-post | 100 | 0 | 2016-09-01 | Sim | Valor total para contratação de um consultor coordenador (em SP) - para o componente 1 e 2 - e dois consultores locais (SS e VA) - para desenvolvimento do primeiro componente |  |  | CD | SN
1.1.2 |  | Consultoria na Formulação e Implementação de Projetos Metropolitanos | 50.4 | CI | Ex-post | 100 | 0 | 2016-09-01 |  | 1 consultor baseado em São Paulo que desenvolverá os produtos dos componentes 1 e 3
|  | Serviços que Não São de Consultoria | [10 empty] | SN
1.1.3 |  | Viagens Técnicas | 60 | SN | Ex-post | 100 | 0 | 2016-10-01 | Sim | O valor unitário inclui a passagem aérea, hotel e traslados. Não inclui o custo de convidados locais. Empresa a ser licitada por pregão eletrônico no início do projeto.
1.1.4 |  | Evento internacional | 14 | CP | Ex-post | 100 |  | 2017-05-01 |  | Custos logísticos incluem: coffee break, tradução simultânea, secretaria, almoço, materiais
2 |  | Componente 2: Desenvolvimento da Plataforma em Linha para Intercâmbio Perene | [9 empty] | Ex Post | CD | CP
2.1 |  | Consultoria | [10 empty] | SBQC | CD
2.1.1 |  | Consultoria em Finanças Públicas | 72 | CI | Ex-post | 100 | 0 | 2016-09-01 |  |  |  |  | SQC | CI
2.1.2 |  | Consultoria em Webdesign | 50 | CP | Ex-post | 100 | 0 | 2017-04-01 |  |  |  | Ex Ante | SBQ
2.2 |  | Serviços que Não São de Consultoria
2.2.1 |  | Viagens Técnicas | 40 | SN | Ex-post | 100 | 0 | 2016-10-01 |  | O valor unitário inclui a passagem aérea, hotel e traslados. Não inclui o custo de convidados locais. Empresa licitada no início do projeto
2.2.2 |  | Evento internacional | 14 | CP | Ex-post | 100 |  | 2017-10-01 |  | Custos logísticos incluem: coffee break, tradução simultânea, secretaria, almoço, materiais
3 |  | Componente 3: Disseminação de Conhecimentos Produzidos
3.1 |  | Consultoria
3.1.1 |  | Consultoria na Formulação e Implementação de Projetos Metropolitanos | 21.6 | CI | Ex-post | 100 | 0 | 2016-10-01 |  | 1 consultor baseado em São Paulo que desenvolverá os produtos dos componentes 1 e 3. Contratação no início do projeto
3.2 |  | Serviços que Não São de Consultoria
3.2.1 |  | Viagens Técnicas | 50 | SN | Ex-post | 100 |  | 2016-10-01 |  | O valor unitário inclui a passagem aérea, hotel e traslados. Não inclui o custo de convidados locais. Empresa licitada no início do projeto
3.2.3 |  | Evento internacional | 20 | CP | Ex-post | 100 |  | 2018-03-01 |  | Custos logísticos incluem: coffee break, tradução simultânea, secretaria, almoço, materiais
4 |  | Outros Custos
4.1 |  | Avaliação e Auditoria | 30 | CI | Ex-post | 100 | 0 | 2018-04-01
4.2 |  | Imprevistos | 10 |  |  | 100 | 0
|  | Total | 500
Preparado por: Aderbal Curvelo/Marcos Teixeira |  |  |  | Data:
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores individuais- 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN: Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.