## Plan Operativo Anual (2015)
Plan Operativo Anual
Entidad Ejecutora: |  | COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA
Nombre del Proyecto: |  | GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Numero Proyecto: |  | ATN/ME-14684
Periodo: |  | ENERO-DICIEMBRE 2015
WBS | Componentes y Actividades |  | Mes | [11 empty] | Proyecciones |  | Presupuesto US$ |  |  |  | Comentarios
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Hitos a cumplir | Indicadores del ML | FOMIN | COCEF | Otros | TOTAL
1 | Campaña de comunicación, educación y conciencia | [15 empty] | 32300 | 2000 | 0 | 34300
1.1 | Diseño y ejecución de campaña de concientización pública sobre residuos electrónicos | [13 empty] | Capacitar a un total de 10 promotores. | Número de Promotores capacitados en materia de RAEE. | 11000 | 2000 | 0 | 13000
1.1.1 | Estrategia de comunicación | [18 empty] | 0
1.1.2 | Creación de la imagen de la campaña Recolectra (2015-2016) | [15 empty] | 1000 |  |  | 1000 | bar: Mes May to Mes Jun
1.1.3 | Diseño de la capacitación para escuelas primarias/secundarias y preparatorias/media superior | [15 empty] | 2000 |  |  | 2000 | bar: Mes May to Mes Jun
1.1.4 | Campaña de educción en escuelas primaria y secundaria | [15 empty] | 8000 |  |  | 8000 | bar: Mes Jun to Mes Oct
1.1.5 | Campaña de educación preparatorias y media-superior | [18 empty] | 0 | En negociaciones para incluir el RAEE en una campaña de educación ambiental | bar: Mes Jun to Mes Oct
1.1.6 | Salón y refrigerios para presentar la campaña (arranque formal del proyecto) | [16 empty] | 2000 |  | 2000 | bar: Mes May
1.2 | Producción de materiales para la campaña de concientización | [13 empty] | Formalizar dos asociaciaciones para la colaboración. | Lograr asociaciones con partes interesadas en la gestión de RAEE. | 10000 | 0 | 0 | 10000
1.2.1 | Producción de Spots de Radio y TV | [15 empty] | 3000 |  |  | 3000 | bar: Mes May to Mes Jul
1.2.2 | Material impreso para campañas de concientización | [15 empty] | 5000 |  |  | 5000 | bar: Mes Jun to Mes Ago
1.2.3 | Grabación de 1 video audiovisual | [15 empty] | 2000 |  |  | 2000 | bar: Mes May to Mes Jun
1.2.4 | Generacion de acuerdos de colaboracion con organismos e instituciones | [18 empty] | 0
1.3 | Anuncios de servicio público radio y TV | [13 empty] | Recolectar un volumen de 8.6 toneladas de RAEE. | Aumento en el volumen (tonelage) de RAEE recolectado por la camàña. | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Spot de Radio | [18 empty] | 0 | bar: Mes Sep to Mes Dic
1.3.2 | Anuncios de periodico | [18 empty] | 0 | bar: Mes Sep to Mes Dic
1.3.3 | Lonas y espectaculares | [18 empty] | 0 | bar: Mes Sep to Mes Dic
1.3.4 | Publicidad en television por semana | [18 empty] | 0 | bar: Mes Sep to Mes Dic
1.4 | Eventos de recolección | [15 empty] | 11300 | 0 | 0 | 11300
1.4.1 | Organización y operación de eventos de acopio masivo (5 eventos en 2015/2) | [15 empty] | 9200 |  |  | 9200 | bar: Mes Oct to Mes Dic
1.4.2 | Equipamiento para los centros de acopio masivo (2015/2) | [15 empty] | 1200 |  |  | 1200 | Posible aportación de contenedores por parte del municipio. | bar: Mes Oct to Mes Dic
1.4.3 | Documentación, transporte y reciclaje de RAEE (excluidos los Televisores y CRT) | [15 empty] | 900 |  |  | 900 | Fondo para la gestión de RAEE | bar: Mes Oct to Mes Dic
1.4.4 | Transporte y Reciclaje de CRT (Televisores y Monitores) | [18 empty] | 0 | Fondo para la gestión de RAEE | bar: Mes Oct to Mes Dic
1.5 | Promotores de eventos de recolección (Capacitación) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Capacitación promotores | [18 empty] | 0 | bar: Mes Sep
2 | Capacitación | [15 empty] | 20000 | 0 | 42500 | 62500
2.1 | Análisis del mercado, incluido un mapa del sistema de residuos electrónicos en Mexicali | [13 empty] | Elaboración del Estudio de línea base para los indicadores y del mapeo del sector del reciclaje de RAEE. | Estudio de línea baseque refleje las condiciones actuales en el municipio de Mexicali. | 15000 | 0 | 42500 | 57500
2.1.1 | Estudio del estado de indicadores (baseline study) para el sistema de seguimiento | [17 empty] | 22500 | 22500 | Aportación de fondos confirmados por EPA | bar: Mes May to Mes Oct
2.1.2 | Estudio de mercado y elaboración de registro y mapeo del sector de reciclaje de RAEE | [15 empty] | 5000 |  | 20000 | 25000 | Aportación de fondos confirmados por EPA | bar: Mes May to Mes Oct
2.1.3 | Creación de un sistema de certificación para recolectores, segregadores y recicladores | [15 empty] | 5000 |  |  | 5000 | bar: Mes Oct to Mes Dic
2.1.4 | Diseño de la capacitacion para certificacion de trabajadores y microempresas | [15 empty] | 5000 |  |  | 5000 | bar: Mes Oct to Mes Dic
2.2 | Eventos de capacitación y certificación de 100 microempresas en RAEE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Capacitadores para eventos en empresas generadoras y recicladoras | [18 empty] | 0
2.2.3 | Coordinación de eventos y convocatoria de empresas y cámaras | [18 empty] | 0
2.2.4 | Desarrollo de materiales para los eventos | [18 empty] | 0
2.2.5 | Campaña incial a empresas del sector del residuo, instituciones de gobierno y generadores | [18 empty] | 0
2.2.6 | Contratación de salones y accesorios a los eventos | [18 empty] | 0
2.3 | Eventos de capacitación y certificación de 200 trabajadores informales de RAEE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Material | [18 empty] | 0
2.3.2 | Salón y refrigerios para presentar la campaña | [18 empty] | 0
2.4 | Estudio de las actuales disposiciones normativas para los residuos electrónicos | [13 empty] | Estudio de las disposiciones legales y propuesta de reglamento. | Propuesta de un reglamento municipal, alineado a las disposiciones del Estado de Baja California. | 5000 | 0 | 0 | 5000
2.4.1 | Estudio de la Normatividad Aplicable | [15 empty] | 2500 |  |  | 2500 | bar: Mes May to Mes Oct
2.4.2 | Propuesta de Reglamentos que permitan generar un marco legal favorable al reciclaje de RAEE | [15 empty] | 2500 |  |  | 2500 | bar: Mes Oct to Mes Dic
2.5 | Producción de manuales de capacitación y materiales de certificación | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Desarrollo de contenidos y diseño de los manuales de capacitación y sistema de certificación | [18 empty] | 0
2.5.2 | Impresión y elaboración de los mismos (300 unidades) | [18 empty] | 0
2.6 | Equipo para los trabajadores del sector de los RAEE (uniforme, guantes, gafas, etc.) | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.6.1 | Diseño del equipamiento básico requerido por la certificación | [18 empty] | 0
2.6.2 | Adquisición y distribución de equipos | [18 empty] | 0
2.7 | Sistema de seguimiento de residuos electrónicos | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.7.1 | Diseño de formatos y materiales para el seguimiento de residuos | [18 empty] | 0
2.7.2 | Ejecución del seguimiento y control del RAEE | [18 empty] | 0
2.8 | Capacitación empresarial para microempresas | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.8.1 | Contratación de consultor para capacitación | [15 empty] | 0 |  |  | 0
2.8.2 | Salón para presentar la campaña | [18 empty] | 0
3 | Creación de un nuevo sistema de gestión de residuos electrónicos | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Creación de un nuevo modelo de negocios | [13 empty] | Estudio de los modelos desarrollados en otras regiones. | Desarrollo de un modelo de gestión de RAEE a ser implementado en Mexicali. | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Estudio de modelos de gestión de RAEE en Europa y EEUU | [18 empty] | 0 | Actividad incluida en 2.1.2 | bar: Mes May to Mes Oct
3.1.2 | Elaboración y diseño de tres propuestas de modelo de gestión | [18 empty] | 0
3.1.3 | Reuniones de trabajo sectoriales con la administración y el sector educativo | [18 empty] | 0
3.1.4 | Crear o fortalecer un Sistema Integral de Gestión o Fondo de Gestión para el RAEE | [18 empty] | 0
3.1.5 | Creación de un clúster sectorial para el reciclaje de RAEE | [18 empty] | 0
3.1.6 | Presentación formal del modelo de negocios y campaña de comunicación | [18 empty] | 0
3.2 | Seminario de capacitación de los empleados de la planta procesadora de residuos | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Creación de un programa de capacitación para empleados de plantas de reciclaje | [18 empty] | 0
3.2.2 | Diseño de un programa de seguridad e higiene para el sector del reciclaje de RAEE | [18 empty] | 0
3.2.3 | Consensar los requerimientos y capacidades de las plantas con el Sistema de Gestión de RAEE | [18 empty] | 0
3.2.4 | Implementación de un curso práctco en nstalaciones autorizadas | [18 empty] | 0
3.3 | Preparación de propuestas y gestión del proceso de selección para planta procesadora | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Desarrollar un catálogo de requerimientos técnicos (capacidad, tipos, resultados materiales) | [18 empty] | 0
3.3.2 | Elaborar estudio comparativo de las diferentes tecnoloías sobre los objetivos de la planta | [18 empty] | 0
3.3.3 | Elaborar un estudio de costos y "SWOT" de las diferentes tecnologías | [18 empty] | 0
3.3.4 | Cotizar la planta de reciclaje y tiempos de ejecución | [18 empty] | 0
3.3.5 | Cabildeo con el Gobierno Municipal y Estatal para la aportación del terreno para la planta | [18 empty] | 0
3.3.6 | Elaborar bases de oferta y RFP para licitar la instalación y operación de la planta | [18 empty] | 0
3.4 | Taller de Sensibilización de las comunidades y municipios sobre el modelo de negocios | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Diseñar campaña de comunicación que permita la exportación del modelo a otras comunidades | [18 empty] | 0
3.4.2 | Comunicar y asistir en la difusión para laparticipación local de empresas afectadas en el modelo | [18 empty] | 0
3.4.3 | Diseñar una campaña de comunicación y concientización social en el uso del nuevo modelo | [18 empty] | 0
3.4.4 | Materiales para el taller | [18 empty] | 0
3.5 | Apoyo sectorial para el desarrollo de la cadena de valor y la planta procesadora de RAEE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Ejecutar labores de promoción y asistencia a los recolectores de RAEE | [18 empty] | 0
3.5.2 | Ejecutar labores de promoción y asistencia a las microempresas del sector | [18 empty] | 0
3.5.3 | Comunicar y asistir en el manejo de registros, certificaciones y formatos para el seguimiento | [18 empty] | 0
3.5.4 | Capacitar a los usuarios en el correcto proceso de segregación y empaque de los RAEE | [18 empty] | 0
3.6 | Enlace entre el nuevo sistema y las autoridades locales (en especie COCEF) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Establecer un canal de comunicación activo entre Gobierno y el sector del RAEE | [18 empty] | 0
3.6.2 | Asistir a los consultores asistentes del sector en la obtención de certificaciones y permisos | [18 empty] | 0
3.7 | Asesor Jurídico para Registro, permisos e inscripción en el sistema jurídico | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Despacho legal en asistencia a los requerimientos de los consultores y la planta de reciclaje | [18 empty] | 0
4 | Sistematización, evaluación y difusión de lecciones aprendidas y de resultados | [15 empty] | 15000 | 0 | 0 | 15000
4.1 | Creación de sitio virtual y modelo innovadore de gestión de RAEE | [13 empty] | Formalizar la página web y realizar los diseños de fondos y contratación del editor. | Página WEB que compare modelos innovadores en la región. | 15000 | 0 | 0 | 15000
4.1.1 | Desarrollo de un sitio web que permita comunicar y difundir los estudios y experiencias de ciudades Latinoamericanas y noticias relacionadas con la innovación y gestión de residuos. | [15 empty] | 13000 |  |  | 13000 | bar: Mes Jun to Mes Dic
4.1.2 | Adquisición del sitio web y servicios de mantenimiento | [15 empty] | 2000 |  |  | 2000 | bar: Mes Jun to Mes Dic
4.2 | Infográfico | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Recopilación de materiales audiovisuales y resultados obtenidos | [18 empty] | 0
4.2.2 | Entrevistas y recopilación de testimonios | [18 empty] | 0
4.2.3 | Creación de un video o presentación para el cierre de campaña | [18 empty] | 0
4.3 | Evento final, presentación de lecciones aprendidas y mejores prácticas | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Contratación del consultor para evento de cierre | [18 empty] | 0
4.3.2 | Renta de lugar y accesorios para la conferencia | [18 empty] | 0
5 | Coordinación y Logistica | [15 empty] | 33500 | 31000 | 0 | 64500
5.1 | Contratación consultor coordinador del Proyecto | [15 empty] | 28500 | 0 | 0 | 28500
5.1.1 | Desarrollo de las bases de concurso | [18 empty] | 0 | bar: Mes Mar
5.1.2 | Contratación del coordinador local para el proyecto | [15 empty] | 28500 |  |  | 28500 | bar: Mes Mar to Mes Dic
5.2 | Espacio para oficinas | [16 empty] | 7000 |  | 7000 | bar: Mes Abr to Mes Dic
5.3 | Equipamiento de oficinas y viajes | [16 empty] | 3000 |  | 3000 | bar: Mes Abr to Mes Dic
5.4 | Contratación de Asistente Administrativo del Proyecto | [16 empty] | 14000 |  | 14000 | bar: Mes May to Mes Dic
5.5 | Contratación de Asistente Contable del Proyecto | [16 empty] | 7000 |  | 7000 | bar: Mes May to Mes Dic
5.6 | Imprevistos | [15 empty] | 5000 |  |  | 5000 | bar: Mes Abr to Mes Dic
6 | Evaluaciones Intermedia y Ex - post | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Evaluaciones Intermedia | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Pago honorarios del consultor | [18 empty] | 0
6.2 | Evaluación Intermedia y ex - post | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Contrato Consultor evaluación intermedia | [18 empty] | 0
6.2.2 | Solicitud No objeción BID/FOMIN a los TDRs | [18 empty] | 0
6.2.3 | Contrato Consultor evaluación ex - post | [18 empty] | 0
6.2.4 | Solicitud No objeción BID/FOMIN a los TDRs | [18 empty] | 0
7 | Evaluación Final | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Contratado por el BID/FOMIN. Borrar.
7.1 | Evaluación Final | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Contratado por el BID/FOMIN. Borrar.
7.1.1 | Contrato del consultor | [18 empty] | 0
7.1.2 | Solicitud No objeción BID/FOMIN a los TDRs | [18 empty] | 0
8 | Cuenta de Agenda | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Consultor cuenta de agenda | [15 empty] | 0 |  |  | 0
[15 empty] | MONTOS TOTALES |  | 100800 | 33000 | 42500 | 176300
Notas: | 1. Se requiere un reacomodo de los recursos, reduciéndose la componente 4 en $ 15´000 USD, de los cuales $ 5´000 USD se transferirían a la componente 1 y $ 10´000 USD a la componente 2.

## Plan de Adquisiciones (2015)
Plan de Adquisiciones
| Entidad Ejecutora: | COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA
| Nombre del Proyecto: | GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
| Número del Proyecto: ME-M1092 | ATN/ME-M1092
| Período: 2015 | 2015
No. Referencia | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisiciones | Revisión (Ex-ante / Ex-post) | FOMIN | % | Otras Fuentes | % | MEA | Fechas Estimadas |  | ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado | Comentarios
[5 empty] | % BID / FOMIN |  | % LOCAL / OTRO
Servicios Diferentes de Consultorías | [9 empty] | Públicación Anuncio | Terminación Contrato
| Salón y refrigerios para presentar la campaña (arranque formal del proyecto) | 2000 | AD | Ex-post |  | 0% | 2000 | 100% |  | 2015-04-20 | 2015-06-30 | Pendiente
Componente 4 | Adquisición y desarrollo de un sitio web que permita publicar los artículos e investigaciones sobre residuos que se realicen en el marco del proyecto y asimismo sirva como punto de encuentro del mismo. | 15000 | CP | Ex-post | 15000 | 100% |  | 0% |  |  |  |  | Componente 4
| Impresvistos | 5000 |  |  | 5000 | 100% |  | 0%
| Espacio para oficinas | 7000 | AD | Ex-post |  | 0% | 7000 | 100% |  | 2015-04-15 | 30-Dic | Pendiente
| Equipamiento para oficinas | 3000 | AD | Ex-post |  | 0% | 3000 | 100% |  | 2015-04-15 | 30-Dic | Pendiente
| GASTOS TOTALES | 32000 |  |  | 20000 |  | 12000
Firmas Consultoras | [9 empty] | Públicación Anuncio | Terminación Contrato
Componente 1 | Elaboración de una campaña de educación en escuelas primarias y secundarias, incluso creación de la imagen de campaña y producción de materiales impresos. | 32300 | AD | Ex-Ante | 32300 | 100% |  | 0% |  | 2015-07-15 | 2015-12-30 | Pendiente | Fundación Hélice Motivos para AD: - única disponible -resultados probados -competencia demostrada
Organización y operación de eventos de recolección masivos; incluyendo la elaboración y promoción a través de spots de radio, la elaboración de un video de promoción, documentación y reciclaje de los RAEE recolectados (excluye TV, 5 eventos).
2.11 | Estudio del estado de indicadores (baseline study) para el sistema de seguimiento. | 22500 | AD | Ex-Post |  | 0% | 22500 | 100% |  | 2015-07-15 | 2015-10-30 | Pendiente | UABC
2.12 | Apoyo en Estudio Base, estudio de mercado y elaboración de registro y mapeo del sector de reciclaje de RAEE en Mexicali. Estudio de modelos internacionales adaptables. | 25000 | AD | Ex-Post | 5000 | 20% | 20000 | 80% |  | 2015-07-15 | 2015-10-30 | Pendiente | MIT
| GASTOS TOTALES | 79800 |  |  | 37300 |  | 42500
Consultores Individuales | [9 empty] | Públicación Anuncio | Terminación Contrato
2.4 | Estudio de la normatividad aplicable y propuesta de reglamentos que permitan generar un marco legal favorable al desarrollo del proyecto. | 5000 | CP | Ex-post | 5000 | 100% |  | 0% |  | 2015-09-15 | 2015-12-30 | Pendiente | Componente 2
2.1 | Creación de un sistema de certificación para recolectores, segregadores y recicladores. Diseño de la capacitación para la certificación. | 10000 | CP | Ex-post | 10000 | 100% |  | 0% |  | 2015-09-15 | 30-Dic | Pendiente | Componente 2
5.1.2 | Contratación del coordinador local para el proyecto | 28500 | CCIN | Ex-post | 28500 | 100% |  | 0% | MEA4717 | 2015-02-13 | 30-Dic | Pendiente
5.4 | Asistente Administrativo | 14000 | AD | Ex-post | 0 | 0% | 14000 | 100% |  | 2015-05-01 | 30-Dic | Pendiente
5.5 | Asistente Contable | 7000 | AD | Ex-post | 0 | 0% | 7000 | 100% |  | 2015-05-01 | 30-Dic | Pendiente
| GASTOS TOTALES | 64500 |  |  | 43500 |  | 21000
SUMAS TOTALES
|  | 176300 |  |  | 100800 |  | 75500
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
NOTA: | Se requiere de un movimiento de cuentas por valor de $ 10´000 USD, reduciéndose la cuenta para la componente 4 (desarrollo de sitio web), y aumentándose en $ 5´000 USD las partidas 2.1 (Estudio de mercado) y la partida 2.4 (Propuesta de reglamento).

## Plan Operativo Anual (2014)
Plan Operativo Anual
Entidad Ejecutora: |  | COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA
Nombre del Proyecto: |  | GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Numero Proyecto: |  | ATN/ME-14684
Periodo: |  | ENERO-DICIEMBRE 2014
WBS | Componentes y Actividades |  | Mes | [11 empty] | Proyecciones |  | Presupuesto US$ |  |  |  | Comentarios
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Hitos a cumplir | Indicadores del ML | FOMIN | COCEF | Otros | TOTAL
1 | Campaña de comunicación, educación y conciencia | [15 empty] | 0 | 26923.43 | 28211.45 | 55134.88
1.1 | Diseño y ejecución de campaña de concientización pública sobre residuos electrónicos | [13 empty] | Capacitar a un total de 5 promotores. | Número de Promotores capacitados en materia de RAEE. | 0 | 1750 | 1750 | 3500
1.1.2 | Creación de la imagen de la campaña Recolectra (2014-2015) | [16 empty] | 1750 | 1750 | 3500 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.1.3 | Evento de Lanzamiento del Programa | [16 empty] | 2000 |  | 2000 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.2 | Producción de materiales para la campaña de concientización | [15 empty] | 0 | 1466 | 103 | 1569
1.2.3 | Material impreso para campañas de concientización (2014-2015) | [16 empty] | 1054 |  | 1054 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.2.6 | Generacion de acuerdos de colaboracion con organismos e instituciones | [16 empty] | 412 | 103 | 515 | bar: Mes Feb to Mes Mar
1.3 | Anuncios de servicio público radio y TV | [13 empty] | Formalizar una asociaciación para la colaboración. | Lograr asociaciones con partes interesadas en la gestión de RAEE. | 0 | 7072.2 | 15033.5 | 22105.7
1.3.1 | Spot de Radio | [16 empty] | 3758.4 | 2505.6 | 6264 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.3.2 | Anuncios de periodico | [17 empty] | 3720 | 3720 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.3.3 | Lonas y espectaculares | [16 empty] | 703.8 | 7067.9 | 7771.7 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.3.4 | Publicidad en television por semana | [16 empty] | 2610 | 1740 | 4350 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.4 | Eventos de recolección | [13 empty] | Recolectar un volumen de 8.6 toneladas de RAEE. | Aumento en el volumen (tonelage) de RAEE recolectado por la camàña. | 0 | 13935.23 | 11324.95 | 25260.18
1.4.1 | Operación de eventos de recolección (2014-2015) | [16 empty] | 12089.4 | 6944.4 | 19033.8 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.4.2 | Equipamiento para los centros de acopio masivo (2014-2015) | [16 empty] | 1845.83 | 2580.55 | 4426.38 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.4.3 | Documentación, transporte y reciclaje de RAEE (excluidos los Televisores y CRT) (2014-2015) | [17 empty] | 1800 | 1800 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.4.4 | Transporte y Reciclaje de CRT (Televisores y Monitores) (2014-2015) | [18 empty] | 0 | bar: Mes Ene to Mes Feb
1.5 | Promotores de eventos de recolección (Capacitación) | [15 empty] | 0 | 2700 | 0 | 2700
1.5.1 | Capacitación promotores | [16 empty] | 1500 |  | 1500 | bar: Mes Ene; Mes Oct to Mes Dic
1.5.2 | Capacitación en R2 (por Kelley Keog, USA) | [16 empty] | 1200 |  | 1200 | bar: Mes Ene; Mes Oct to Mes Dic
2 | Capacitación | [15 empty] | 0 | 21076.5 | 14200.25 | 35276.75
2.2 | Eventos de capacitación y certificación de 100 microempresas en RAEE | [15 empty] | 0 | 21076.5 | 14200.25 | 35276.75
2.2.2 | Capacitadores para eventos en empresas generadoras y recicladoras | [16 empty] | 9405 | 6270 | 15675 | bar: Mes Ene to Mes Mar
2.2.3 | Coordinación de eventos y convocatoria de empresas y cámaras | [17 empty] | 5500 | 5500 | bar: Mes Ene to Mes Mar
2.2.4 | Desarrollo de materiales para los eventos | [16 empty] | 10121.5 | 1530.25 | 11651.75 | bar: Mes Ene to Mes Mar
2.2.5 | Campaña incial a empresas del sector del residuo, instituciones de gobierno y generadores | [16 empty] | 1550 | 900 | 2450 | bar: Mes Ene to Mes Mar
5 | Coordinación y Logistica | [15 empty] | 0 | 4500 | 4500 | 9000
5.1 | Contratación consultor coordinador del Proyecto | [15 empty] | 0 | 4500 | 4500 | 9000
5.1.3 | Contratación del coordinador local para el proyecto | [16 empty] | 4500 | 4500 | 9000 | bar: Mes Ene
[15 empty] | MONTOS TOTALES |  | 0 | 52499.93 | 46911.7 | 99411.63

## Plan de Adquisiciones (2014)
Plan de Adquisiciones
| Entidad Ejecutora: |  | COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA
| Nombre del Proyecto: |  | GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
| Número del Proyecto: ME-M1092 |  | ATN/ME-M1092
| Período: 2014 |  | 2014
No. Referencia | Descripción del Contrato |  | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisiciones | Revisión (Ex-ante / Ex-post) | FOMIN | % | Otras Fuentes | % | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado | Comentarios
[6 empty] | % BID / FOMIN |  | % LOCAL / OTRO
Servicios de Consultoría
2014.10. | Contrato general para la realización de: |  | 52500 | LPN | Ex-post |  | 0% | 52500 | 100% |  | 2014-11-01 | 2015-02-27 | Ejecutado | Componente 1
Fase 1:
A) Capacitación de Promotores para el Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctrico-Electrónicos.
B) Capacitación del Sector del Reciclaje de RAEE en el Municipio de Mexicali, B.C.
Fase 2:
Campaña de Concientización Social en Medios de Comunicación y Escuelas.
Fase 3:
Eventos de Recolección Masiva de Residuos de Aparatos Electro-electrónicos.
2 | Aportacion de Fondos Propios: |  | 46912 |  |  |  | 0% | 46912 | 100% |  | 2014-11-01 | 2015-02-27 | Ejecutado | Aportaciones propias al proyecto en realización de la componente 1.
Aportación de fondos propios por parte de Fundación Hélice para la realización del proyecto.
| TOTAL CONSULTORÍA |  | 99412 |  |  | 0 |  | 99412
SUMAS TOTALES |  |  | 99412 |  |  |  |  | 99412
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.