## Plan de adquisiciones
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: BOLIVIA |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Viceministerio de Igualdad de Oportundades Sector Público:
Número del Proyecto: BO-T1193 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Lucha Contra la Violencia en Razon de Genero
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
|  | CONSULTORIAS | 479697.4
|  | Componente 1 | 161678.4
1 |  | Coordinación para el diseño del modelo del SIPPASE-VRG | 18750 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
2 |  | Consultoria para el análisis de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil - La Paz, Oruro y Potosi | 5180 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0 |  |  | El alcance de los TDR´s y su agrupación geográfica, considera las capacidades institucionales y expertice de los oferentes locales para responder a la demanda altamente focalizada del proyecto (estudios cualitativos sobre servicios de violencia en razón de género); una agregación mayor, si bien facilitaría los procesos administrativos, también supone 1) forzar las capacidades de los oferentes para realizar investigaciones en zonas geográficas distintas a las suyas; y 2) incrementar los tiempos de trabajo.
3 |  | Consultoria para el análisis de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil - Cochabamba, Chuquisaca y Tarija | 5540 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
4 |  | Consultoria para el análisis de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil - Santa Cruz, Beni y Pando | 5971 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
5 |  | Consultoría para la sistematización, integración y validación de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil | 6820 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
6 |  | Consultoria para estrategia de intervención en el nivel municipal - municipios categoría D | 5468 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0 |  |  | El alcance de los TDR´s y su focalización por tipo de municipio, responde a la complejidad y diferencia de cada uno de los objetos de estudio (estructuras organizativas, tamaño, localización, esturctura financiera, etc); una agregación mayor, si bien facilitaría los procesos administrativos, pone en riesgo los resultados de la consultoria.
7 |  | Consultoria para estrategia de intervención en el nivel municipal - municipios tipo A, B y C | 5468 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
8 |  | Consultoria para estrategia y análisis normativo y procedimental en el Órgano Judicial y el Ministerio Público | 4309 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
9 |  | Consultorias para elaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG desde una perspectiva legal | 2877.75 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
10 |  | Consultoria para elaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG desde la perspectiva de intervención social y psicológica | 2877.75 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
11 |  | Consultoria para elaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG desde la perspectiva de organización y métodos | 2877.75 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
12 |  | Consultoria de apoyo en la problemática de la violencia en razón de género paraelaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG | 2877.75 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
13 |  | Consultoria para diseñar una estrategia de inversión y gasto de funcionamiento en municipios tipo A, B y C | 9640 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
14 |  | Consultoria para diseñar una estrategia de inversión y gasto de funcionamiento en municipios tipo D | 9640 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
15 |  | Consultoria para la construcción de una estrategia de gestión de la inversión y funcionamiento desde el Nivel Central, la Cooperación Internacional y otros mecanismos de financiamiento | 3453 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
16 |  | Consultoria de planificacion, ejecución y monitoreo de la estrategia de inversión y gasto de funcionamiento del SIPPASE-VRG | 31079 | CCIN | Ex -post | 100 | 0 |  |  | La contratación responde a la modalidad de consultoria de línea, por 24 meses
17 |  | Consultoria para elaborar normativa que promueva la inversión para la igualdad de oportunidades en el marco del SIPPASE-VRG | 12949.8 | CCIN | Ex -post | 100 | 0 |  |  | Su contratación dependerá de los avances del Órgano Legislativo en la aprobación de nueva normativa y derogación de la normativa vigente. Se prevé 3 consultorias ejecutadas en periodos distintos, cada una de $us 4,317.-
20 |  | Consultoria para elaborar normativa que resguarde el derecho de las mujeres a vivir un vida libre de violencia | 12949.8 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0 |  |  | Su contratación dependerá de los avances del Órgano Legislativo en la aprobación de nueva normativa y derogación de la normativa vigente. Se prevé 3 consultorias ejecutadas en periodos distintos, cada una de $us 4,317.-
21 |  | Consultoria para elaborar normativas que aseguren el funcionamiento del SIPPASE-VRG | 12949.8 | CCIN | Ex - post | 100 | 0 |  |  | Su contratación dependerá de los avances del Órgano Legislativo en la aprobación de nueva normativa y derogación de la normativa vigente. Se prevé 3 consultorias ejecutadas en periodos distintos, cada una de $us 4,317.-
|  | Componente 2 | 68128
22 |  | Consultoria para el diseño e implementación de un Sistema de información integrado y procesamiento de datos. | 68128 | SCC | Ex - post | 88 | 12
23 |  | Consultoria para el procesamiento de datos | 0 | CCIN | Ex - post | 0 | 100 |  |  |  | 8128
|  | Componente 3 | 34567
24 |  | Consultoria para elaborar e implementar el diseño curricular para la Escuela de Jueces del Estado y el Ministerio Público | 5502 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
25 |  | Consultoria para desarrollar la currícula modular del sistema de formación de oficiales y de sub oficiales, clases y policias en el marco del SIPPASE-VRG | 3165 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
26 |  | Consultoría para impartir la curricula modular en el plantel docente del sistema de formación de oficiales y sub oficiales, clases y policias | 1727 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
27 |  | Consultoría para elaborar material modular para autoridades originarias sobre derechos de las mujeres | 7554 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
28 |  | Consultoria para la socializacion de los protocolos del SIPPASE-VRG | 6619 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
|  | Componente 4 | 31655
29 |  | Consultoria para elaborar los indicadores del SIPPASE-VRG bajo estandares internacionales y comparación regional | 10072 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
30 |  | Consultoria para elaborar los planos de licitación de la construccion de 1 modelo de Casa de Justicia en 3 regiones. | 21583 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
|  | Evaluación de impacto | 70000
31 |  | Consultoría para la coordinación de la evaluación de impacto | 50000 | CCIN | Ex -ante | 100 | 0
32 |  | Consultoria para aseguramiento de la calidad del sistema de información | 20000 | SCC | Ex -ante | 100 | 0
|  | Componente Administrativo/Gerencial | 103597 |  |  | 100 | 0
33 |  | Consultoría para la coordinación general del proyecto | 67338 | CCIN | Ex - post | 100 | 0 |  |  | La contratación responde a la modalidad de consultoria de línea
34 |  | Consultor/a fiduciario del proyecto | 36259 | CCIN | Ex - post | 100 | 0
|  | Auditoria | 10072 |  |  | 100 | 0
35 |  | Auditoria financiera | 10072 | SCC | Ex - post | 100 | 0
|  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | 31589
|  | Componente 1 | 0
|  | Componente 2 | 8000
|  | Publicaciones del sistema (reportes anuales, informes de Edel y protocolos) | 8000 | CP | Ex -ante | 0 | 100
|  | Componente 3 | 13483
|  | Diseño e impresión de los módulos curriculares elaborados en el marco del SIPPASE-VRG | 5816 | CP | Norma Nacional | 0 | 100
|  | Módulos con apoyos visuales y auditivos en base a guias elaboradas para la redes sociales e instrumentos propios de la educación popular | 7667 | CP | Ex -ante | 100 | 0
|  | Componente 4 | 10106
|  | Edición e impresión de los protocolos del SIPPASE-VRG | 2912 | CP | Norma Nacional | 0 | 100
|  | Produccion audiovisual y grabación del modelo SIPPASE-VRG y capacitacion en protocolos de atencion (2000 cds) | 7194 | CP | Ex -ante | 100 | 0
|  | BIENES | 314784
|  | Componente 1 | 0
|  | Componente 2 | 0
|  | Componente 2 | 106360
|  | Servidor para el funcionamiento del Sistema | 13000 | CP | Ex -ante | 100 | 0
|  | Equipos para el funcionamiento del Sistema | 93360
|  | Componente 3 | 2129
|  | Material técnico para la adecuada enseñanza de los protocolos del SIPPASE-VRG (barbijos, guantes, etc., utilizados en la atención de los casos de violencia) adecuado a los operadores de justicia segun el modelo. | 2129 | CP | Ex -ante | 100 | 0
|  | Componente 4 | 196080
|  | Equipamiento de 30 centros modelo de atención | 196080 | CP | Ex -ante | 100 | 0
|  | Componente administrativo/gerencial | 10215
|  | Material didáctico para ejecutar talleres de socialización del modelo de gestión del SIPPASE-VRG | 10215 | CP | Ex - ante | 100 | 0 |  |  | Material técnico utilizado por el personal responsable de los servicios atención: material profesional para uso forence, contención psicológica, protección policial a víctimas; y asesoriamiento jurídico.
|  | GASTOS OPERATIVOS | 135930
|  | Componente 1 | 44998 |  |  | 99 | 1
|  | Talleres - pasajes, viaticos y estipendios | 44998
|  | Talleres - 198 pasajes | 25093 |  | Ex -ante | 100 | 0
|  | Talleres- 207 viáticos | 13252 |  | Ex -ante | 100 | 0
|  | Talleres - 1077 estipendios | 6653 |  | Ex -ante | 94 | 6
|  | Talleres - 459 pasajes | 10748 |  | Ex -ante
|  | Talleres- 203 viáticos | 4179 |  | Ex -ante
|  | Talleres - 750 estipendios | 3561.15 |  | Ex -ante
|  | Componente 3 | 35770 |  |  | 100
|  | Talleres - pasajes, viaticos y estipendios | 35770
|  | Talleres - 45 pasajes | 7691 |  | Ex - ante | 51 | 49
|  | Talleres- 68 viáticos | 15914 |  | Ex - ante | 100 | 0
|  | Talleres - 1940 estipendios | 12165 |  | Ex - ante | 99 | 1
|  | Componente 4 | 32734 |  |  | 100 | 0
|  | Talleres - pasajes, viaticos y estipendios | 32734
|  | Talleres - 770 pasajes | 31187 |  | Ex - ante | 100 | 0
|  | Talleres - 130 viáticos | 14748 |  | Ex - ante | 100 | 0
|  | Talleres - 950 estipendios | 6799 |  | Ex - ante | 100 | 0
|  | Evaluación de impacto | 15680
|  | Talleres - pasajes, viaticos y estipendios | 15680 | [6 empty] | Responde a las acciones necesarias para realizar la asesoría técnica de la implementación
|  | Componente administrativo/gerencial | 6748
|  | Imprevistos | 6748
|  | TOTAL PROYECTO | 962000.4
Gastos Operativos
Total |  |  | 0 | Preparado por: |  |  | Fecha:
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Aclaración: La modalidad de consultoria de línea conlleva que el personal responde a objetivos de largo plazo y la consecución de actividades recurrentes; es un personal permanente durante la ejecución del proyecto
Note on K30: Test: Al parecer