## plan de adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México
Número de Proyecto: ATN/ME-14726-ME ME-M1097
Período del Plan:De Abril 2015 a 16 de Enero 2019 fecha de ejecución del proyecto.
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: usd
| No. Item |  | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) BID | Costo estimado de la Adquisición (US$) Ezuza | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Nombre de la firma consultora/ consultor indiv/proveedor | Fecha firma del contrato | Fecha terminación del contrato | Número de registro BID | Valor Final de la adquisición | Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Contrapartida %
| 1 | 1 | Desarrollo de nuevos productos para los Agentes | 17500 | 8500
| 1.1.1 |  | Diseño y desarrollo de herramientas de eficiencia empresarial para pequeños negocios, tales como aplicaciones de gestión de existencias, que puedan operar en la plataforma de dinero móvil Ezuza | 7500 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | constante | NO | Consultores Internos Ezuza México S de RL de CV | N/A | N/A | N/A | 10000 | En proceso
| 1.1.2 |  | Diseño y desarrollo de herramientas de software para ordenar y pagar los productos en línea | 5000 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | constante | NO | Consultores Internos Ezuza México S de RL de CV | N/A | N/A | N/A | 7500 | En proceso
| 1.2.1 |  | Análisis de datos basados en el histórico de transacciones, para trabajar con terceros en el desarrollo de productos que permitan mejorar y hacer crecer el negocio. | 5000 |  | 100% | - | SCC | Ex post | constante | NO | Consultores Internos Ezuza México S de RL de CV | N/A | N/A | N/A | 5000 | En proceso
| 1.2.2 |  | Realización de un estudio de mercado secundario que permita establecer la caracterización del perfil de beneficiario -estudios exploratorios |  | 3500 | - | 100% | N/A | N/A | 2015-10-01 | NO | Lexia Global Inc | 2015-11-01 | 2015-11-30 | N/A | 3500 | En proceso
| 1.3.1 |  | Ezuza en conjunto con Invex Banco ofrecerá un servicio de atención al cliente que involucren chats y video llamadas a través de internet a fin de evitar altos costos |  | 5000 | - | 100% | N/A | N/A | 2016-06-01 | NO | Ezuza & Invex Banco | 2015-10-09 | N/A | N/A | 5000 | Pendiente
| 2 | 2 | Presentación en eventos | 15000 | 15000
| 2.1.1 |  | Presentar el modelo de negocio Ezuza en un evento de la industria del dinero móvil | 7500 |  | 100% | - | CP | Ex post | 2017-10-01 | NO | Ezuza México S de RL de CV | Pendiente | Pendiente | N/A | 7500 | Pendiente
| 2.1.2 |  | Presentación de la historia de Ezuza en una importante publicación | 7500 |  | 100% | - | CP | Ex post | 2017-03-01 | NO | Ezuza México S de RL de CV | Pendiente | Pendiente | N/A | 7500 | Pendiente
| 2.1.3 |  | Diseño conceptual y metodológico del programa de educación financiera. Videos Agente Formación / Educación - Prevención de Lavado de Dinero - Gestión de Liquidez - Venta de Tiempo Aire - Depósitos y Retiros - Registro de Nuevo Usuario - Aplicación para Agente Ezuza. Características Secundarias |  | 15000 | - | 100% | N/A | 2016-01-01 | constante | NO | Comunicación Satya SA de CV | 2015-04-10 | 2016-01-01 | N/A | 15000 | Adjudicado | Los materiales de educación financiera fueron planeados para el conocimiento y capacitación de los agentes y la industria del dinero móvil en general. Dichos materiales estarán exhibidos en la pagina de internet de Ezuza y en las tabletas de los agentes.
| 3 | 3 | Desarrollo de productos de conocimiento | 45000
| 3.1.1 |  | Hoja de proyecto- documentacion del proyecto- contendrá información básica sobre el mismo incluyendo datos técnicos, objetivos, resultados, impactos, lecciones aprendidas, información de contacto, etc. | 10000 |  | 100% | - | SCC | Ex post | 2015-04-01 | NO | Lexia Global Inc | 2015-03-01 | N/A | N/A | 10000 | Adjudicado
| 3.2.1 |  | Infografías describiendo los diversos productos del dinero móvil Ezuza | 10000 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | 2015-06-01 | NO | Consultores Internos Ezuza México S de RL de CV | 2015-06-01 | N/A | N/A | 10000 | Adjudicado | Ezuza ya tiene elaborado material didactico para a educacion del agente y del usuario para prevención de lavado de dinero. Se harán infografiías de todos los productos del dinero movil, una vez estemos por lanzar el servicio completo
| 3.2.2 |  | Manual de usuario para agentes de dinero móvil | 10000 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | 2015-04-01 | NO | Comunicación Satya SA de CV | 2013-08-22 | 2015-04-09 | N/A | 10000 | Adjudicado | El manual del usuario para agentes de dinero móvil está terminado y será entregado con el kit de bienvenida del agente
| 3.2.3 |  | Audiovisuales y materiales impresos con contenidos educativos del uso de dinero móvil | 7500 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | 2015-07-01 | NO | Comunicación Satya SA de CV | 2013-08-22 | 2015-04-09 | N/A | 10000 | Adjudicado | El material audiovisual abarca videos de entrenación los cuales son: prevención de lavado de dinero, administración de liquidez, registro de usuarios nuevos, depositos y retiros, como hacer recargas de tiempo aire y servicios secundarios de la tableta del agente. También se han elaborado materiales infográficos y de mercadotecnia que son exhibidos en las tiendas y que explican a los usuairios y poblacion en general los productos e uso de dinero movil
| 3.2.4 |  | Kit de entrenamiento para agentes de dinero móvil | 7500 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | 2015-07-01 | NO | Comunicación Satya SA de CV | 2013-08-22 | 2015-04-09 | N/A | 10000 | Adjudicado | El kit de entrenamiento para agentes de dinero movil contiene un manual tecnico de entrenamiento del uso de tableta para cada una de las operaciones que el dinero movil podermitirá realizar. Actualmente Ezuza se encuentra desarrollando un manual informativo y de ventas para publico en general y agentes potenciales dueños de tienditas respecto del uso de del dinero movil de Ezuza
| 4 | 4 | Evaluación intermedia a la fase inicial de Ezuza 1.0 (Puebla) | 17500
| 4.1.1 |  | Análisis de los resultados iniciales y el impacto del servicio de dinero móvil Ezuza en Puebla | 5000 |  | 100% | - | SCC | Ex post | 2017-01-01 | NO | Lexia Global Inc | Pendiente | Pendiente | N/A | 5000 | Pendiente
| 4.1.2 |  | Análisis de las fortalezas y debilidades del modelo de negocio de dinero móvil de Ezuza centrado en los Agentes | 5000 |  | 100% | - | SCC | Ex post | 2017-01-01 | NO | Lexia Global Inc | Pendiente | Pendiente | N/A | 5000 | Pendiente
| 4.1.3 |  | Determinar las principales lecciones aprendidas del lanzamiento en Puebla | 2500 |  | 100% | - | SCC | Ex post | 2017-01-01 | NO | Lexia Global Inc | Pendiente | Pendiente | N/A | 2500 | Pendiente
| 4.1.4 |  | Análisis del impacto, si lo hay, respecto a la inclusión financiera entre el público objetivo de Ezuza | 5000 |  | 100% | - | SCC | Ex post | 2017-01-01 | NO | Lexia Global Inc | Pendiente | Pendiente | N/A | 5000 | Pendiente
| 5 | 5 | Consultoría para la valuación del capital de la compañía | 30000
| 5.1.1 |  | Contratar a una empresa consultora independiente para llevar a cabo el avalúo de Ezuza basado en la industria, el mercado, el sector financiero, y demás factores relacionados, para determinar el valor percibido de la empresa, con el objetivo de determinar el verdadero valor de mercado de Ezuza al momento de su salida potencial a través de la venta u otro vehículo | 30000 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | 2018-05-01 | NO | Pendiente de contratación | Pendiente | Pendiente | N/A | 30000 | Pendiente
| 6 | 6 | Costos legales asociados con el análisis de la entrada/salida de la inversión FOMIN | 25000
| 6.1.1 |  | Contratar a una firma legal para llevar a cabo la debida diligencia en la empresa, con relación a una inversión propuesta en Ezuza por el FOMIN. | 25000 |  | 100% | - | SBCC | Ex post | 2018-05-01 | NO | Norton Rose Fulbright | 13-Abr-2015 | 31-Dic-2016 | N/A | 25000 | En proceso
| Total |  |  | 150000 | 23500 |  |  |  |  | Preparado por: Daniela Rodriguez Pineda. Gerente de Administración
Fecha de actualización: 28 abril 2016
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on L22: Ezuza: revisar fechas